## GENEL
Kurumsal Değerlendirme Raporu
YATIRIMICI DAİRE : İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
SIRA NO | KURUM ADI | SEKTÖRÜN ADI | BÜTÇE TÜRÜ | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | 2017 YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  | DÜŞÜNCELER (AÇIKLAMALAR)
[7 empty] | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | FİZİKİ GERÇEKLEŞME % | NAKDİ GERÇEKLEŞME %
1 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.TES.02 AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇELESİ KÖY VE BAĞLILARI AG-YG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ | Doğubeyazıt |  | 30/04/207 | 30/12/2017 | 21586945 |  | 21586945
2 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.TES.03 AĞRI İLİ HAMUR-TUTAK-PATNOS-TAŞLIÇAY-DİYADİN İLÇELERİ KÖY VE BAĞLILARI AG-YG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ | Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin |  | 30/04/207 | 30/12/2017 | 10761834 |  | 10761834
3 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.KET.02 AĞRI HAMUR ,TUTAK VE PATNOS İLÇESİ KÜÇÜK EK TESİS İŞİ | Hamur, Patnos, Tutak |  | 30/04/207 | 31/12/2017 | 1738103 |  | 1738103
4 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.TES.01 AĞRI-ELEŞKİRT İLİ İLÇELERİ KÖY VE BAĞLILARI AG-YG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ | Merkez, Eleşkirt |  | 30/04/207 | 30/12/2017 | 13511396 |  | 13511396
5 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.KET.01 AĞRI MERKEZ VE ELEŞKİRT İLÇESİ KÜÇÜK EK TESİS İŞİ | Merkez, Eleşkirt |  | 30/04/207 | 31/12/2017 | 1997037 |  | 1997037
6 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 16.YTR.04.TES.01 AĞRI İLİ AG+YG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt |  | 30/04/207 | 30/12/2017 | 3555314 |  | 3555314
7 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.KET.03 AĞRI DİYADİN,TAŞLIÇAY VE DOĞUBEYAZIT İLÇESİ KÜÇÜK EK TESİS İŞİ | Taşlıçay, Diyadin, Doğubeyazıt |  | 30/04/207 | 31/12/2017 | 1796166 |  | 1796166
TOPLAM | [8 empty] | 54946795 | 0 | 54946795 | 0 | 0 | 0
8 | İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | KONUT | ÖB | 100 adet Lojman Yapım İşi | MERKEZ |  | 2017-01-02 | 2018-12-20 | 12000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0
9 | İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM | ÖB | Öğrenci Yaşam Merkezi | MERKEZ |  |  |  | 10000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0
TOPLAM | [8 empty] | 22000000 | 0 | 15000000
YATIRIMCI DAİRE : DEVLET SU İŞLERİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım | AĞRI |  | 2017 | 2019 | 65000000 | 0 | 500 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
11 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Batı Derivasyon Tüneli İkmali | AĞRI |  | 2016 | 2018 | 24250000 | 351324 | 15500000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
12 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Yukarı Havza Islahı | AĞRI |  | 2017 | 2019 | 37000000 | 0 | 3700000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
13 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Güvenlik Tedbirleri | AĞRI |  | 2017 | 2019 | 15000000 | 0 | 799500 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
14 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Patnos İçmesuyu Arıtma Tesisi | PATNOS |  | 2017 | 2018 | 28369560 | 0 | 5900000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
15 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Eleşkirt İlçe Merkezi Alakış Deresi 2.Kısım ve Yücekapı Beldesi Çetinsu Köyü | ELEŞKİRT |  | 2014 | 2017 | 7131994 | 6288409 | 843585 | 0 | 0 | Devam Ediyor
16 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Merkez Tezeren ve Yakınca Köyleri | AĞRI |  | 2014 | 2017 | 2459297 | 2125649 | 333648 | 0 | 0 | Devam Ediyor
17 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Taşlıçay Kumluca Köyü | TAŞLIÇAY |  | 2014 | 2017 | 1484772 | 949995 | 534777 | 0 | 0 | Devam Ediyor
18 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Merkez Taşlıçay Deresi | AĞRI |  | 2016 | 2018 | 2858000 | 829951 | 500000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
19 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Taşlıçay Aşağı Dumanlı Köyü 2.Kısım | TAŞLIÇAY |  | 2016 | 2018 | 150000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
20 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Şeryan Çayı | ELEŞKİRT |  | 2016 | 2018 | 2787514 | 708474 | 500000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
21 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Eleşkirt İlçe Merkezi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ELEŞKİRT |  | 2017 | 2019 | 5000000 | 0 | 500 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
22 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Doğubayazıt İlçesi Ortadirek, Gökçebulak ve Somkaya Köyleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | DOĞUBAYAZIT |  | 2017 | 2019 | 5000000 | 0 | 500 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
23 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Patnos Yukarıgöçmez Göleti | PATNOS |  | 2016 | 2018 | 14765357 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
24 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Patnos Yeşilhisar Göleti | PATNOS |  | 2016 | 2018 | 9066965 | 0 | 750000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
25 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Taşlıçay Derecek Göleti | PATNOS |  | 2016 | 2018 | 9063521 | 0 | 750000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
26 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Patnos Yukarıgöçmez Göleti Sulaması | PATNOS |  | 2017 | 2018 | 7000000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
27 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Patnos Yeşilhisar Göleti Sulaması | PATNOS |  | 2016 | 2018 | 1055257 | 0 | 400000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
28 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Taşlıçay Derecek Göleti Sulaması | PATNOS |  | 2016 | 2018 | 17468378 | 0 | 500000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
29 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 85. Şube Müdürlüğü Sulamaları Koruyucu Tedbirleri | AĞRI |  | 2017 | 2017 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
30 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Yazıcı Barajı Onarımı | AĞRI |  | 2017 | 2017 | 150000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
31 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 85. Şube Bina Tesisleri Onarımı | AĞRI |  | 2017 | 2017 | 40000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
32 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 85. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | AĞRI |  | 2016 | 2017 | 2392380 | 0 | 2392380 | 0 | 0 | Devam Ediyor
33 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 85. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı 2.Kısım | AĞRI |  | 2017 | 2017 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
34 | DSİ | TARIM | ÖB | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Birimleri Ağrı İli Müşterek Kampüs Yapımı | AĞRI |  | 2017 | 2019 | 15000000 | 0 | 500 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
35 | DSİ | DKH | ÖB | DSİ 85. Şube Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonu Yapımı | AĞRI |  | 2017 | 2018 | 700000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
36 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Aydıntepe Barajı Sulaması Proje Yapımı | AĞRI |  | 2014 | 2018 | 2450000 | 1703936 | 260000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
37 | DSİ | TARIM | ÖB | DSİ 08. Bölge Müdürlüğü 82. ve 85. Şube Müdürlükleri Müşterek Kampüsleri Proje Yapımı | AĞRI |  | 2017 | 2018 | 250000 | 0 | 500 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
38 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Tutak Karahalit Barajı Proje Yapımı | TUTAK |  | 2017 | 2019 | 3000000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
39 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Tutak Nadirşeyh Barajı Proje Yapımı | TUTAK |  | 2017 | 2019 | 3000000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
40 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Patnos Şekerova Barajı Proje Yapımı | PATNOS |  | 2017 | 2018 | 2500000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
41 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Tutak Projesi Planlama Revizyonu | TUTAK |  | 2014 | 2017 | 2015331 | 1517259 | 498072 | 0 | 0 | Devam Ediyor
42 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Tutak Çırpılı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu | TUTAK |  | 2015 | 2017 | 259000 | 56758 | 202242 | 0 | 0 | Devam Ediyor
43 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı İli 2.Grup Taşkın Koruma İstikşaf Raporu Hazırlanması | AĞRI |  | 2016 | 2018 | 325000 | 0 | 182000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
44 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Doğubayazıt İçmesuyu Temini ve Musun Ovası Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri | DOĞUBAYAZIT |  | 2017 | 2018 | 1500000 | 0 | 500 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
45 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 4.Grup Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporları Yapımı | AĞRI |  | 2017 | 2018 | 1000000 | 0 | 500 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
46 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Yazıcı (DAP) Kamulaştırma | AĞRI |  | 1995 | 2019 | 53520413 | 30845357 | 300000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
47 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Patnos İçmesuyu | PATNOS |  | 2016 | 2018 | 1242428 | 342428 | 50000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 344905167 | 45719540 | 36620704 | 0 | 0
YATIRIMICI DAİRE : KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
48 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | ERCİŞ-PATNOS(DAP) | VAN-AĞRI | BY | 2011 | 2020 | 84319000 | 5713000 | 1285000 |  |  | SATHİ KAPLAMALI BÖLÜNMÜŞ YOL OLARAK TAMAMLANAN YOLUN BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM KAPLAMA YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.
49 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | (AĞRI-DOĞUBAYAZIT)AYR.-ÇALDIRAN (DAP)* | VAN-AĞRI | BY | 2011 | 2018 | 49532000 | 11000 | 2000 |  |  | SATHİ KAPLAMALI BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.
50 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | PATNOS-MALAZGİRT-BULANIK (DAP) | AĞRI-MUŞ | 1A | 2010 | 2018 | 39349000 | 9000 | 2000 |  |  | YOLUN FİZİKİ VE GEOMETRİK STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.
51 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | ÇALDIRAN YOLU TOPRAK İŞLERİ VE ÜST YAPI İŞLERİ YAPIM İŞİ | DOĞUBAYAZIT | 1A | 2012-04-06 | 31..12.2016 | 132625310 | 90756367 | 0 | 75 | 68 | DEVAM ETMEKTEDİR.
52 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | ASFALT YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI | DOĞUBAYAZIT,PATNOS | 1A | 2016-01-01 | 2017-10-14 | 855960 | 237854 | 0 | 50 | 36 | DEVAM ETMEKTEDİR.
53 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | RUTİN TRAFİK HİZMETLERİ | DOĞUBAYAZIT,PATNOS | 1A | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | DEVAM ETMEKTEDİR.
54 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KONUT | ÖB | 116.ŞUBE PATNOS BAKIM EVİ (DAP) | AĞRI | 1A | 2017 | 2020 | 1370000 |  | 210000 |  |  | DEVAM ETMEKTEDİR.
TOPLAM | [8 empty] | 308051270 | 96727221 | 1499000
YATIRIMICI DAİRE : KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
55 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Diyadin Ayr.-Doğubeyazıt Gürbulak Sın.Kap. Yolu | Diyd-D.Beyaz. | BY | 1996-01-01 | 2020-12-31 | 130476000 | 100208000 | 1285000 |  | 91
56 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | (Kağızman-Tuzluca)Ayr.-Ağrı | Merkez | BY | 35431 | 2020-12-31 | 210624000 | 152579000 | 6425000 |  | 94
57 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Eleşkirt-Ağrı | Merkz-Eleşkirt | BY | 2003-01-01 | 2020-12-31 | 142570000 | 130418000 | 6425000 |  | 85
58 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Taşlıçay-Diyadın Ayr. | Taşlıçay-Diyadin | BY | 38353 | 2020-12-31 | 89869000 | 31385000 | 6425000 |  | 146
59 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Horasan-Eleşkirt | Eleşkirt | BY | 2006-01-01 | 2020-12-31 | 95314840 | 18706380 | 5270230 |  | 22
60 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Ağrı-Taşlıçay | Mrkz-Taşlıçay | BY | 38718 | 2020-12-31 | 115463000 | 66808000 | 9637000 |  | 95
61 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos | Merkz.Hamur,Tutak-Patnos | BY | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 179249000 | 100834000 | 12850000 |  | 107
62 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Iğdır-Doğubeyazıt | Doğubeyazıt | BY | 39887 | 2020-12-31 | 104118000 | 8944000 | 5140000 |  | 12
63 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | (Ağrı-Doğubeyazıt)Ayr.-Çaldıran | Doğubeyazıt | BY | 2011-03-30 | 2018-12-31 | 53098000 | 14000 | 2000 |  | 38
64 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Doğubeyazıt Bakımevi (DAP) | Doğubeyazıt | BY | 42005 | 2018-12-31 | 1370000 |  | 210000
65 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Muhtelif Köprü Onarımı | Ağrı | BY | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 306000
66 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | 12.Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde TETEK Güzeg.Toprk,İşl.Sanat Yaplr.Köprü ve BSK yapım İşl.Dentm.İçn.Danışmanlık Hizmt.Alımı | Mrkz,Eleşkirt,Taşlıçay,D.beyazıt | BY | 42370 | 2020-12-31 | 1500000 | 830000
67 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Bakım Hizmetleri | Ağrı | BY | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 167647
68 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Trafik Hizmetleri | Ağrı | BY | 42736 | 2017-12-31
TOPLAM | [8 empty] | 1123651840 | 610894027 | 53975230
YATIRIMICI DAİRE : İLLER BANKASI AŞ. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
69 | İLLER BANKASI AŞ. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | CEVDET SUNAY KIŞLASI 120 AD (3+1) LOJ.SOSYAL TESİS VE ÇEVRE TANZİMİ YAPIM İŞİ | Ağrı- Patnos | ÜST YAPI | 2015-10-13 | 2017-07-23 | 18500000 | 7975077.3 | 10524922.7 | 43 | 43 | Çalışmalar devam ediyor
70 | İLLER BANKASI AŞ. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | AĞRI TAŞLIÇAY İÇME SUYU İNŞAATI | Ağrı - Taşlıçay | İÇMESUYU | 2016-11-18 | 2017-09-13 | 1122077 | 0 | 1122077 | 0 | 0 | 18.11.2016 tarihinde yer teslimi yapıldı.
TOPLAM | [8 empty] | 19622077 | 7975077.3 | 11646999.7
YATIRIMICI DAİRE :ERZURUM ORMAN VE SU İŞLERİ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
71 | ERZURUM ORMAN VE SU İŞLERİ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | AĞRI İLİ TESCİLLİ SULAK ALANLARI YÖNETİM PLANLARININ YAPIMI | Patnos-Doğubayazıt | ORMAN | 2017 | 2017 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
72 | ERZURUM ORMAN VE SU İŞLERİ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | KUŞ GÖZLEM KULESİNİN BAKIMI VE ONARIMI | Patnos | ORMAN | 2017 | 2017 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Çalışmalar devam ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 135000 | 0 | 135000
YATIRIMCI DAİRE : ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
73 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | DS | Fidan Üretim Projesi | Merkez | Tesisler | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 100000 |  | 100000 |  |  | Başlamadı
74 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | DS | Fidan Üretim Projesi Makine Teç. ve Ekipman Alımları | Merkez | Makine Teç. ve Ekipman Alımları | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 10000 |  | 10000 |  |  | Başlamadı
75 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Orman Kadastro Projesi | Merkez | Orman Kadastrosu | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 40000 |  | 40000 |  |  | Başlamadı
76 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Orman Koruma ve Yangınla Müc. Prj. | Merkez | Kuş Yuvası | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 13000 |  | 13000 |  |  | Başlamadı
77 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez, Eleşkirt, D.Bayazıt | Ağaçlandırma Tesis | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 110000 |  | 110000 |  |  | Başlamadı
78 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez,Eleşkirt, D.Bayazıt | Ağaçlandırma Bakım | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 205000 |  | 205000 |  |  | Başlamadı
79 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Proj | Eleşkirt | Erezyon Kont. Tesis | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 4500000 |  | 4500000 |  |  | Başlamadı
80 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez, Eleşkirt, Diyadin | Erezyon Kont. Bakım | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 1058000 |  | 1058000 |  |  | Başlamadı
81 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Eleşkirt | Mera Islahı | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 50000 |  | 50000 |  |  | Başlamadı
82 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Etüd Proje | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 24000 |  | 24000 |  |  | Başlamadı
83 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Fidan Üretimi | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 180000 |  | 180000 |  |  | Başlamadı
84 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Fidan Bakımı | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 30000 |  | 30000 |  |  | Başlamadı
85 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Bina İnşaatları | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 60000 |  | 60000 |  |  | Başlamadı
86 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Tesisler | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 60000 |  | 60000 |  |  | Başlamadı
87 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Makine Teç. ve Ekipman Alımları | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 9000 |  | 9000 |  |  | Başlamadı
TOPLAM | [8 empty] | 6449000 |  | 6449000
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
88 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE 16 DERSLİK | Merkez | 16 Derslik | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 6750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
89 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ 100. YIL GAZİ 16 DERSLİKLİ İLKOKULU | Merkez | 17 Derslik | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
90 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ 100. YIL MAHALLESİ 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Merkez | 3 Derslikli | 10.15.2016 | 10.17.2018 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
91 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ NACİ GÖKÇE ANADOLU LİSESİ 24 DERSLİK 200 ÖĞR PAN VE SPOR SAL. | Merkez | 24 Derslikli 200 öğrenci Pansiyonu 1 spor salonu | 10.15.2016 | 10.17.2018 | 17150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
92 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DİYADİN İMAM HATİP 12 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Diyadin | 12 Derslik | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 2124000 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
93 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DİYADİN 24 DERSLİKLİ 200 ÖĞR. PAN VE SPOR SAL MESLEKİ VE TEKNİK LİS. | Diyadin | 24 derslikli 200 öğrenci Pansiyonu 1 spor salonu | 10.15.2016 | 10.17.2018 | 17150000 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
94 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DİYADİN İMAM HATİP LİSESİ | Diyadin | 16 derslik ve 100 öğrenci pansiyonu | 15/04/2014 | 21/08/2017 | 6803000 | 3112855.54 | 0 | 39 -55 | 45 | Devam Ediyor
95 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | D. Bayazıt | 24 Derslikli 100 öğrenci Pansiyonu | 12/08/2015 | 15/11/2017 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
96 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İSHAKPAŞA MAHALLESİ İLKOKULU 16 DERSLİK | D. Bayazıt | 16 Derslik | 30/10/2015 | 2017-10-30 | 2785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
97 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT İLÇESİ YENİ MAHALLE 16 DERSLİK İLKOKULU | D. Bayazıt | 16 Derslik | 30/09/2015 | 2017-09-20 | 2785000 | 539546 | 0 | 21-30 | 19.37 | Devam Ediyor
98 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT TİCARET MESLEK LİSESİ | D. Bayazıt | 24 derslikli 200 öğrenci Pansiyonu 1 spor salonu | 03/06/2013 | 20/05/2016 | 7343000 | 5335339 | 0 | 81-90 | 72.66 | Devam Ediyor
99 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT İMAM HATİP LİSESİ | D. Bayazıt | 40 derslikli 300 öğrenci Pansiyonu | 15/07/2015 | 15/11/2017 | 17000000 | 774391.36 | 0 | 44105 | 4.56 | Devam Ediyor
100 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | HAMUR İMAM HATİP LİSESİ | Hamur | 24 Derslikli 100 öğrenci Pansiyonu | 14/08/2015 | 15/11/2017 | 13500000 | 1400925.5 | 0 | 15 - 35 | 10.38 | Devam Ediyor
101 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | HAMUR ÇPL ANADOLU LİSESİ ATÖLYESİ | Hamur | 1 Atölye | 10/06/2015 | 15/11/2017 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
102 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | HAMUR YUKARI GÖZLÜCE KÖYÜ 4 DERSLİKLİ İLKOKULU | Hamur | 4 Derslik | 20/04/2016 | 30/09/2016 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
103 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | HAMUR KAÇMAZ KÖYÜ ORTAOKULU 4 DAİRELİ LOJMAN | Hamur | 4 Derslik | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
104 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS İLÇESİ BAĞDİŞAN MAH. 12 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 12 Derslik | 08/10/2015 | 30/11/2016 | 1716357 | 1395252 | 0 | 91-94 | 81.29 | Devam Ediyor
105 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS MERKEZ 16 DERSLİKLİ İLKOKULU | Patnos | 16 Derslik | 07/10/2015 | 30/11/2016 | 2288000 | 2022359 | 0 | 91-94 | 88.39 | Devam Ediyor
106 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS 14 NİSAN 16 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 16 Derslik | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 2832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
107 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS YEŞİLÇİMEN MAH. 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Patnos | 3 Derslikli | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
108 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Patnos | 24 Derslikli 100 öğrenci Pansiyonu | 12/08/2015 | 15/11/2017 | 9293000 | 6465328.51 | 0 | 89-90 | 69.57 | Devam Ediyor
109 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ | Patnos | Hizmet Binası | 15/07/2015 | 15/11/2017 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
110 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS İLÇESİ DOĞANSU KÖYÜ 12 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 12 Derslik | 01/05/2016 | 30/10/2016 | 1638000 | 1266023 | 0 | 91-94 | 77.29 | Devam Ediyor
111 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS İLÇESİ YUKARI KULECİK KÖYÜ 4 DERSLİKLİ İLKOKULU | Patnos | 4 Derslik | 15/04/2016 | 30/09/2016 | 529000 | 421424 | 0 | 91-94 | 79.66 | Devam Ediyor
112 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS İLÇESİ 32 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU VE 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | Patnos | 32 Derslik 200 öğrenci pansiyonu | 07/04/2014 | 20/05/2016 | 12183417 | 11428682 | 0 | 91-94 | 97.35 | Devam Ediyor
113 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | TUTAK ÇPL ANADOLU LİSESİ ATÖLYESİ | Tutak | 1 Atölye | 11/06/2015 | 15/11/2017 | 2250000 | 268424.98 | 0 | 25-30 | 11.93 | Devam Ediyor
114 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | TUTAK PALANDÖKEN KÖYÜ İLKOKULU 2 DERSLİKLİ 1 LOJMAN | Tutak | 2 Derslik 1 Lojman | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 150719774 | 34430550.89
YATIRIMICI DAİRE : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
115 | Sağlık Bakanlığı | Sağlık | GB | 400 Yataklı Ağrı Devlet Hastanesi | Merkez |  | 2013-04-19 | 2017-06-30 | 81242000 | 69324000 | 25000000 | 85 | 82 | İnşaat Devam Ediyor
116 | Sağlık Bakanlığı | Sağlık | GB | Ağrı 30 Ünitli ADSM+Sağ.Müd.+Halk Sağ.+Müd.+112 Acil Binası+5-6 . Hekimlik ASM | Merkez |  | 2015-08-24 | 2017-06-18 | 11656000 | 1.790.000. | 5000000 | 30 | 20 | İnşaat Devam Ediyor
117 | Sağlık Bakanlığı | Sağlık | GB | Tutak Devlet Hast.10 Daireli Personel Lojmanı | Tutak |  | 2016-04-19 | 2016-11-15 | 670740 | 724625 | 0 | 95 | 95 | Geçici Kabul Aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 93568740 | 70048625 | 30000000 | 210 | 197
YATIRIMICI DAİRE : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
118 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Genel | 2500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Yapım İşi | Merkez | Spor Salonu | 2013-12-16 | 2017-05-01 | 13078000 | 9273000 | 3805000 | 99 | 71 | Geçici Kabul Aşamasındadır.
119 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Genel | 100 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi İkmal İnşaatı | Merkez | Kamp Eğitim Merkezi | 2014-02-06 |  | 4779000 | 2662000 | 800000 | 80 |  | Projeye ait ödemeler önceki yükleniciye yapılmıştır.
120 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Özel | Hamur Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Tel Çit, Aydınlatma ve İkili Soyunma Odası | Hamur | Futbol Sahası | 2016-04-15 | 2017-05-01 | 1032000 | 555700 | 476300 | 75 | 54 | Devam Ediyor
121 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Genel | Eleşkirt Gençlik Merkezi | Eleşkirt | Gençlik Merkezi |  |  | 3000000 |  |  |  |  | Proje Aşamasındadır.
122 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Genel | Diyadin Gençlik Merkezi | Diyadin | Gençlik Merkezi |  |  | 3000000 |  |  |  |  | Proje Aşamasındadır.
TOPLAM | [8 empty] | 24889000 | 12490700 | 5081300
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI ÇEVRE VE ŞEHRİCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
123 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Vardiya Yatakhanesi (24 Üniteli) | Doğubeyazıt | İnşaat | 2017-01-01 | 43830 | 6000000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | Başlamadı
124 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Vardiya Yat.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl. | Doğubeyazıt | Etüt-Proje | 2017-01-01 | 43100 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Başlamadı
125 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | İlçe Jnd. K.lığı Vardiya Yatakhanesi (24 üniteli) | Eleşkirt | İnşaat | 2017-01-01 | 43830 | 6000000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | Başlamadı
126 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI TAPU VE KADASTRO MÜD.HİZ. BİNASI PROJE İŞİ | Merkez | Etüt-Proje | 2015-01-05 | 43100 | 85000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
127 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | İlçe Jnd. K.lığı Vardiya Yatakhanesi (24 üniteli) etüt-proje | Eleşkirt | İnşaat | 2017-01-01 | 43100 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Başlamadı
128 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | J.Komd.A.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(52 Üniteli) | Patnos | İnşaat | 2017-01-01 | 43465 | 9000000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | Başlamadı
129 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | J.Komd.A.K.lığı Vardiya Yat.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl. | Patnos | Etüt-Proje | 2017-01-01 | 43100 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Başlamadı
TOPLAM | [8 empty] | 21130000 | 0 | 2145001
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
130 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI İLİ ELEŞKİRT İLÇESİ ESENTEPE MAHALLESİ AFET EVLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | ELEŞKİRT |  | 2016-09-19 | - | 160480 | 89885.18 | 70594.82 | 60 | 56 | DEVAM EDİYOR
131 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KARABULAK KÖYÜ AFET KONUTLARI İÇME SUYU YAPIM İŞİ | DOĞUBAYAZIT |  | - | - | - | - | - | - | - | PROJELENDİRME AŞAMASINDA
132 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AFET İYİLEŞİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA AFET KONUTLARI İÇME SUYU YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 2014-11-11 | - | 1468460.7 | 1407381.47 | 61079.23 | 96 | 96 | DEVAM EDİYOR
133 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI İLİ TAŞLIÇAY İLÇESİ TOKİ VE AFET KONUTLARI İÇME SUYU YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | - | - | - | - | - | - | - | 2017 YILINDA İHALESİ YAPILACAK
134 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI İLİ TAŞLIÇAY İLÇESİ TOKİ VE AFET KONUTLARI KANALİZASYON YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | - | - | - | - | - | - | - | 2017 YILINDA İHALESİ YAPILACAK
135 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | KONUT | GB | AĞRI MERKEZ VE İLÇELERİ MUHTELİF KÖYLER E.Y.Y YÖNTEMİYLE KONUT YAPIMI | MUHTELİF İLÇELER |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 9493000 | 5283400 | 4209600 | 56 | 56 | DEVAM EDİYOR
136 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI MERKEZ VE İLÇELERİ MUHTELİF KÖYLER E.Y.Y YÖNTEMİYLE AHIR YAPIMI | MUHTELİF İLÇELER |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 2230050 | 2139440 | 90610 | 96 | 96 | DEVAM EDİYOR
TOPLAM | [8 empty] | 13351990.7 | 8920106.65 | 4431884.05 | 308 | 304
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
137 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 18000 | 16751 | 8020 | 0 | 0 | Başlamadı
138 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 2700 | 11453 | 1000 | 0 | 0 | Başlamadı
139 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ-DEVAM EDEN İŞLER | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 33000 | 62451 | 6500 | 0 | 0 | Başlamadı
140 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 33200 | 3171 | 30000 | 0 | 0 | Başlamadı
141 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | İDARİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 1250 | 1807614 | 994 | 0 | 0 | Başlamadı
142 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 4500 | 45992 | 1500 | 0 | 0 | Başlamadı
143 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 30/12/2016 | 1829 | 1829 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
144 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ | Merkez |  | 31/10/2016 | 30/12/2016 | 1182 | 1182 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
145 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | MERA HİZMETLERİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 1092000 | 3777843 | 250000 | 345.9563 | 6.6175 | Devam Eden (%1-10)
146 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 24000 | 166255 | 14000 | 692.7292 | 8.4208 | Başlamadı
147 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZ.GEL.PRJ. | Merkez |  | 01/01/2016 | 30/12/2016 | 4956 | 4956 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
148 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 227000 | 625039 | 105000 | 275.3476 | 16.799 | Başlamadı
149 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 258208 | 818135 | 70000 | 316.8511 | 8.556 | Başlamadı
150 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 30000 | 56654 | 17500 | 188.8467 | 30.8893 | Başlamadı
151 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ | Merkez |  | 01/10/2013 | 31/12/2013 | 14063 | 14063 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
152 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 150000 | 349665 | 23000 | 233.11 | 6.5777 | Başlamadı
153 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | SULARDA TARIMSAL FAAL. KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PRJ. | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 5200 | 2165 | 3000 | 41.6346 | 138.5681 | Başlamadı
154 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - Bitkisel üretim karantina hizmetleri | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 132894 | 412804 | 77000 | 310.6265 | 18.6529 | Başlamadı
155 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | TAR. BİLG. ALTYAP. VE BULUT BİLİŞ. SİST.KUR. PRJ. | Merkez |  | 01/01/2016 | 30/12/2016 | 2833 | 2833 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
156 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ | Merkez |  | 01/11/2016 | 31/12/2016 | 2492 | 4310 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
157 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. | Merkez |  | 31/10/2016 | 30/12/2016 | 531385 | 531385 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
158 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | Merkez |  | 01/11/2016 | 31/12/2016 | 1285 | 1284 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
159 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | ITRİ VE TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GEL.PRJ. | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 30000 | 29633 | 17000 | 98.7767 | 57.3685 | Devam Eden (%1-10)
160 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | GIDA HİZMETLERİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 77500 | 762022 | 27800 | 983.2542 | 3.6482 | Devam Eden (%11-20)
161 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım | Genel | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 24000 | 73655 | 24000 | 306.8958 | 32.5843 | Devam Eden (%11-20)
TOPLAM | [8 empty] | 2703477 | 9583144 | 676314 |  | 7.0573
YATIRIMICI DAİRE : TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
162 | TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | GÜRBULAK TM (Yüksek Gerilim Doğru Akım Sistemi Kontrol ve Kumanda Binası -OG Metal Clad Binası) | D.BAYAZIT | 154/33 Kv,2*25 MVA Trafo- | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
163 | TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | ELEŞKİRT TM | ELEŞKİRT | 154/33 Kv,2*25 MVA Trafo | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 6500000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Etüt Aşamasında
164 | TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ |  | ELEŞKİRT TM İRTİBAT HATLARI | ELEŞKİRT | 154 Kv, 2*1272 MCM, 1 KM | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Yeni Proje
TOPLAM | [8 empty] | 17600000 | 0 | 2007000
YATIRIMICI DAİRE : AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
165 | AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | GB | ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ | MERKEZ | BETONARME |  |  | 4600000 | 37500 | 2750000
TOPLAM | [8 empty] | 4600000 | 37500 | 2750000
YATIRIMICI DAİRE : İL ÖZEL İDARESİ
166 | Ağrı İl Özel İdaresi | İmalat | MB | Kilitli Parke Üretim Tesisi | Merkez |  | 06.15.2016 | 06.20.2017 | 1050000 | 1.050.000.00 | 0 | 99 | 99 | 2017 yılında üretime başlanarak,köy içlerine düşenecektir.
167 | Ağrı İl Özel İdaresi | Konut | MB | MOLLASÜLEYMAN KÖYÜ KÖY KONAĞI | Eleşkirt |  | 06.20.2016 | 2017-10-07 | 288.000.00 | 0 | 0 | 30 | 40
168 | Ağrı İl Özel İdaresi | Konut | MB | DOĞANSU KÖYÜ KÖY KONAĞI | Patnos |  | 04.25.2016 | 2017-10-07 | 244.000.00 | 0 | 0 | 45 | 45
169 | Ağrı İl Özel İdaresi | Konut | MB | GAZİ MAH. AİLE DESTEK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez |  | 04.26.2016 | 2017-10-07 | 419.000.00 | 0 | 0 | 25 | 90
170 | Ağrı İl Özel İdaresi | Tarım | MB | Dumanlı Köyü HİS Göleti | Merkez |  | 2017-05-05 | 11.25.2017 | 110.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Ağrı İl Özel İdaresi | Konut | MB | YAYLADÜZÜ BELDESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Eleşkirt |  | 2016-10-04 | 2017-09-08 | 315.000.00 | 0 | 0 | 45 | 40
172 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | ELEŞKİRT AİLE Destek Merkezi Yapım İşi. | ELEŞKİRT |  | 2016-05-10 | 2017-10-08 | 435.000.00 | 0 | 0 | 60 | 60
173 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | PATNOS İLÇESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | PATNOS |  | 2016-05-10 | 2017-10-08 | 414.000.00 | 0 | 0 | 40 | 40
174 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | Değirmenoluğu Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | ELEŞKİRT |  | 2016-07-30 | 2017-07-02 | 289.000.00 | 0 | 0 | 40 | 50
175 | Ağrı İl Özel İdaresi | konut | mb | ERGEÇLİ KÖYÜ KÖY KONAĞI | PATNOS |  | 2016-08-05 | 2017-06-06 | 243.000.00 | 0 | 0 | 45 | 60
176 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | DOĞANSU KÖYÜ KÖY KONAĞI | PATNOS |  | 2016-06-05 | 2017-07-08 | 244.300.00 | 0 | 0 | 60 | 60
177 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | Esnemez Köyü Köy Konağı Yapım İşi | DOĞUBAYAZIT |  | 2016-04-10 | 2017-09-20 | 330.000.00 | 0 | 0 | 40 | 40
178 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | Goncalı Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | ELEŞKİRT |  | 15.27.2016 | 2017-10-25 | 290.000.00 | 0 | 0 | 50 | 50
179 | Ağrı İl Özel İdaresi | Konut | MB | TAŞLIÇAY İLÇESİ AİLE DESTEK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-12-05 | 2017-05-06 | 399.000.00 | 0 | 0 | 40 | 55
TOPLAM | [8 empty] | 5070300 | 1050000
,
180 | İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | MB | GERİ GÖNDERME MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 400 KİŞİLİK | 2016-04-29 | 2017-07-23 | 12400000 | 4583858 | 7816142 | 46 | 46 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 12400000 | 4583858 | 7816142
YATIRIMICI DAİRE: AĞRI MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
181 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | DKH | Ö.B | BAŞKENT-BEŞBULAK-UZUNVELİ-ORTAKENT- ÇAYIR-MOLLAALİ-BAŞÇAVUŞ KÖYLERİ İÇMESUYU YAPIM İŞİ | Merkez |  | 4-5-6-7-8.10.2017 | 2017-06-20 | 797208 | 232081.58 | 0 | 60 | 29.11 | DEVAM EDİYOR
182 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | BALLIBOSTAN KÖYÜ KÖY KONAĞI | Merkez |  | 2016-09-23 | 2017-05-23 | 372060 | 190203.49 | 0 | 70 | 51.12 | DEVAM EDİYOR
183 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | YAZILI KÖYÜ KÖY KONAĞI | Merkez |  | 2016-09-23 | 2017-05-23 | 372880 | 0 | 0 | 20 |  | DEVAM EDİYOR
184 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | KARASU KÖYÜ KÖY KONAĞI | Merkez |  | 2016-09-27 | 2017-05-27 | 377600 | 169623.83 | 0 | 70 | 44.92 | DEVAM EDİYOR
185 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | FATİH MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-09-23 | 2017-05-23 | 627760 | 249965.22 | 0 | 60 | 39.81 | DEVAM EDİYOR
186 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | KÜPKIRAN MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞ | Patnos |  | 2016-09-23 | 2017-05-23 | 676140 | 200272.51 | 0 | 40 | 29.61 | DEVAM EDİYOR
187 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | AĞRI MERKEZ TEZEREN-DEDEMAKSUT-GÜVENDİK KÖYLERİ ARASI İLE AĞRI MERKEZ TCK-KAZLI-BALLIBOSTAN YURTPINAR, YIĞINTEPE KÖY YOLLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT YAPIM | Merkez |  | 2016-08-02 | 2017-05-20 | 4124100 | 3195131.66 | 0 | 85 | 77.47 | DEVAM EDİYOR
188 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | AŞ.SAKLICA KÖYÜ YURT MEZRASI KÖPRÜ YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-10-04 | 2017-06-15 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK
189 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | Konut | Ö.B | AĞRI MERKEZE BAĞLI BALLIBOSTAN KÖYÜNE SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-10-27 | 2017-06-27 | 356360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK
190 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | Konut | Ö.B | AĞRI MERKEZE BAĞLI AŞKALE KÖYÜNE SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-10-25 | 2017-06-25 | 354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK
TOPLAM | [8 empty] | 8494108 | 4237278.29
YATIRIMCI DAİRE : Patnos Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
191 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Alatay-Çakırbey Köy Yolları İle Dağalan-Bağbaşı Köy Yolları Bitümlü Sıcak Karşım (BSK) Asfalt Yapım İşi | Patnos |  | 2016-08-19 | 02.05..2017 | 1374665.53 | 871665.53 | 503000 | 40 | 30 | Devam Ediyor
192 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu I. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-10-07 | 2017-04-17 | 645000 | 295000 | 350000 | 60 | 50 | Devam Ediyor
193 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu II. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-10-07 | 2017-04-17 | 587000 | 287000 | 300000 | 60 | 50 | Devam Ediyor
194 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu III. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-23 | 2017-05-04 | 575000 | 175000 | 400000 | 85 | 80 | Devam Ediyor
195 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu IV. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-20 | 2017-04-20 | 560000 | 0 | 560000 | 100 | 100 | Tamamlandı
196 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu V. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-20 | 2017-04-30 | 659000 | 99000 | 560000 | 90 | 85 | Devam Ediyor
197 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Merkez Okulları Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-20 | 2017-04-20 | 157000 | 0 | 157000 | 100 | 100 | Tamamlandı
198 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Köy Okulları Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-21 | 2017-04-21 | 232500 | 142500 | 90000 | 40 | 30 | Devam Ediyor
199 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Doğansu Köyü Köy Konağı Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-07 | 2017-05-01 | 244300 | 84300 | 160000 | 70 | 65 | Devam Ediyor
200 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Ergeçli Köyü Köy Konağı Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-06 | 2016-04-30 | 243000 | 183000 | 60000 | 40 | 30 | Devam Ediyor
201 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Gençlik Merkezi Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-06 | 2017-04-29 | 414000 | 54000 | 360000 | 75 | 70 | Devam Ediyor
202 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Yeni Eklenecek Mobese Kameraları İçin Mobese Direği Ve Saha Dolabı Alım, Montaj Ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-21 | 2017-05-01 | 125250 | 5250 | 120000 | 95 | 90 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 5816715.53 | 2196715.53 | 3620000 | 71.25 | 65
YATIRIMCI DAİRE : Doğubayazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
203 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Hizmet BinalarıYapım İşi | Doğubayazıt |  | 2016-06-28 | 2017-08-22 | 8743800 | 1138696.39 |  | 30 | 20
204 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Ahmed-i Hani Türbesi Çevre Düzenleme İşi | Doğubayazıt |  | 2016-08-15 | 2016-10-30 | 604750 | 400507.59 |  | 80 | 70
205 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Esnemez Köyü Köy Konağı Yapım İşi | Doğubayazıt |  | 2016-10-06 | 2016-12-06 | 389400 | 149326.25 |  | 40 | 38 | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
206 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Bayazıt Evi Yapımı, Çevre Düzenlemesi, Peyzaj ve Sulama Sistemi Yapımı ile Çevre Aydınlat Güvenlik Sistemleri ve Elektrik Tesisatı Yapım İşi | Doğubayazıt |  | 2016-11-09 |  | 2500000 |  |  | 90 | 0
207 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | SPOR | GB | Suluçem - Telçeker Köyleri Halı Saha Yapım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 649000 |  |  | 100 |  | Tamamlandı
208 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 3481000 |  |  | 10 |  | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
209 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA HABERLEŞME | GB | Ağrı Dağı Milli Parkı Turistik Tırmanış Güzergahı ve Buz Mağarası Güzergahı BSK Asfalt Yol Yapımı ve Stabilize Yol İyileştirme İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 6510060 |  |  |  |  | Sözleşme Aşamasında
210 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Eski Hükümet Konağı Restorasyon İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | İhale Aşamasında
211 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Sarı Baba Türbesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi işi | Doğubayazıt
212 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Tarihi Bayazıt Medresesi Yapım İşi | Doğubayazıt
213 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Nuh'un Gemisi Alanının Çevre Düzenlemesi ve İç Tefrişat İşi | Doğubayazıt
214 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | KONUT | GB | Gürbulak Gümrük Lojman Yapım Proje Çizimi Hizmet Alım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 88000 |  |  | 100 |  | Tamamlandı
215 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Doğubayazıt İlçesi Kemal Paşa- Fatih İlk ve Orta Okulları ile Hani Baba Anaokulu ve Karakent- Dolaklı Köy Okulları Bakım Onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 88500 |  |  | 60 |  | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
216 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Çetenli Köyü Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 27000 |  |  | 100 |  | Tamamlandı
217 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Ahmedi Hani Kent Müzesi Çevre Düzelemesi Peyzaj Yapım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 159570
218 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA HABERLEŞME | GB | Doğubayazıt İlçesi Atabakan-Karakent-Gürbulak Köyleri BSK Asfalt Yol Yapım ve Çeşitli Köy Yolları Sanat Yapıları İle İlçeye Bağlı Tüm Köyler ve Köy Bağliları İsim Tabelası Yapım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 1210000 |  |  | 100 |  | Tamamlandı
219 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Şehit Gürkan Yardım İlk ve Ortaokulu ile Gürbulak İlkokulu Bakım Onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 85000
220 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Ahmedi Hani Kent Müzesi ve Eski Beyazıt Evi Çevre Düzelemesi İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 175271 |  |  | 100 |  | Tamamlandı
221 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okulların Bakım Onarım çalışmaları için Malzeme Alımı-1 | Doğubayazıt |  |  |  | 34850 |  |  | 100 |  | Tamamlandı
222 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Çok Programlı Anadolu Lisesi Ana Binası ve Atölye Binaları Bakım Onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 420000 |  |  | 10 |  | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
223 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Aile Destek Merkezi Binası Proje Çizim İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 188800 |  |  | 60
TOPLAM | [8 empty] | 26855001 | 1688530.23 | 0 | 980 | 128
YATIRIMICI DAİRE : ELEŞKİRT İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
224 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Goncalı Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-09-23 | 2017-05-07 | 290000 | 138944 | 151056 | 48 | 48 | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
225 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Mollasülyman Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-09-23 | 2017-05-07 | 288000 | 84477.96 | 203522.04 | 35 | 35 | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
226 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Değirmenoluğu Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-10-04 | 2017-05-18 | 289000 | 49098.69 | 239902 | 21 | 21 | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
227 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Eleşkirt Aile Destek Merkezi Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-09-09 | 2017-05-02 | 435000 | 208248 | 226752 | 52 | 52 | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
228 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Yayladüzü Beldesi Gençlik Merkezi YApım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-09-23 | 2017-05-07 | 315000 | 172648 | 142352 | 45 | 45 | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
229 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Toprakkale Köyü Kapalı Halı Saha Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 259000 |  | 259000 |  |  | 2016 yılında ihalesi yapılmış olup,Ancak Mevsim Şartları nedeni ile yer teslimi 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
230 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Mollasüleeyman Köyü Kapalı Halı Saha Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 253900 |  | 253900 |  |  | 2016 yılında ihalesi yapılmış olup,Ancak Mevsim Şartları nedeni ile yer teslimi 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
231 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Yücekapı Beldesi Kapalı Halı Saha Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 238000 |  | 238000 |  |  | 2016 yılında ihalesi yapılmış olup,Ancak Mevsim Şartları nedeni ile yer teslimi 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
232 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Tahir Beldesi Kapalı Halı Saha Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 270000 |  | 270000 |  |  | 2016 yılında ihalesi yapılmış olup,Ancak Mevsim Şartları nedeni ile yer teslimi 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
233 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Mollasülyman ve Değirmenoluğu Köyleri Ekmeğimiz Eziyetimiz Olmasın 2 Adet Ortak Köy Fırını Dap Projesi | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 132500 |  | 132500 |  |  | 2016 yılında ihalesi yapılmış olup,Ancak Mevsim Şartları nedeni ile yer teslimi 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
234 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Yücekapı Şebeke Yenileme ve Hayvan İçme Suyu Temin İşi | Eleşkirt |  | 2017-09-28 | 2017-05-30 | 227000 | 143174 | 83826 | 63 | 63 | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
TOPLAM | [8 empty] | 2997400 | 796590.65 | 2200810.04
YATIRIMICI DAİRE : TAŞLIÇAY İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
235 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | ÇÖKELGE KÖYÜ İSALE HATTI VE DEPO YAPIMI | TAŞLIÇAY |  | 2016-09-22 | 2017-05-20 | 96760 |  | 96760 | 40 | 0 | Taşlıçay ilçesinin 2016 yılı Köydes programında bulunup mevsim şartları nedeniyle 2017 yılında tamamlanacak köydes programıdır.
236 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | YK.DÜZMEYDAN EK İSALE HATTI | TAŞLIÇAY |  | 2016-09-22 | 2017-05-20 | 114460 | 47200 | 67260 | 70 | 41.2371
237 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | TAŞLIÇAY İLÇESİ BAYRAMYAZI KÖYÜNE 1 ADET 2X2X8 MENFEZ YAPIMI İLE TAŞTEKER İÇME SUYU DEPOSU ONARIMI | TAŞLIÇAY |  |  |  | 25960 | 0 | 25960 | 0 | 0
238 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | TAŞLIÇAY İLÇESİ AİLE DESTEK MERKEZİ YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2016-09-29 | 2016-05-20 | 470820 | 90226.55 | 380593.45 | 30 | 19.1637
TOPLAM | [8 empty] | 708000 | 137426.55 | 570573.45
YATIRIMICI DAİRE : TUTAK İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
239 | TUTAK KAYMAKAMLIĞI | ULAŞTIRMA | MB | KARAAĞAÇ-AŞ.KARGALIK-İKİGÖZÜM-ESMER GRUP KÖYLERİ BSK ASFALT YOL YAPIM İŞİ | TUTAK | STANDART GELİŞTİRME | 2017-04-15 | 2017-11-15 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM | [8 empty] | 3400000 | 0 | 0
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI BELEDİYESİ
240 | AĞRI BELEDİYESİ | DKH | MB | HAL BİNASI YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-06-27 | 2017-05-11 | 3576000 | 2857841 |  | 80 | 80 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 3576000 | 2857841 | 0
YATIRIMICI DAİRE : DİYADİN BELEDİYESİ
241 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | ULAŞTIRMA | GB | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILACAK 18 KM ASFALT YOL YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 2016-12-13 | 07/12/2017 | 6850000 | - | 6850000 |  | - | İhale aşamasında
242 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | ULAŞTIRMA | GB | DİYADİN BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNAL PROJESİ | DİYADİN |  | 02/05/2016 | 29/09/2016 | 1100000 | 450000 | 650000 |  | 41 | Devam ediyor
243 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | GB | İZMİT BELEDİYESİNCE 10.000 M2 LİK ALANDA PARK YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 30/04/2017 | 29/11/2017 | 1117000 | - | 1117000 |  | - | Proje aşamasında
244 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | GB | 140 KM LİK İÇME SUYU İSALE HATTI DÖŞENMESİ | DİYADİN |  | 2017-03-21 | 2019-08-18 | 91176 | - | 91176 |  | - | Proje aşamasında
245 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | GB | DİYADİN TOPLUMSAL DESTEK VE ENTEGRASYON MERKEZİ PROJESİ | DİYADİN |  | 15/06/2015 | 01/01/2017 | 660000 | - | - |  | - | Tamamlandı
246 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | GB | 100 M3 LÜK SU DEPOSU YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 15/04/2017 | 15/09/2018 | 120000 | - | 120000 |  | - | Devam ediyor
247 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | GB | DİYADİN ATIKSU ARITMA TESİSİ | DİYADİN |  | 31/03/2017 | 30/11/2018 | - | - | - |  | - | Etüt aşamasında
248 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | GB | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILACAK 143 M2 LİK PREFABRİK TAZİYE EVİ | DİYADİN |  | 2017-06-01 | 2017-07-15 | 96000 |  |  |  | - | Proje aşamasında
249 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | GB | İZMİT BELEDİYESİNCE 50 KİŞİ KAPASİTELİ CEP SİNEMASI YAPIMI | DİYADİN |  | 2016-12-01 | 2017-02-01 | - |  |  |  | 100 | Tamamlandı
250 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | GB | İZMİT BELEDİYESİNCE ÇORBA ÇEŞMESİ YAPILMASI | DİYADİN |  | 2017-02-24 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 100 | Tamamlandı
251 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | GB | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILACAK 5.000 M2 PARK YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 2017-06-20 | 2017-10-01 | - |  |  |  | - | Proje aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 10034176 | 450000 | 120000
YATIRIMICI DAİRE :HAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
252 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | GB | MESİRE ALANI | HAMUR |  | 2014-02-28 | 2018-02-28 | 896602.4 | 0 | 250000 | 40 | 100000 | DEVAM EDİYOR
253 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | MB | KÜLTÜR MERKEZİ | HAMUR |  | 2016 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 | PROJE AŞAMASINDA
254 | HAMUR BELEDİYESİ | SPOR | MB | KAPALI SPOR SALONU | HAMUR |  | 2016 | ……. | [5 empty] | PROJE AŞAMASINDA
255 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | MB | DÜĞÜN SALONU VE BELEDİYE GARAJI | HAMUR |  | 2016 | 2017 | 610000 | 0 | 0 |  | 0 | DEVAM EDİYOR
256 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | GB | ÇEVRE VE ÜSTYAPI DÜZENLEME İŞLERİ | HAMUR |  | 2017 | 2017 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İHALE AŞAMASINDA
257 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | MB | PARK VE YEŞİL ALANLAR | HAMUR |  | 2016 | 2018 | [5 empty] | PROJE AŞAMASINDA
TOPLAM | [8 empty] | 2756602.4 | 0 | 250000
YATIRIMICI DAİRE : PATNOS - DEDELİ BELEDİYESİ
258 | Patnos Belediyesi | ULAŞTIRMA |  | Kent İçi Yolların Yapımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale aşamasında
259 | Patnos Belediyesi | KONUT |  | Alış Veriş Merkez Yapım İşi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale aşamasında
260 | DEDELİ BEL. | ULAŞTIRMA | G.B. | MUHT. SOKAKLARDA PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | DEDELİ BELDESİ |  | 2017-05-15 | 2017-11-15 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR.
261 | DEDELİ BEL. | D.K.H. | G.B. | 2 AD. TAZİYE EVİ YAPIMI | DEDELİ BELDESİ |  | 2017-06-15 | 2017-10-15 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR.
262 | DEDELİ BEL. | D.K.H. | G.B. | 2 AD. 50 m3 SU DEPOSU YAP. | DEDELİ BELDESİ |  | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR.
263 | DEDELİ BEL. | D.K.H. | HİBE | KÜLTÜR MERKEZİ YAP. | DEDELİ BELDESİ |  | 2017-04-15 | 2017-10-15 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR.
TOPLAM | [8 empty] | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0
YATIRIMICI DAİRE : TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
264 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | HİBE | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ MUHTELİF SOKAKLARDA PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-15 | 2017-10-15 | 1260000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
265 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | HİBE | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA ÇALIŞMASI | TAŞLIÇAY |  | 2015-07-15 | 2018-09-14 | 0 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | ETÜD AŞAMASINDA
266 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | HİBE | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ GES PROJESİ | TAŞLIÇAY |  | 2016-01-01 | 2017-12-15 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | ETÜD AŞAMASINDA
267 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | HİBE | MUHTELİF CADDELERDE ASFALT YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2016-06-22 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ETÜD AŞAMASINDA
268 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | HİBE | PARK YAPIMI | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-15 | 2017-07-15 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
269 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | M.B. | TOKİ AFET KONUTLARI KAN.VE İÇMESUYU ŞEB.YAP.İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-15 | 2017-08-15 | 600000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
270 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | M.B. | İÇMESUYU ŞEHİR ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-15 | 2017-10-15 | 1250000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
TOPLAM | [8 empty] | 3360000 | 0 | 3360000 | 0 | 0
YATIRIMICI DAİRE : TAPU VE KADASTRO 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
271 | TAPU VE KADASTRO 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | GB | KADASTRO HARİTA VE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ | Ağrı- Eleşkirt- Hamur |  | 2017-03-06 | 2018-06-28 | 794596 |  |  | 43 | 43 | Çalışmalar devam ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 794596
YATIRIMICI DAİRE : DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
272 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Hayvan Barınağı | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
273 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
274 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Mezbahane Yapımı | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
275 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Hizmet Binası Yapımı | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
276 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Sebze Hali Yapımı | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
277 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Asfalt Yapım İhalesi | Doğubayazıt |  | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 3 680 000 | 2 405 833 | 0 | 85 | 65 | Devam Ediyor
278 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Çöp Ara Transfer İstasyonu | Doğubayazıt |  | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 628 000 | 152 000 | 0 | 70 | 25 | Devam Ediyor
279 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Kent Bütünü İmar Planı | Doğubayazıt |  | 2015-03-23 | 2016-12-31 | 790 000 | 200 000 | 0 | 25 | 25 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 5098000 | 2757833 | 0
YATIRIMICI DAİRE : ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
280 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | SAĞLIK | GB | KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU | ELEŞKİRT |  | 2017 | 2017 |  |  |  | 0 | 0 | 2017 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR İHALE AŞAMASINDADIR
281 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | SAĞLIK | GB | İÇME SUYU PROJESİ | ELEŞKİRT |  | 2017 | 2017 |  |  |  | 0 | 0 | 2017 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR İHALE AŞAMASINDADIR
282 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | YOL YAPIM İŞİ | ELEŞKİRT |  | 2017 | 2017 | 1.250.000,00 TL |  | 1.250.000,00 TL | 0 | 0 | 2017 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR
283 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | PARK YAPIM İŞİ | ELEŞKİRT |  | 2017 | 2017 | 750.000,00 TL |  | 750.000,00 TL | 0 | 0 | 2017 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR
284 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | SAĞLIK | GB | DERE ISLAHI | ELEŞKİRT |  | 2017 | 2017 |  |  |  | 0 | 0 | 2017 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR İHALE AŞAMASINDADIR
285 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | TRAFO MERKEZİ | ELEŞKİRT |  | 2017 | 2017 |  |  |  | 0 | 0 | 2017 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR İHALE AŞAMASINDADIR
286 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | SAAT KULESİ | ELEŞKİRT |  | 2017 | 2017 | 150.000,00 TL |  | 150.000,00 TL | 0 | 0 | 2017 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR
287 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | MESİRE ALANI | ELEŞKİRT |  | BELLİ DEĞİL |  | 4.500.000,00 TL |  |  | 0 | 0 | 2017 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR
TOPLAM | [8 empty] | 6650000 |  | 2150000
YATIRIMICI DAİRE : BOTAŞ ERZURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
288 | BOTAŞ ERZURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | GB | Kompresör Uniteleri- Gaz Jeneratörleri- Güç Türibüni Alımı | Doğubayazıt |  | 2017 | 2017 | 31356916 |  |  |  |  | İhale Aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 31356916
GENEL TOPLAM | [8 empty] | 2341191945.63 | 917582565.09 | 250951753.24 | 196.1562 | 77.8953
Formulas:
İŞİN = [1]Sayfa1!H5
Bitiş Tarihi = [1]Sayfa1!I5

## ÖZET
Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 | ARAS EDAŞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 7 | 54946795 | 0 | 54946795
2 | İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 22000000 | 0 | 15000000
3 | DEVLET SU İŞLERİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 38 | 344905167 | 45719540 | 36620704
4 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN) | 7 | 308051270 | 96727221 | 1499000
5 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM) | 14 | 1123651840 | 610894027 | 53975230
6 | İLBANK A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 19622077 | 7975077.3 | 11646999.7
7 | ERZURUM ORMAN VE SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 135000 | 0 | 135000
8 | ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | 6449000 | 0 | 6449000
9 | İL ÖZEL İDARESİ | 14 | 5070300 | 1050000 | 0
10 | İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 27 | 150719774 | 34430550.89 | 0
11 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 93568740 | 70048625 | 30000000
12 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 24899000 | 12490700 | 5081300
13 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 21130000 | 0 | 2145001
14 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 13351990.7 | 8920106.65 | 4431884.05
15 | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | 2703477 | 9583144 | 676314
16 | TAPU VE KADASTRO 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 794596 | 0 | 0
17 | TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN) | 3 | 17600000 | 0 | 2007000
18 | AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 4600000 | 37500 | 2750000
19 | İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 12400000 | 4583858 | 7816142
20 | AĞRI MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | 10 | 8494108 | 4237278.29 | 0
21 | DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI | 21 | 26855001 | 1688530.23 | 0
22 | ELEŞKİRT KAYMAKAMLIĞI | 11 | 2997400 | 796590.65 | 2200810.04
23 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | 4 | 708000 | 137426.55 | 570573.45
24 | TUTAK KAYMAKAMLIĞI | 1 | 3400000 | 0 | 0
25 | PATNOS KAYMAKAMLIĞI | 12 | 5816715 | 2196715 | 3620000
26 | AĞRI BELEDİYESİ | 1 | 3576000 | 2857841 | 0
27 | DİYADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 11 | 10034176 | 450000 | 120000
28 | TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 7 | 3350000 | 0 | 3350000
29 | HAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 6 | 2756602.4 | 0 | 250000
30 | PATNOS - DEDELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 6 | 3500000 | 0 | 3500000
31 | ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 8 | 6650000 | 0 | 2150000
32 | DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 8 | 5098000 | 2757833 | 0
33 | BOTAŞ | 1 | 31356916 | 0 | 0
TOPLAM |  | 288 | 2341191945.1 | 917582564.56 | 250941753.24