## GENEL
2017 YILI 3. DÖNEM KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU
YATIRIMICI DAİRE : ARAS MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO | KURUM ADI | SEKTÖRÜN ADI | BÜTÇE TÜRÜ | PROJENİN ADI | YERİ ( İLÇESİ ) | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN |  | PROJE TUTARI ( TL ) | 2017 YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) | 2017 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) |  |  | DÜŞÜNCELER (AÇIKLAMALAR)
[7 empty] | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  |  | FİZİKİ GERÇEKLEŞME % | NAKDİ GERÇEKLEŞME %
1 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.TES.02 AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇELESİ KÖY VE BAĞLILARI AG-YG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ | Doğubeyazıt |  | 30/04/207 | 30/12/2017 | 21586945 |  | 21586945 |  | 25 | DEVAM EDİYOR
2 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.TES.03 AĞRI İLİ HAMUR-TUTAK-PATNOS-TAŞLIÇAY-DİYADİN İLÇELERİ KÖY VE BAĞLILARI AG-YG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ | Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin |  | 30/04/207 | 30/12/2017 | 10761834 |  | 10761834 |  | 10 | DEVAM EDİYOR
3 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.KET.02 AĞRI HAMUR ,TUTAK VE PATNOS İLÇESİ KÜÇÜK EK TESİS İŞİ | Hamur, Patnos, Tutak |  | 30/04/207 | 31/12/2017 | 1738103 |  | 1738103 |  | 27 | DEVAM EDİYOR
4 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.TES.01 AĞRI-ELEŞKİRT İLİ İLÇELERİ KÖY VE BAĞLILARI AG-YG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ | Merkez, Eleşkirt |  | 30/04/207 | 30/12/2017 | 13511396 |  | 13511396 |  | 22 | DEVAM EDİYOR
5 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.KET.01 AĞRI MERKEZ VE ELEŞKİRT İLÇESİ KÜÇÜK EK TESİS İŞİ | Merkez, Eleşkirt |  | 30/04/207 | 31/12/2017 | 1997037 |  | 1997037 |  | 25 | DEVAM EDİYOR
6 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 16.YTR.04.TES.01 AĞRI İLİ AG+YG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt |  | 30/04/207 | 30/12/2017 | 3555314 |  | 3555314 |  | 52 | DEVAM EDİYOR
7 | Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | ÖB | 17.YTR.04.KET.03 AĞRI DİYADİN,TAŞLIÇAY VE DOĞUBEYAZIT İLÇESİ KÜÇÜK EK TESİS İŞİ | Taşlıçay, Diyadin, Doğubeyazıt |  | 30/04/207 | 31/12/2017 | 1796166 |  | 1796166 |  | 33 | DEVAM EDİYOR
TOPLAM | [8 empty] | 54946795 | 0 | 54946795 | 0 | 28
YATIRIMICI DAİRE : İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
8 | İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | KONUT | ÖB | 100 adet Lojman Yapım İşi | MERKEZ |  | 2017-01-02 | 2018-12-20 | 12000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
9 | İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM | ÖB | Öğrenci Yaşam Merkezi | MERKEZ |  |  |  | 10000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 22000000 | 0 | 15000000
YATIRIMCI DAİRE : DEVLET SU İŞLERİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım | AĞRI | SULAMA | 2017 | 1905-07-11 | 65000000 | 0 | 500 | 0.00076923 | 0.00076923 | Proje Aşamasında
11 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Batı Derivasyon Tüneli İkmali | AĞRI | SULAMA | 2016 | 1905-07-10 | 24250000 | 351324 | 15500000 | 5 | 5 | Devam Ediyor
12 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Yukarı Havza Islahı | AĞRI | TAŞKIN KORUMA | 2017 | 1905-07-11 | 37000000 | 0 | 3700000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
13 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Güvenlik Tedbirleri | AĞRI | TAŞKIN KORUMA | 2017 | 1905-07-11 | 15000000 | 0 | 799500 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
14 | DSİ | HİZMET | ÖB | Ağrı Patnos İçmesuyu Arıtma Tesisi | PATNOS | İÇMESUYU | 2017 | 1905-07-10 | 28369560 | 0 | 5000000 | 6 | 6 | Devam Ediyor
15 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Eleşkirt İlçe Merkezi Alakış Deresi 2.Kısım ve Yücekapı Beldesi Çetinsu Köyü | ELEŞKİRT | TAŞKIN KORUMA | 2014 | 1905-07-09 | 7131994 | 6288409 | 843585 | 93 | 93 | Devam Ediyor
16 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Merkez Tezeren ve Yakınca Köyleri | AĞRI | TAŞKIN KORUMA | 2014 | 1905-07-09 | 2459297 | 2125649 | 333648 | 86 | 86 | Devam Ediyor
17 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Taşlıçay Kumluca Köyü | TAŞLIÇAY | TAŞKIN KORUMA | 2014 | 1905-07-09 | 1484772 | 949995 | 534777 | 64 | 64 | Devam Ediyor
18 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Merkez Taşlıçay Deresi | AĞRI | TAŞKIN KORUMA | 2016 | 1905-07-10 | 2858000 | 829951 | 500000 | 41 | 41 | Devam Ediyor
19 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Taşlıçay Aşağı Dumanlı Köyü 2.Kısım | TAŞLIÇAY | TAŞKIN KORUMA | 2016 | 1905-07-10 | 150000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
20 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Şeryan Çayı | ELEŞKİRT | TAŞKIN KORUMA | 2016 | 1905-07-10 | 2787514 | 708474 | 500000 | 25 | 25 | Devam Ediyor
21 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Tutak İlçesi Zegerek Deresi | TUTAK | TAŞKIN KORUMA | 2017 | 1905-07-10 | 2000000 | 0 | 500 | 0.025 | 0.025 | Proje Aşamasında
22 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Eleşkirt İlçe Merkezi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | ELEŞKİRT | TAŞKIN RUSUBAT | 2017 | 1905-07-11 | 5000000 | 0 | 500 | 0.01 | 0.01 | Proje Aşamasında
23 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Doğubayazıt İlçesi Ortadirek, Gökçebulak ve Somkaya Köyleri Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | DOĞUBAYAZIT | TAŞKIN RUSUBAT | 2017 | 1905-07-11 | 5000000 | 0 | 500 | 0.01 | 0.01 | Proje Aşamasında
24 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı İl Merkezi Taşlıçay ve T2 Tahliye Kanalları 1.Kısım Üst Havza Tedbirleri | AĞRI | TAŞKIN RUSUBAT | 2017 | 1905-07-11 | 10000000 | 0 | 500 | 0.005 | 0.005 | Proje Aşamasında
25 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Hamur İlçe Merkezi 3.Kısım ve Tutak Zegerek Deresi Üst Havza Tedbirleri | HAMUR/TUTAK | TAŞKIN RUSUBAT | 2017 | 1905-07-11 | 2000000 | 0 | 500 | 0.025 | 0.025 | Proje Aşamasında
26 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Doğubayazıt İlçesi Kargakonmaz, Ortaköy, Dağdelen ve Gökçekaynak Köyleri Üst Havza Tedbirleri | DOĞUBAYAZIT | TAŞKIN RUSUBAT | 2017 | 1905-07-11 | 5000000 | 0 | 500 | 0.01 | 0.01 | Proje Aşamasında
27 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Patnos Yukarıgöçmez Göleti | PATNOS | GÖLET | 2016 | 1905-07-10 | 14765357 | 0 | 1000000 | 6.7726 | 6.7726 | Devam Ediyor
28 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Patnos Yeşilhisar Göleti | PATNOS | GÖLET | 2016 | 1905-07-10 | 9066965 | 0 | 750000 | 17 | 17 | Devam Ediyor
29 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Taşlıçay Derecek Göleti | PATNOS | GÖLET | 2016 | 1905-07-10 | 9063521 | 0 | 750000 | 19 | 19 | Devam Ediyor
30 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Patnos Yukarıgöçmez Göleti Sulaması | PATNOS | GÖLET SULAMASI | 2017 | 1905-07-10 | 2460471 | 0 | 700000 | 28.4498 | 28.4498 | Devam Ediyor
31 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Patnos Yeşilhisar Göleti Sulaması | PATNOS | GÖLET SULAMASI | 2016 | 1905-07-10 | 1055257 | 0 | 400000 | 37.9055 | 37.9055 | Devam Ediyor
32 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Taşlıçay Derecek Göleti Sulaması | PATNOS | GÖLET SULAMASI | 2016 | 1905-07-10 | 17468378 | 0 | 500000 | 2.8623 | 2.8623 | Devam Ediyor
33 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 85. Şube Müdürlüğü Sulamaları Koruyucu Tedbirleri | AĞRI | BAKIM ONARIM | 2017 | 1905-07-09 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
34 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Yazıcı Barajı Onarımı | AĞRI | BAKIM ONARIM | 2017 | 1905-07-09 | 150000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
35 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 85. Şube Bina Tesisleri Onarımı | AĞRI | BAKIM ONARIM | 2017 | 1905-07-09 | 40000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
36 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 85. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | AĞRI | BAKIM ONARIM | 2016 | 1905-07-09 | 2392380 | 0 | 250000 | 10.4498 | 10.4498 | Devam Ediyor
37 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 85. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı 2.Kısım | AĞRI | BAKIM ONARIM | 2017 | 1905-07-09 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
38 | DSİ | TARIM | ÖB | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Birimleri Ağrı İli Müşterek Kampüs Yapımı | AĞRI | BİNA TESİS | 2017 | 1905-07-11 | 15000000 | 0 | 500 | 0.0033333 | 0.0033333 | Proje Aşamasında
39 | DSİ | TARIM | ÖB | DSİ 85. Şube Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonu Yapımı | AĞRI | BİNA TESİS | 2017 | 1905-07-10 | 700000 | 0 | 1000 | 0.14286 | 0.14286 | Proje Aşamasında
40 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Aydıntepe Barajı Sulaması Proje Yapımı | AĞRI | PROJE | 2014 | 1905-07-10 | 2450000 | 1703936 | 260000 | 79 | 79 | Devam Ediyor
41 | DSİ | TARIM | ÖB | DSİ 08. Bölge Müdürlüğü 82. ve 85. Şube Müdürlükleri Müşterek Kampüsleri Proje Yapımı | AĞRI | PROJE | 2017 | 1905-07-10 | 250000 | 0 | 500 | 0.2 | 0.2 | Proje Aşamasında
42 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Tutak Karahalit Barajı Proje Yapımı | TUTAK | PROJE | 2017 | 1905-07-11 | 3000000 | 0 | 1000 | 0.033333 | 0.033333 | Proje Aşamasında
43 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Tutak Nadirşeyh Barajı Proje Yapımı | TUTAK | PROJE | 2017 | 1905-07-11 | 3000000 | 0 | 1000 | 0.033333 | 0.033333 | Proje Aşamasında
44 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Patnos Şekerova Barajı Proje Yapımı | PATNOS | PROJE | 2017 | 1905-07-10 | 2500000 | 0 | 1000 | 0.04 | 0.04 | Proje Aşamasında
45 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Tutak Projesi Planlama Revizyonu | TUTAK | PLANLAMA | 2014 | 1905-07-09 | 2015331 | 1517259 | 498072 | 90 | 90 | Devam Ediyor
46 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Tutak Çırpılı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu | TUTAK | PLANLAMA | 2015 | 1905-07-09 | 259000 | 56758 | 202242 | 22 | 22 | Devam Ediyor
47 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı İli 2.Grup Taşkın Koruma İstikşaf Raporu Hazırlanması | AĞRI | PLANLAMA | 2016 | 1905-07-10 | 325000 | 0 | 182000 | 32 | 32 | Devam Ediyor
48 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Doğubayazıt İçmesuyu Temini ve Musun Ovası Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri | DOĞUBAYAZIT | PLANLAMA | 2017 | 1905-07-10 | 1500000 | 0 | 500 | 0.033333 | 0.033333 | Proje Aşamasında
49 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı 4.Grup Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporları Yapımı | AĞRI | PLANLAMA | 2017 | 1905-07-10 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
50 | DSİ | TARIM | ÖB | DSİ 8.Bölge Müdürlüğü Ağrı ile Erzincan İlleri ve İlçeleri Taşkın Tehlike Haritalarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı | AĞRI | PLANLAMA | 2017 | 1905-07-10 | 306210 | 0 | 50000 | 0 | 16.3287 | Devam Ediyor
51 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı-Yazıcı (DAP) Kamulaştırma | AĞRI | KAMULAŞTIRMA | 1995 | 1905-07-11 | 53520413 | 30845357 | 300000 | 59 | 59 | Devam Ediyor
52 | DSİ | TARIM | ÖB | Ağrı Patnos İçmesuyu | PATNOS | KAMULAŞTIRMA | 2016 | 1905-07-10 | 1242428 | 342428 | 50000 | 28 | 28 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 360771848 | 45719540 | 33729824 | 17.5119 | 17.8916
YATIRIMICI DAİRE : KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
53 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | ERCİŞ-PATNOS(DAP) | VAN-AĞRI (PATNOS) | BY | 2011-01-01 | 2020-12-31 | 84319000 | 5713000 | 642000 | 10 | 7 | DEVAM ETMEKTEDİR.
54 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | (AĞRI-DOĞUBAYAZIT)AYR.-ÇALDIRAN (DAP)* | VAN-AĞRI (DOĞUBAYAZIT) | BY | 2011-01-01 | 2018-12-31 | 53098000 | 14000 | 1000 | - | - | DEVAM ETMEKTEDİR.
55 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | PATNOS-MALAZGİRT-BULANIK (DAP) | AĞRI (PATNOS)-MUŞ | 1A | 2010-01-01 | 2018-12-31 | 39349000 | 9000 | 1000 | - | - | DEVAM ETMEKTEDİR.
56 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | ÇALDIRAN 12. BÖL.HD. YOLU TOPRAK İŞLERİ SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI İŞLERİ YAPIM İŞİ | DOĞUBAYAZIT | 1A | 2012-04-06 | 2017-09-14 | 132625310 | 90756367 | 0 | 75 | 68 | DEVAM ETMEKTEDİR.
57 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | ASFALT YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI | DOĞUBAYAZIT,PATNOS | 1A | 2016-01-01 | 2017-10-14 | 577473 | 237854 | 0 | 50 | 50 | DEVAM ETMEKTEDİR.
58 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | RUTİN TRAFİK HİZMETLERİ | DOĞUBAYAZIT,PATNOS | 1A | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 980 | 0 | 0 | 15 | 1 | DEVAM ETMEKTEDİR.
59 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KONUT | ÖB | 116.ŞUBE PATNOS BAKIM EVİ (DAP) | AĞRI | 1A | 2017 | 1905-07-12 | 1370000 | 0 | 210000 | - | - | DEVAM ETMEKTEDİR.
60 | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | (ADİLCEVAZ-ERCİŞ) AYR.- (SARISU-PATNOS) AYR.- 12. BÖLGE HUDUDU YOLU (KM:16+000-31+000) ARASI TOPRAK İŞLERİ SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI YAPIM İŞLERİ | PATNOS |  | 2017-06-02 | 2018-10-15 | 49815073 | 0 | 0 | - | 1 | DEVAM ETMEKTEDİR.
TOPLAM | [8 empty] | 361154836 | 96730221 | 854000 | 37.5 | 25.4
YATIRIMICI DAİRE : KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
61 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Diyadin Ayr.-Doğubeyazıt Gürbulak Sın.Kap. Yolu | Diyd-D.Beyaz. | BY | 1996-01-01 | 2020-12-31 | 130476000 | 100208000 | 1285000 | 91 | 77 | DEVAM ETMEKTEDİR.
62 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | (Kağızman-Tuzluca)Ayr.-Ağrı | Merkez | BY | 1997-01-01 | 2020-12-31 | 210624000 | 152579000 | 6000000 | 94 | 50 | DEVAM ETMEKTEDİR.
63 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Eleşkirt-Ağrı | Merkz-Eleşkirt | BY | 2003-01-01 | 2020-12-31 | 142570000 | 130418000 | 6425000 | 85 | 90 | DEVAM ETMEKTEDİR.
64 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Taşlıçay-Diyadın Ayr. | Taşlıçay-Diyadin | BY | 2005-01-01 | 2020-12-31 | 89869000 | 31385000 | 6425000 | 91 | 35 | DEVAM ETMEKTEDİR.
65 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Horasan-Eleşkirt | Eleşkirt | BY | 2006-01-01 | 2020-12-31 | 95314840 | 18706380 | 5270230 | 62 | 22 | DEVAM ETMEKTEDİR.
66 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Ağrı-Taşlıçay | Mrkz-Taşlıçay | BY | 2006-01-01 | 2020-12-31 | 115463000 | 66808000 | 9637000 | 95 | 57 | DEVAM ETMEKTEDİR.
67 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos | Merkz.Hamur,Tutak-Patnos | BY | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 179249000 | 100834000 | 12850000 | 65 | 23 | DEVAM ETMEKTEDİR.
68 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Iğdır-Doğubeyazıt | Doğubeyazıt | BY | 2009-03-15 | 2020-12-31 | 104118000 | 8944000 | 4000000 | 92 | 12 | DEVAM ETMEKTEDİR.
69 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | (Ağrı-Doğubeyazıt)Ayr.-Çaldıran | Doğubeyazıt | BY | 2011-03-30 | 2018-12-31 | 53098000 | 14000 | 1000 | 91 | 38 | DEVAM ETMEKTEDİR.
70 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Doğubeyazıt Bakımevi (DAP) | Doğubeyazıt | BY | 2015-01-01 | 2018-12-31 | 1370000 |  | 210000 |  |  | DEVAM ETMEKTEDİR.
71 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Muhtelif Köprü Onarımı | Ağrı | BY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 306000 |  |  | DEVAM ETMEKTEDİR.
72 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | 12.Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde TETEK Güzeg.Toprk,İşl.Sanat Yaplr.Köprü ve BSK yapım İşl.Dentm.İçn.Danışmanlık Hizmt.Alımı | Mrkz,Eleşkirt,Taşlıçay,D.beyazıt | BY | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 7449926 | 0 | 0 | 61 | 35 | DEVAM ETMEKTEDİR.
73 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Bakım Hizmetleri | Ağrı | BY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEVAM ETMEKTEDİR.
74 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ULAŞTIRMA | ÖB | Trafik Hizmetleri | Ağrı | BY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | DEVAM ETMEKTEDİR.
TOPLAM | [8 empty] | 1129601766 | 609896380 | 52409230 | 83 | 43.9
YATIRIMICI DAİRE : İLLER BANKASI AŞ. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
75 | İLLER BANKASI AŞ. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | CEVDET SUNAY KIŞLASI 120 AD (3+1) LOJ.SOSYAL TESİS VE ÇEVRE TANZİMİ YAPIM İŞİ | Ağrı- Patnos | ÜST YAPI | 2015-10-13 | 2017-07-23 | 24000000 | 6553457.8 | 9534896.61 | 48 | 48 | DEVAM ETMEKTEDİR.
76 | İLLER BANKASI AŞ. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH |  | AĞRI TAŞLIÇAY İÇME SUYU İNŞAATI | Ağrı - Taşlıçay | İÇMESUYU | 2016-11-18 | 2017-09-13 | 1456300 | 0 | 510577.05 | 54 | 54 | DEVAM ETMEKTEDİR.
TOPLAM | [8 empty] | 25456300 | 6553457.8 | 10045473.66 | 51 | 51
YATIRIMICI DAİRE : ERZURUM ORMAN VE SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
77 | ERZURUM ORMAN VE SU İŞLERİ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | DS | AĞRI İLİ TESCİLLİ SULAK ALANLARI YÖNETİM PLANLARININ YAPIMI | Patnos-Doğubayazıt | ORMAN | 2017 | 1905-07-09 | 94500 | 37800 | 130000 | 40 | 40 | Devam Ediyor
78 | ERZURUM ORMAN VE SU İŞLERİ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | DS | KUŞ GÖZLEM KULESİNİN BAKIMI VE ONARIMI | Patnos | ORMAN | 2017 | 1905-07-09 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Başlamadı
TOPLAM | [8 empty] | 99500 | 37800 | 135000 | 40 | 40
YATIRIMCI DAİRE : ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
79 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | DS | Fidan Üretim Projesi | Merkez | Tesisler | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | Başlamadı
80 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | DS | Fidan Üretim Projesi Makine Teç. ve Ekipman Alımları | Merkez | Makine Teç. ve Ekipman Alımları | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | Başlamadı
81 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Orman Kadastro Projesi | Merkez | Orman Kadastrosu | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | Başlamadı
82 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Orman Koruma ve Yangınla Müc. Prj. | Merkez | Kuş Yuvası | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 13000 |  | 13000 | 100 | 100 | Tamamlandı
83 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez, Eleşkirt, D.Bayazıt | Ağaçlandırma Tesis | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 110000 |  | 110000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
84 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez,Eleşkirt, D.Bayazıt | Ağaçlandırma Bakım | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 205000 |  | 205000 | 9 | 0 | Devam Ediyor
85 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Proj | Eleşkirt | Erezyon Kont. Tesis | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 4500000 |  | 4500000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
86 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez, Eleşkirt, Diyadin | Erezyon Kont. Bakım | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 1058000 |  | 1058000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
87 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Eleşkirt | Mera Islahı | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
88 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Etüd Proje | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 24000 |  | 24000 | 34 | 0 | Devam Ediyor
89 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Fidan Üretimi | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 180000 |  | 180000 | 76 | 11 | Devam Ediyor
90 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Fidan Bakımı | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 30000 |  | 30000 | 76 | 0 | Devam Ediyor
91 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Bina İnşaatları | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | Başlamadı
92 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Tesisler | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | Başlamadı
93 | Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ÖB | Ağaçlandırma ve Top. Muh. Projesi | Merkez | Makine Teç. ve Ekipman Alımları | 2017-04-30 | 2017-12-31 | 9000 |  | 9000 | 0 | 0 | Başlamadı
TOPLAM | [8 empty] | 6449000 |  | 6449000 | 19.6667 | 7.4
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
94 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE 16 DERSLİK | Merkez | 16 Derslik | 10.15.2016 | 10.17.2018 | 6750000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
95 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ 100. YIL GAZİ 16 DERSLİKLİ İLKOKULU | Merkez | 16 Derslik | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 2833000 | 0 | 3350000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
96 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ 100. YIL MAHALLESİ 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Merkez | 3 Derslikli | 2016-09-05 | 2017-10-30 | 493735 | 0 | 400000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
97 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ NACİ GÖKÇE ANADOLU LİSESİ 24 DERSLİK 200 ÖĞR PAN VE SPOR SAL. | Merkez | 24 Derslikli 200 öğrenci Pansiyonu 1 spor salonu | 10.15.2016 | 10.17.2018 | 15627000 | 0 | 2000000 | 10 | 0 | Devam Ediyor
98 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DİYADİN İMAM HATİP 12 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Diyadin | 12 Derslik | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 1918000 | 0 | 1000000 | 22 | 0 | Devam Ediyor
99 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DİYADİN 24 DERSLİKLİ 200 ÖĞR. PAN VE SPOR SAL MESLEKİ VE TEKNİK LİS. | Diyadin | 24 derslikli 200 öğrenci Pansiyonu 1 spor salonu | 10.15.2016 | 10.17.2018 | 12523000 | 0 | 2250000 | 35 | 0 | Devam Ediyor
100 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DİYADİN İMAM HATİP LİSESİ | Diyadin | 16 derslik ve 100 öğrenci pansiyonu | 15/04/2014 | 21/08/2017 | 7127000 | 3112855.54 | 5028358 | 85 | 45 | Devam Ediyor
101 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | D. Bayazıt | 24 Derslikli 100 öğrenci Pansiyonu | 12/08/2015 | 15/11/2017 | 9000000 | 0 | 5885191 | 45 | 19 | Devam Ediyor
102 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İSHAKPAŞA MAHALLESİ İLKOKULU 16 DERSLİK | D. Bayazıt | 16 Derslik | 30/10/2015 | 2017-10-30 | 2785000 | 0 | 2832000 | 20 | 0 | Devam Ediyor
103 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT İLÇESİ YENİ MAHALLE 16 DERSLİK İLKOKULU | D. Bayazıt | 16 Derslik | 30/09/2015 | 2017-09-20 | 2785000 | 539546 | 1723690 | 80 | 40.29 | Devam Ediyor
104 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT TİCARET MESLEK LİSESİ | D. Bayazıt | 24 derslikli 200 öğrenci Pansiyonu 1 spor salonu | 03/06/2013 | 2017-11-20 | 7343000 | 5335339 | 2008000 | 82 | 72.66 | Devam Ediyor
105 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT İMAM HATİP LİSESİ | D. Bayazıt | 40 derslikli 300 öğrenci Pansiyonu | 15/07/2015 | 15/11/2017 | 10977000 | 774391.36 | 10258557 | 44 | 30.2 | Devam Ediyor
106 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | HAMUR İMAM HATİP LİSESİ | Hamur | 24 Derslikli 100 öğrenci Pansiyonu | 14/08/2015 | 15/11/2017 | 8995000 | 1400925.5 | 8724074 | 65 | 30 | Devam Ediyor
107 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | HAMUR ÇPL ANADOLU LİSESİ ATÖLYESİ | Hamur | 1 Atölye | 10/06/2015 | 15/11/2017 | 2250000 | 0 | 1525000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
108 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | HAMUR YUKARI GÖZLÜCE KÖYÜ 4 DERSLİKLİ İLKOKULU | Hamur | 4 Derslik | 20/04/2016 | 2017-09-30 | 572000 | 0 | 528000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
109 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | HAMUR KAÇMAZ KÖYÜ ORTAOKULU 4 DAİRELİ LOJMAN | Hamur | 4 Derslik | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 772900 | 0 | 400000 | 55 | 27.1 | Devam Ediyor
110 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS 14 NİSAN 16 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 16 Derslik | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 3068000 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
111 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS YEŞİLÇİMEN MAH. 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Patnos | 3 Derslikli | 05/09/2016 | 30/10/2017 | 510704 | 0 | 400000 | 15 | 0 | Devam Ediyor
112 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Patnos | 24 Derslikli 100 öğrenci Pansiyonu | 12/08/2015 | 15/11/2017 | 9293000 | 6465328.51 | 4511771 | 90 | 72.55 | Devam Ediyor
113 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ | Patnos | Hizmet Binası | 15/07/2015 | 15/11/2017 | 5000000 | 0 | 2217432 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
114 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | TUTAK ÇPL ANADOLU LİSESİ ATÖLYESİ | Tutak | 1 Atölye | 11/06/2015 | 15/11/2017 | 758000 | 268424.98 | 988000 | 90 | 74 | Devam Ediyor
115 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | TUTAK PALANDÖKEN KÖYÜ İLKOKULU 2 DERSLİKLİ 1 LOJMAN | Tutak | 2 Derslik 1 Lojman | 05/09/2016 | 2017-09-06 | 323700 | 0 | 323700 | 15 | 0 | Devam Ediyor
116 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE 12 DERSLİK 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | Merkez | 12 Derslikli 200 öğrenci Pansiyonu | 2017-03-16 | 2019-09-30 | 14000000 | 0 | 1855000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
117 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS İLÇESİ ANADOLU LİSESİ (SERHAT MAHALLESİ) 24 DERSLİK | Patnos | 24 Derslik | 2017-03-16 | 2019-09-30 | 8500000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
118 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS ÖĞRETMENEVİ (50 YATAK) | Patnos | Hizmet Binası | 2017-03-16 | 2019-09-30 | 6000000 | 0 | 1698000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
119 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ YAVUZ SELİM 16 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Merkez | 16 derslikli | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
120 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ AKŞEMSETTİN 16 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Merkez | 16 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
121 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | MERKEZ FATİH MAHALLESİ KÜME EVLERİ 12 DERSLİKLİ İLKOKULU | Merkez | 12 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 2301000 | 0 | 2301000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
122 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DİYADİN MEHMET MELİK ÖZMEN 16 DERSLİKLİ İLKOKULU | Diyadin | 16 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
123 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DİYADİN İSAAĞA MAHALLESİ 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Diyadin | 3 Derslikli | 2017-09-05 | 2017-10-30 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
124 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT KURTULUŞ MAHALLESİ 16 DERSLİKLİ İLKOKULU (YIKIM) | Doğubayazıt | Yıkım | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 10 | 0 | Devam Ediyor
125 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT KURTULUŞ MAHALLESİ 16 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Doğubayazıt | 16 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 10 | 0 | Devam Ediyor
126 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT MEHMET AKİF ERSOY16 DERSLİKLİ İLKOKULU | Doğubayazıt | 16 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
127 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT 16 DERSLİKLİ FATİH İLKOKULU | Doğubayazıt | 16 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
128 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | DOĞUBAYAZIT BÜYÜK AĞRI MAH 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Doğubayazıt | 3 Derslikli | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
129 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | ELEŞKİRT OKLAVALI KÖYÜ 12 DERSLİKLİ İLKOKULU | Eleşkirt | 12 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 2301000 | 0 | 2301000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
130 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS CENGİZ TOPEL 24 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 24 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 7741500 | 0 | 7741500 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
131 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS 16 DERSLİKLİ YUNUS EMRE İLKOKULU | Patnos | 16 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
132 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS 16 DERSLİKLİ SÜBHAN İLKOKULU | Patnos | 16 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
133 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS 8 DERSLİKLİ ZİREKLİ KÖYÜ ORTAOKULU | Patnos | 8 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 2217800 | 0 | 2217800 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
134 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS CENGİZ ÇIKRIK İLKOKULU BAHÇESİ 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Patnos | 3 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
135 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS DEDLİ KÖYÜ 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Patnos | 3 Derslik | 2017-09-05 | 2017-10-30 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
136 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | PATNOS ÖZDEMİR KÖYÜ 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Patnos | 3 Derslik | 2017-09-05 | 2017-10-30 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
137 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | TAŞLIÇAY 16 DERSLİKLİ BALIKSU ORTAOKULU | Taşlıçay | 16 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 3068000 | 0 | 3068000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
138 | Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Genel | TUTAK 12 DERSLİKLİ GAZİ İLKOKULU | Tutak | 12 Derslik | 2017-09-05 | 2018-10-30 | 2301000 | 0 | 2301000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 190497339 | 17896810.89 | 115549073 | 17 | 9
YATIRIMICI DAİRE : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
139 | Sağlık Bakanlığı | Sağlık | GB | 400 Yataklı Ağrı Devlet Hastanesi | Merkez |  | 2013-04-19 | 2017-06-30 | 81242000 | 69324000 | 25000000 | 85 | 82 | Devam Ediyor
140 | Sağlık Bakanlığı | Sağlık | GB | Ağrı 30 Ünitli ADSM+Sağ.Müd.+Halk Sağ.+Müd.+112 Acil Binası+5-6 . Hekimlik ASM | Merkez |  | 2015-08-24 | 2017-06-18 | 11656000 | 1.790.000. | 5000000 | 30 | 20 | Devam Ediyor
141 | Sağlık Bakanlığı | Sağlık | GB | Tutak Devlet Hast.10 Daireli Personel Lojmanı | Tutak |  | 2016-04-19 | 2016-11-15 | 670740 | 724625 | 0 | 95 | 95 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 93568740 | 70048625 | 30000000 | 70 | 65.6667
YATIRIMICI DAİRE : GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
142 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Genel | 2500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Yapım İşi | Merkez | Spor Salonu | 2013-12-16 | 2017-05-01 | 13078000 | 13078000 | 3805000 | 99 | 100 | Devam Ediyor
143 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Genel | 100 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi İkmal İnşaatı | Merkez | Kamp Eğitim Merkezi | 2014-02-06 |  | 5500000 | 3462000 |  | 80 | 80 | Devam Ediyor
144 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Özel | Hamur Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Tel Çit, Aydınlatma ve İkili Soyunma Odası | Hamur | Futbol Sahası | 2016-04-15 | 2017-05-01 | 1180000 | 555700 | 552955 | 95 | 100 | Devam Ediyor
145 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Genel | Eleşkirt Gençlik Merkezi | Eleşkirt | Gençlik Merkezi |  |  | 3000000 |  |  |  |  | İhale Aşamasında
146 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | SPOR | Genel | Diyadin Gençlik Merkezi | Diyadin | Gençlik Merkezi |  |  | 3000000 |  |  |  |  | İhale Aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 25758000 | 17095700 | 4357955 | 91.3333 | 93.3333
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI ÇEVRE VE ŞEHRİCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
147 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Vardiya Yatakhanesi (24 Üniteli) | Doğubeyazıt | İnşaat | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 6000000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | Başlamadı
148 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Vardiya Yat.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl. | Doğubeyazıt | Etüt-Proje | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | Başlamadı
149 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | İlçe Jnd. K.lığı Vardiya Yatakhanesi (24 üniteli) | Eleşkirt | İnşaat | 2016-01-01 | 2019-12-31 | 6000000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | Başlamadı
150 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI TAPU VE KADASTRO MÜD.HİZ. BİNASI PROJE İŞİ | Merkez | Etüt-Proje | 2015-01-05 | 2017-12-31 | 85000 | 0 | 74000 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
151 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | İlçe Jnd. K.lığı Vardiya Yatakhanesi (24 üniteli) etüt-proje | Eleşkirt | İnşaat | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | Başlamadı
152 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | J.Komd.A.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(52 Üniteli) | Patnos | İnşaat | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 9000000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | Başlamadı
153 | Çevre ve Şeh. İl Müdürlüğü | DKH | GB | J.Komd.A.K.lığı Vardiya Yat.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl. | Patnos | Etüt-Proje | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | Başlamadı
TOPLAM | [8 empty] | 21285000 | 0 | 2374000 | 0 | 0
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
154 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI İLİ ELEŞKİRT İLÇESİ ESENTEPE MAHALLESİ AFET EVLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | ELEŞKİRT |  | 2016-09-19 | - | 160480 | 89885.18 | 70594.82 | 60 | 56 | DEVAM EDİYOR
155 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KARABULAK KÖYÜ AFET KONUTLARI İÇME SUYU YAPIM İŞİ | DOĞUBAYAZIT |  | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 91920 | - | - | 100 | 100 | TAMAMLANDI
156 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI İLİ DİYADİN İLÇESİ AFET KONUTLARI İÇMESUYU YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 2014-11-11 | - | 1468460.7 | 1407381.47 | 61079.23 | 96 | 96 | DEVAM EDİYOR
157 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI İLİ TAŞLIÇAY İLÇESİ TOKİ VE AFET KONUTLARI İÇME SUYU VE KANALİZASYON YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-16 | 2017-08-16 | 695.503.8 | - | - | - | - | DEVAM EDİYOR
158 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | KONUT | GB | AĞRI MERKEZ VE İLÇELERİ MUHTELİF KÖYLER E.Y.Y YÖNTEMİYLE KONUT YAPIMI | MUHTELİF İLÇELER |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 9493000 | 5283400 | 4209600 | 56 | 56 | DEVAM EDİYOR
159 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | DKH | GB | AĞRI MERKEZ VE İLÇELERİ MUHTELİF KÖYLER E.Y.Y YÖNTEMİYLE AHIR YAPIMI | MUHTELİF İLÇELER |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 2230050 | 2139440 | 90610 | 96 | 96 | DEVAM EDİYOR
TOPLAM | [8 empty] | 13443910.7 | 8920106.65 | 4431884.05 | 81.6 | 80.8
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
160 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 18000 | 16751 | 12112 | 77 | 77 | DEVAM EDİYOR
161 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 5900 | 11453 | 4189 | 83 | 83 | DEVAM EDİYOR
162 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ-DEVAM EDEN İŞLER | Merkez |  | 01/01/2016 | 2018-12-31 | 40000 | 62451 | 11850 | 82 | 82 | DEVAM EDİYOR
163 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 36000 | 3171 | 32500 | 16 | 16 | DEVAM EDİYOR
164 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | İDARİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 3000 | 1807614 | 2750 | 28 | 28 | DEVAM EDİYOR
165 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 2019-12-31 | 4500 | 45992 | 2586 | 90 | 90 | DEVAM EDİYOR
166 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 2019-12-30 | 4829 | 1829 | 3000 | 37 | 37 | DEVAM EDİYOR
167 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ | Merkez |  | 31/10/2016 | 30/12/2016 | 1182 | 1182 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
168 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | MERA HİZMETLERİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 1092000 | 3777843 | 251803 | 77 | 77 | DEVAM EDİYOR
169 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 24000 | 166255 | 13996 | 10 | 10 | DEVAM EDİYOR
170 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZ.GEL.PRJ. | Merkez |  | 01/01/2016 | 30/12/2016 | 4956 | 4956 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
171 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 342000 | 625039 | 220000 | 36 | 36 | DEVAM EDİYOR
172 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 258208 | 818135 | 91792 | 88 | 88 | DEVAM EDİYOR
173 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 30000 | 56654 | 19143 | 46 | 46 | DEVAM EDİYOR
174 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ | Merkez |  | 01/10/2013 | 2018-12-31 | 32000 | 14063 | 17500 | 97 | 97 | DEVAM EDİYOR
175 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 150000 | 349665 | 25021 | 86 | 86 | DEVAM EDİYOR
176 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | SULARDA TARIMSAL FAAL. KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PRJ. | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 10000 | 2165 | 7107 | 62 | 62 | DEVAM EDİYOR
177 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - Bitkisel üretim karantina hizmetleri | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 132894 | 412804 | 77735 | 45 | 45 | DEVAM EDİYOR
178 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | TAR. BİLG. ALTYAP. VE BULUT BİLİŞ. SİST.KUR. PRJ. | Merkez |  | 01/01/2016 | 2019-12-30 | 4000 | 1065 | 2833 | 70 | 70 | DEVAM EDİYOR
179 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ | Merkez |  | 01/11/2016 | 2019-12-31 | 2492 | 4310 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
180 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. | Merkez |  | 31/10/2016 | 2019-12-30 | 570000 | 531385 | 34065 | 99 | 99 | DEVAM EDİYOR
181 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | Merkez |  | 01/11/2016 | 2018-12-31 | 4000 | 1284 | 2666 | 98 | 98 | DEVAM EDİYOR
182 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | ITRİ VE TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GEL.PRJ. | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 30000 | 29633 | 19423 | 63 | 63 | DEVAM EDİYOR
183 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | GIDA HİZMETLERİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 77500 | 762022 | 31111 | 82 | 82 | DEVAM EDİYOR
184 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2017 | 2019-12-31 | 3000 | 0 | 2682 | 89 | 89 | DEVAM EDİYOR
185 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 5258 | 0 | 5258 | 99 | 99 | DEVAM EDİYOR
186 | AĞRI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | TARIM | Genel | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | Merkez |  | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 40000 | 73655 | 25000 | 49 | 49 | DEVAM EDİYOR
TOPLAM | [8 empty] | 2925719 | 9581376 | 916122 | 59.5926 | 59.5926
YATIRIMICI DAİRE : TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
187 | TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | GENEL | GÜRBULAK TM (Yüksek Gerilim Doğru Akım Sistemi Kontrol ve Kumanda Binası -OG Metal Clad Binası) | D.BEYAZIT | 154/33 kV, 2 Trafo Fideri | 2015-01-01 | 2017-12-30 | 11000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | Başlamadı
188 | TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | GENEL | ELEŞKİRT TM | ELEŞKİRT | 154/33 Kv,100 MVA, 2 Trafo Fideri | 2015-01-01 | 2017-12-30 | 6500000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Zemin Etüdü yapıldı.
189 | TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ | GENEL | ELEŞKİRT TM İRTİBAT HATLARI | ELEŞKİRT | 154 Kv, 2*1272 MCM, 1 km | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Başlamadı
TOPLAM | [8 empty] | 17510000 | 0 | 2007000 | 0 | 0
YATIRIMICI DAİRE : AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
190 | AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | GB | ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ | MERKEZ | BETONARME |  |  | 4600000 | 37500 | 2750000 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 4600000 | 37500 | 2750000 | 0 | 0
YATIRIMICI DAİRE : İL ÖZEL İDARESİ
191 | Ağrı İl Özel İdaresi | İMALAT | MB | Kilitli Parke Üretim Tesisi | Merkez |  | 06.15.2016 | 06.20.2017 | 1050000 | 1050000 | 0 | 100 | 100 | Tamamlandı
192 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | MOLLASÜLEYMAN KÖYÜ KÖY KONAĞI | Eleşkirt |  | 06.20.2016 | 2017-10-07 | 288000 | 0 | 0 | 100 | 100 | Tamamlandı
193 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | DOĞANSU KÖYÜ KÖY KONAĞI | Patnos |  | 04.25.2016 | 2017-10-07 | 244000 | 0 | 0 | 91 | 92 | Devam Ediyor
194 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | GAZİ MAH. AİLE DESTEK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez |  | 04.26.2016 | 2017-10-07 | 419730 | 0 | 0 | 100 | 100 | Tamamlandı
195 | Ağrı İl Özel İdaresi | TARIM | MB | Dumanlı Köyü HİS Göleti | Merkez |  | 2017-05-05 | 11.25.2017 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Ediyor
196 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | YAYLADÜZÜ BELDESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Eleşkirt |  | 2016-10-04 | 2017-09-08 | 315000 | 0 | 0 | 100 | 100 | Tamamlandı
197 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | ELEŞKİRT AİLE Destek Merkezi Yapım İşi. | ELEŞKİRT |  | 2016-05-10 | 2017-10-08 | 435000 | 0 | 0 | 100 | 100 | Tamamlandı
198 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | PATNOS İLÇESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | PATNOS |  | 2016-05-10 | 2017-10-08 | 414000 | 0 | 0 | 73 | 70 | Devam Ediyor
199 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | Değirmenoluğu Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | ELEŞKİRT |  | 2016-07-30 | 2017-07-02 | 289000 | 0 | 0 | 92 | 95 | Devam Ediyor
200 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | mb | ERGEÇLİ KÖYÜ KÖY KONAĞI | PATNOS |  | 2016-08-05 | 2017-06-06 | 243000 | 0 | 0 | 94 | 60 | Devam Ediyor
201 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | DOĞANSU KÖYÜ KÖY KONAĞI | PATNOS |  | 2016-06-05 | 2017-07-08 | 244300 | 0 | 0 | 91 | 95 | Devam Ediyor
202 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | Esnemez Köyü Köy Konağı Yapım İşi | DOĞUBAYAZIT |  | 2016-04-10 | 2017-09-20 | 330000 | 0 | 0 | 92 | 95 | Devam Ediyor
203 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | Goncalı Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | ELEŞKİRT |  | 15.27.2016 | 2017-10-25 | 290000 | 0 | 0 | 90 | 90 | Devam Ediyor
204 | Ağrı İl Özel İdaresi | KONUT | MB | TAŞLIÇAY İLÇESİ AİLE DESTEK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-12-05 | 2017-05-06 | 399000 | 0 | 0 | 70 | 75 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 5071030 | 1050000 |  | 85.2143 | 83.7143
YATIRIMICI DAİRE: İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
205 | İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | MB | GERİ GÖNDERME MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 400 KİŞİLİK | 2016-04-29 | 2017-07-23 | 12400000 | 4583858 | 7816142 | 63 | 63 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 12400000 | 4583858 | 7816142 | 63 | 63
YATIRIMICI DAİRE: AĞRI MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
206 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | DKH | Ö.B | BAŞKENT-BEŞBULAK-UZUNVELİ-ORTAKENT- ÇAYIR-MOLLAALİ-BAŞÇAVUŞ KÖYLERİ İÇMESUYU YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-09-23 | 2017-05-23 | 797208 | 232081.58 | 0 | 100 | 90 | BİTTİ
207 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | BALLIBOSTAN KÖYÜ KÖY KONAĞI | Merkez |  | 2016-09-23 | 2017-05-23 | 372060 | 190203.49 | 0 | 100 | 100 | BİTTİ
208 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | YAZILI KÖYÜ KÖY KONAĞI | Merkez |  | 2016-09-23 | 2017-05-23 | 372880 | 0 | 0 | 95 | 85 | DEVAM EDİYOR
209 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | KARASU KÖYÜ KÖY KONAĞI | Merkez |  | 2016-09-27 | 2017-05-27 | 377600 | 169623.83 | 0 | 100 | 85 | BİTTİ
210 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | FATİH MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-09-23 | 2017-05-23 | 627760 | 249965.22 | 0 | 100 | 100 | BİTTİ
211 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | KÜPKIRAN MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞ | Patnos |  | 2016-09-23 | 2017-05-23 | 676140 | 200272.51 | 0 | 100 | 100 | BİTTİ
212 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | ULAŞTIRMA | Ö.B | AĞRI MERKEZ TEZEREN-DEDEMAKSUT-GÜVENDİK KÖYLERİ ARASI İLE AĞRI MERKEZ TCK-KAZLI-BALLIBOSTAN YURTPINAR, YIĞINTEPE KÖY YOLLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT YAPIM | Merkez |  | 2016-08-02 | 2017-05-20 | 4124100 | 3195131.66 | 0 | 100 | 90 | BİTTİ
213 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | AŞ.SAKLICA KÖYÜ YURT MEZRASI KÖPRÜ YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-10-04 | 2017-06-15 | 436000 | 0 | 0 | 25 | 0 | DEVAM EDİYOR
214 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | AĞRI MERKEZE BAĞLI BALLIBOSTAN KÖYÜNE SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-10-27 | 2017-06-27 | 356360 | 0 | 0 | 25 | 0 | DEVAM EDİYOR
215 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | KONUT | Ö.B | AĞRI MERKEZE BAĞLI AŞKALE KÖYÜNE SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ KAPALI HALI SAHA YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-10-25 | 2017-06-25 | 354000 | 0 | 0 | 25 | 0 | DEVAM EDİYOR
216 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | ULAŞTIRMA | Ö.B | AĞRI MERKEZE BAĞLI AŞAĞI SAKLICA, YUKARI SAKLICA, GÜVENLİ GRUP KÖY YOLU(13,3 KM) VE ELİAÇIK KÖYÜ(6 KM) KÖY YOLUNUN BİTÜMLÜ SICAK KARŞIMI(BSK) ASFALT YAPIM İŞLERİNE | Merkez |  | YER TESLİM AŞAMASINDA |  | 5069634 | 0 | 5069634 | 0 | 0 | DEVAM EDİYOR
217 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | ULAŞTIRMA | Ö.B | AĞRI MERKEZE BAĞLI GEÇİTALAN KÖYÜ KÖPRÜ YAPIM İŞİ | Merkez |  | PROJE AŞAMASINDA | [6 empty] | PROJE AŞAMASINDA
218 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | DKH | Ö.B | AĞRI MERKEZE BAĞLI YK. KÜPKIRAN KÖYÜ İÇMESUYU DEPOSU YAPIM İŞİ | Merkez |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA |  | 105020 | 0 | 105020 | 0 | 0 | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
219 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | DKH | Ö.B | AŞAĞI KENT KÖYÜ İÇMESUYU DEPOSU ONARIM İŞİ | Merkez |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA |  | 128620 | 0 | 123620 | 0 | 0 | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
220 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | DKH | Ö.B | OZANLAR KÖYÜ KÖY İÇİ İÇMESUYU ŞEBEKE DEĞİŞİM | Merkez |  | SÖZLEŞME AŞAMASINDA |  | 110920 | 0 | 110920 | 0 | 0 | SÖZLEŞME AŞAMASINDA
221 | Ağrı Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği | DKH | Ö.B | YURTPINAR KÖYÜ İÇMESUYUNA AİT SONDAJ AÇMA İŞİ | Merkez |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | 50000 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
TOPLAM | [8 empty] | 13908302 | 4237278.29 | 5459194 | 55 | 46.4286
YATIRIMICI DAİRE: PATNOS KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
222 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu I. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-10-07 | 2017-04-17 | 645000 | 295000 | 350000 | 60 | 50 | Devam Ediyor
223 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu II. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-10-07 | 2017-04-17 | 587000 | 469600 | 300000 | 60 | 50 | Devam Ediyor
224 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu III. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-23 | 2017-05-04 | 575000 | 477250 | 400000 | 85 | 80 | Devam Ediyor
225 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu IV. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-20 | 2017-04-20 | 560000 | 660035 | 560000 | 100 | 100 | Tamamlandı
226 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi İçme ve Kullanma Suyu V. Grup Tesis Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-20 | 2017-04-30 | 659000 | 560150 | 560000 | 90 | 85 | Devam Ediyor
227 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Merkez Okulları Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-20 | 2017-04-20 | 157000 | 189842.6 | 157000 | 100 | 100 | Tamamlandı
228 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Köy Okulları Bakım, Onarım ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-21 | 2017-04-21 | 232500 | 139500 | 90000 | 40 | 30 | Devam Ediyor
229 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Doğansu Köyü Köy Konağı Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-07 | 2017-05-01 | 244300 | 72960.4 | 160000 | 70 | 65 | Devam Ediyor
230 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Ergeçli Köyü Köy Konağı Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-06 | 2016-04-30 | 243000 | 100359 | 60000 | 40 | 30 | Devam Ediyor
231 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Gençlik Merkezi Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-06 | 2017-04-29 | 414000 | 170982 | 360000 | 75 | 70 | Devam Ediyor
232 | Patnos Kaymakamlığı | DKH | Ö.B | Patnos İlçesi Yeni Eklenecek Mobese Kameraları İçin Mobese Direği Ve Saha Dolabı Alım, Montaj Ve Yapım İşi | Patnos |  | 2016-09-21 | 2017-05-01 | 125250 | 74315.9 | 120000 | 95 | 90 | Devam Ediyor
233 | Patnos Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | Ö.B | Patnos İlçesi 5 (Beş) Grup Köy Yolu İçin Plent Miks Temel (PMT) ve Emülsiyonlu Çift Kat Sathi Kaplama Alım, Serim ve Yapım İşi | Patnos |  | YER TESLİM AŞAMASINDA |  | 7333000 | 0 | 6796846 | 0 | 0 | Yer Teslimi Aşamasında
234 | Patnos Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | Ö.B | Patnos İlçesi 5 Grup Köy Yolu Sanat Yapıları Yapım İşi | Patnos |  | 2017-05-08 | 2017-06-22 | 146000 | 189572 | 0 | 100 | 100 | Tamamlandı
235 | Patnos Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | Ö.B | Patnos İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Yol Alt Yapı Sistemlerinin İyileştirilmesinde Kullanılmak Üzere İş Makineleri Kiralama Hizmet Alım İşi | Patnos |  | 2017-07-14 | 2017-10-12 | 290000 | 290000 | 0 | 5 | 0 | Devam Ediyor
236 | Patnos Kaymakamlığı | KONUT | Ö.B | Patnos Kaymakamlığı Yemekhanesinin Yeniden Tasarlanan Mimariye Göre Yapım İşi | Patnos |  | 2017-05-10 | 2017-06-24 | 44500 | 44500 | 0 | 100 | 100 | Tamamlandı
237 | Patnos Kaymakamlığı | KONUT | Ö.B | Patnos Kaymakamlığı Yemekhanesi İçin Mobilya Alım İşi | Patnos |  | 2017-05-12 | 2017-08-10 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 12323050 | 3801566.9 | 9913846 | 63.75 | 59.375
YATIRIMCI DAİRE : Doğubayazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
238 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Hizmet BinalarıYapım İşi | Doğubayazıt |  | 2016-06-28 | 2017-08-22 | 8743800 | 1138696.39 | 9882496 | 70 | 20 | Devam Ediyor
239 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Ahmed-i Hani Türbesi Çevre Düzenleme İşi | Doğubayazıt |  | 2016-08-15 | 2016-10-30 | 604750 | 400507.59 | 1005258 | 100 | 70 | Devam Ediyor
240 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Esnemez Köyü Köy Konağı Yapım İşi | Doğubayazıt |  | 2016-10-06 | 2016-12-06 | 389400 | 149326.25 | 538726 | 80 | 38 | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
241 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Bayazıt Evi Yapımı, Çevre Düzenlemesi, Peyzaj ve Sulama Sistemi Yapımı ile Çevre Aydınlat Güvenlik Sistemleri ve Elektrik Tesisatı Yapım İşi | Doğubayazıt |  | 2016-11-09 |  | 2500000 |  | 2500000 | 90 | 0 | Devam Ediyor
242 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | SPOR | GB | Suluçem - Telçeker Köyleri Halı Saha Yapım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 649000 |  | 649000 |  |  | iş İptal Edilmiştir. Yeniden İhale Yapılacak
243 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 3481000 |  | 3481000 | 20 |  | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
244 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA HABERLEŞME | GB | Ağrı Dağı Milli Parkı Turistik Tırmanış Güzergahı ve Buz Mağarası Güzergahı BSK Asfalt Yol Yapımı ve Stabilize Yol İyileştirme İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 6510060 |  | 6510060 |  |  | Güvenlik nedeni ile iş başlamamıştır
245 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Eski Hükümet Konağı Restorasyon İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | İhale Edildi-İşe Başlanacak
246 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Sarı Baba Türbesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi işi | Doğubayazıt | [8 empty] | İhale Aşamasında
247 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Tarihi Bayazıt Medresesi Yapım İşi | Doğubayazıt | [8 empty] | İhale Aşamasında
248 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Nuh'un Gemisi Alanının Çevre Düzenlemesi ve İç Tefrişat İşi | Doğubayazıt | [8 empty] | İhale Aşamasında
249 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | KONUT | GB | Gürbulak Gümrük Lojman Yapım Proje Çizimi Hizmet Alım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 88000 |  | 88000 | 100 |  | Tamamlandı
250 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Doğubayazıt İlçesi Kemal Paşa- Fatih İlk ve Orta Okulları ile Hani Baba Anaokulu ve Karakent- Dolaklı Köy Okulları Bakım Onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 88500 |  | 88500 | 100 |  | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
251 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Çetenli Köyü Ortaokulu Bakım Onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 100 |  | Tamamlandı
252 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Ahmedi Hani Kent Müzesi Çevre Düzelemesi Peyzaj Yapım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 159570 |  | 159570 | 100 |  | Devam Ediyor
253 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA HABERLEŞME | GB | Doğubayazıt İlçesi Atabakan-Karakent-Gürbulak Köyleri BSK Asfalt Yol Yapım ve Çeşitli Köy Yolları Sanat Yapıları İle İlçeye Bağlı Tüm Köyler ve Köy Bağliları İsim Tabelası Yapım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 1210000 |  | 1210000 | 100 |  | Tamamlandı
254 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Şehit Gürkan Yardım İlk ve Ortaokulu ile Gürbulak İlkokulu Bakım Onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 85000 |  | 85000 | 100 |  | Başlamadı
255 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | GB | Ahmedi Hani Kent Müzesi ve Eski Beyazıt Evi Çevre Düzelemesi İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 175271 |  | 175271 | 100 |  | Tamamlandı
256 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okulların Bakım Onarım çalışmaları için Malzeme Alımı-1 | Doğubayazıt |  |  |  | 34850 |  | 34850 | 100 |  | Tamamlandı
257 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Çok Programlı Anadolu Lisesi Ana Binası ve Atölye Binaları Bakım Onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 420000 |  | 420000 | 30 |  | Kalan işler 2017 yılı inşaat sezonunda başlanacaktır.
258 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Doğubayazıt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım Onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 89.689.00 |  |  | 100 |  | Devam Ediyor
259 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Bozkurt Köyü İçme Suyu Elektrik Trafosu Yapım ve İçme Suyu Bakım onarım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 48380 |  | 48380 | 100 |  | Devam Ediyor
260 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Okul Onarımları İçin Malzeme ( Sınıf Kapısı-Demir Korkuluk- Panel Petek ) Alımı | Doğubayazıt |  |  |  | 43660 |  | 43660 | 100 |  | Devam Ediyor
261 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | EĞİTİM | GB | Okul Binaları Yıkım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 34220 |  | 34220 | 10 |  | Devam Ediyor
262 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Bezirhane Köyü Samanlı Mezrası 50 M3 Gömme Depo ve 2*2 Biriktirme Deposu Yapım İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 53100 |  | 53100 | 30 |  | Devam Ediyor
263 | Doğubayazıt Kaymakamlığı | DKH | GB | Aile Destek Merkezi Binası Proje Çizim İşi | Doğubayazıt |  |  |  | 188800 |  | 188800 | 100 |  | Devam Ediyor
[9 empty] | 27034361 | 1688530.23 | 28722891.23 | 81.5 | 32
YATIRIMICI DAİRE : ELEŞKİRT İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
264 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Goncalı Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-09-23 | 2017-05-07 | 290000 | 138944 | 151056 | 100 | 48 | Tamamlandı
265 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Mollasülyman Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-09-23 | 2017-05-07 | 288000 | 84477.96 | 203522.04 | 100 | 35 | Tamamlandı
266 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Değirmenoluğu Köyü Köy Konağı Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-10-04 | 2017-05-18 | 289000 | 49098.69 | 239902 | 100 | 21 | Tamamlandı
267 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Eleşkirt Aile Destek Merkezi Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-09-09 | 2017-05-02 | 435000 | 208248 | 226752 | 100 | 100 | Tamamlandı
268 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Yayladüzü Beldesi Gençlik Merkezi YApım İşi. | Eleşkirt |  | 2016-09-23 | 2017-05-07 | 315000 | 172648 | 142352 | 100 | 100 | Tamamlandı
269 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Toprakkale Köyü Kapalı Halı Saha Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 259000 |  | 259000 | 40 |  | Devam Ediyor
270 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Mollasüleeyman Köyü Kapalı Halı Saha Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 253900 |  | 253900 | 40 |  | Devam Ediyor
271 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Yücekapı Beldesi Kapalı Halı Saha Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 238000 |  | 238000 | 40 |  | Devam Ediyor
272 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Yeşilova Beldesi Kapalı Halı Saha Yapım İşi. | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 270000 |  | 270000 |  |  | Halı Saha Yapım İşi Yeşilova köyü olarak değiştirildiği için yeri teslimi yapılacaktır.
273 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Mollasülyman ve Değirmenoluğu Köyleri Ekmeğimiz Eziyetimiz Olmasın 2 Adet Ortak Köy Fırını Dap Projesi | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 132500 |  | 132500 | 100 |  | Tamamlandı
274 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Yückapı Şebeke Yenileme ve Hayvan İçme Suyu Temin İşi | Eleşkirt |  | 2017-09-28 | 2017-05-30 | 227000 | 143174 | 83826 | 100 | 63 | Tamamlandı
275 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Eleşkirt İlçesi TCK-Arifbey Hürriyet-Sultanabat-Söbetaş-Yeşilova ve Salkımlı-Aydoğdu Köy Yolları (BSK) Bitümlü Sıcak Karışım | Eleşkirt |  | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 3246197.88 |  | 3246197.88 |  |  | İş Sözleşme Aşamasındadır.
276 | Eleşkirt Kaymakamlığı | DKH | Mahalli İdareler (MB) | Eleşkirt İlçesi Alagün Köyü Köprü Yapım İşi | Eleşkirt |  | 2017-09-28 | 2017-05-30 | 701485.5 |  | 646868.92 |  |  | İş Sözleşme Aşamasındadır.
TOPLAM | [8 empty] | 6945083.38 | 796590.65 | 6093876.84 | 82 | 61.1667
YATIRIMICI DAİRE : TAŞLIÇAY İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
277 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | ÇÖKELGE KÖYÜ İSALE HATTI VE DEPO YAPIMI | TAŞLIÇAY |  | 2016-09-22 | 2017-05-20 | 96760 |  | 96760 | 40 | 0 | Devam Ediyor
278 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | YK.DÜZMEYDAN EK İSALE HATTI | TAŞLIÇAY |  | 2016-09-22 | 2017-05-20 | 114460 | 47200 | 67260 | 70 | 41.2371 | Devam Ediyor
279 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | TAŞLIÇAY İLÇESİ BAYRAMYAZI KÖYÜNE 1 ADET 2X2X8 MENFEZ YAPIMI İLE TAŞTEKER İÇME SUYU DEPOSU ONARIMI | TAŞLIÇAY |  | 2017-05-01 | 2017-05-20 | 25960 | 0 | 25960 | 100 | 0 | Devam Ediyor
280 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | TAŞLIÇAY İLÇESİ AİLE DESTEK MERKEZİ YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2016-09-29 | 2016-05-20 | 470820 | 90226.55 | 380593.45 | 80 | 58 | Devam Ediyor
281 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | TAŞLIÇAY İLÇESİ TCK-İKİYAMAÇ VE TCK-KUMLUBUCAK KÖY YOLLARI BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM(BSK) ASFALT YOL YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2017-06-30 | 2017-08-30 | 1770000 | 0 | 1770000 | 0 | 0 | Devam Ediyor
282 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | TAŞLIÇAY AŞ.TOKLU İÇME SUYU İSALE HATTI | TAŞLIÇAY | [5 empty] | 0 |  |  | İhale Aşamasında
283 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | TAŞLIÇAY BAYRAMYAZI İÇME SUYU İSALE HATTI | TAŞLIÇAY | [5 empty] | 0 |  |  | İhale Aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 2478000 | 137426.55 | 2340573.45 | 58 | 20
YATIRIMICI DAİRE : TUTAK İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
284 | TUTAK KAYMAKAMLIĞI | ULAŞTIRMA | MB | UZUNÖZ-GÜNEŞGÖREN-AKYELE-KAŞÖNÜ-ATAKÖY-BEYDAMARI BSK ASFALT YOLZ YAPIM İŞİ | TUTAK |  | 2016-08-04 | 2017-09-11 | 7164276 | 0 | 0 | 10 | 10 | Devam Ediyor
285 | TUTAK KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | DALDALIK-DEREKÖY-DİKME-İSAABAT-SARIGÖZE-EKİNCEK-KILIÇGEDİK KÖYLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | TUTAK |  | 2017-06-11 | 2017-09-08 | 861400 | 0 | 0 | 10 | 10 | Devam Ediyor
286 | TUTAK KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | BAYINDIR-KESİK KÖYLERİ KANALİZASYON LAPIM İŞLERİ | TUTAK |  | 2017-06-08 | 2017-10-07 | 672600 | 0 | 0 | 20 | 20 | Devam Ediyor
287 | TUTAK KAYMAKAMLIĞI | ULAŞTIRMA | MB | KARAAĞAÇ-AŞ.KARGALIK-İKİGÖZÜM-ESMER GRUP KÖYLERİ BSK ASFALT YOL YAPIM İŞİ | TUTAK | STANDART GELİŞTİRME | 2017-04-15 | 2017-11-15 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 12098276 | 0 | 0 | 10 | 10
YATIRIMICI DAİRE : HAMUR İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
288 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | ULAŞTIRMA | MB | Ekincik Köyü Yamaç Mezrası- Yapılı Köyü Arası ve Yk. Gözlüce- Yk.Aladağ Köy Yollarına Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Yol Yapım İşi | HAMUR | STANDART GELİŞTİRME | [7 empty] | İhale Aşamasında
289 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Kaymakamlık Konutu Yapım İşi | HAMUR | ÜST YAPI | 2016-09-02 | 2017-07-20 | 549880 | 213726.08 | 200000 | 85 | 38 | İş devam ediyor
290 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Yuvacık Köyü Aydınlar Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | HAMUR | İÇME SUYU | [7 empty] | İhale aşamasında
291 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Süleymankümbet Köyü Aş.Yurt Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | HAMUR | İÇME SUYU | [7 empty] | Etüd aşamasında
292 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Abdiçıkmaz Köyü Yk.Tepecik Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | HAMUR | İÇME SUYU | [7 empty] | İhale aşamasında
293 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Seslidoğan Köyü İçme Suyu Yapım İşi | HAMUR | İÇME SUYU | [7 empty] | İhale aşamasında
294 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Karakazan Köyü Şehit Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | HAMUR | İÇME SUYU | [7 empty] | Etüd aşamasında
295 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Karakazan Köyü Yazılı Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | HAMUR | İÇME SUYU | [7 empty] | Etüd aşamasında
296 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Aş.Karabal Köyü İçme Suyu Yapım İşi | HAMUR | İÇME SUYU | [7 empty] | Proje Aşamasında
297 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Gümüşkuşak Köyü İçme Suyu Yapım İşi | HAMUR | İÇME SUYU | [7 empty] | Etüd aşamasında
298 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | DKH | MB | Esenören Köyü Çeşme Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | HAMUR | İÇME SUYU | [7 empty] | Proje Aşamasında
TOPLAM | TOPLAM | [7 empty] | 549880 | 213726.08 | 200000 | 85 | 38
YATIRIMICI DAİRE : AĞRI BELEDİYESİ
299 | AĞRI BELEDİYESİ | DKH | MB | HAL BİNASI YAPIM İŞİ | Merkez |  | 2016-06-27 | 2017-06-01 | 3576000 | 3176000 | 400000 | 100 | 89 | Tamamlandı
TOPLAM | [8 empty] | 3576000 | 3176000 | 400000 | 100 | 89
YATIRIMICI DAİRE : DİYADİN BELEDİYESİ
300 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | ULAŞTIRMA | GB | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILACAK 18 KM ASFALT YOL YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 2016-12-13 | 07/12/2017 | 6850000 | - | 6850000 |  | - | İhale aşamasında
301 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | ULAŞTIRMA | GB | DİYADİN BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNAL PROJESİ | DİYADİN |  | 02/05/2016 | 29/09/2016 | 1100000 | 450000 | 650000 |  | 41 | Devam ediyor
302 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | İZMİT BELEDİYESİNCE 15.000 M2 LİK ALANDA PARK YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 30/04/2017 | 29/11/2017 | 1117000 | - | 1117000 |  | - | Proje aşamasında
303 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | 140 KM LİK İÇME SUYU İSALE HATTI DÖŞENMESİ | DİYADİN |  | 2017-03-21 | 2019-08-18 | 91176 | - | 91176 |  | - | Proje aşamasında
304 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | DİYADİN TOPLUMSAL DESTEK VE ENTEGRASYON MERKEZİ PROJESİ | DİYADİN |  | 15/06/2015 | 01/01/2017 | 660000 | - | - |  | - | Tamamlandı
305 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | 100 M3 LÜK SU DEPOSU YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 15/04/2017 | 15/09/2018 | 120000 | - | 120000 |  | - | Devam ediyor
306 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | DİYADİN ATIKSU ARITMA TESİSİ | DİYADİN |  | 31/03/2017 | 30/11/2018 | - | - | - |  | - | Etüt aşamasında
307 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILACAK 143 M2 LİK PREFABRİK TAZİYE EVİ | DİYADİN |  | 2017-06-01 | 2017-07-15 | 96000 |  |  |  | - | Proje aşamasında
308 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | İZMİT BELEDİYESİNCE 50 KİŞİ KAPASİTELİ CEP SİNEMASI YAPIMI | DİYADİN |  | 2016-12-01 | 2017-02-01 | - |  |  |  | 100 | Tamamlandı
309 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | İZMİT BELEDİYESİNCE ÇORBA ÇEŞMESİ YAPILMASI | DİYADİN |  | 2017-02-24 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 100 | Tamamlandı
310 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILACAK 5.000 M2 PARK YAPIM İŞİ | DİYADİN |  | 2017-06-20 | 2017-10-01 | - |  |  |  | - | Proje aşamasında
311 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | ULAŞTIRMA | GB | muhtelif cadde ve sokaklarda 3 km'lik yol ağında kilitli arke taşı yol yapım işi | Diyadin |  | 29/04/2017 | 29/12/2017 | - | - | - | - | - | Devam ediyor
312 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | SAĞLIK | GB | mezbahane yapım işi | Diyadin |  | 31/05/2017 | 30/11/2018 | - | - | - | - | - | Proje aşamasında
313 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | 2119 m'lik isale hattı yenileme ve onarım işi | Diyadin |  | 14/07/2017 | 28/12/2017 | - | - | - | - | - | Proje aşamasında
314 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | rehabilitasyon merkezi tadilat ve onarımları | Diyadin |  | 28/04/2017 | 29/12/2017 | - | - | - | - | - | Devam ediyor
315 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | 5 adet taziye evi yapım işi | Diyadin |  | 31/05/2017 | 30/12/2017 | - | - |  | - | - | Devam ediyor
316 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | gençlik merkezi yapım işi | Diyadin |  | 31/03/2017 | 30/12/2017 | - | - | - | - | - | Devam ediyor
317 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | Hayvan Satış Pazarı yapım işi | Diyadin |  | 30/06/2017 | 28/12/2017 | - | - | - | - | - | Proje aşamasında
318 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | Düğün Salonu ve Pasaj İnşaatı | Diyadin |  | 05/03/2003 | 31/12/2009 | - | - | - | - | - | Proje aşamasında
319 | Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DKH | GB | taziye ve cami onarım işleri | Diyadin |  | 31/05/2017 | 30/12/2017 | - | - |  | - | - | Devam ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 10034176 | 450000 | 8828176 | 0 | 80.3333
YATIRIMICI DAİRE :HAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
320 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | GB | MESİRE ALANI | HAMUR |  | 2014-02-28 | 2018-02-28 | 896602.4 | 250000 | 100000 | 40 | 40 | DEVAM EDİYOR
321 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | MB | KÜLTÜR MERKEZİ | HAMUR |  | 1905-07-08 | 1905-07-10 | 0 | 0 |  |  | 0 | PROJE AŞAMASINDA
322 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | MB | DÜĞÜN SALONU VE BELEDİYE GARAJI | HAMUR |  | 1905-07-08 | 1905-07-09 | 610000 | 0 | 0 |  | 0 | DEVAM EDİYOR
323 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | GB | ÇEVRE VE ÜSTYAPI DÜZENLEME İŞLERİ | HAMUR |  | 1905-07-09 | 1905-07-09 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İHALE AŞAMASINDA
324 | HAMUR BELEDİYESİ | D.K.H | MB | PARK VE YEŞİL ALANLAR | HAMUR |  | 1905-07-08 | 1905-07-10 | [5 empty] | PROJE AŞAMASINDA
TOPLAM | [8 empty] | 2756602.4 | 250000 | 100000 | 40 | 40
YATIRIMICI DAİRE : PATNOS - DEDELİ BELEDİYESİ
325 | Patnos Belediyesi | ULAŞTIRMA | G.B. | Kent İçi Yolların Yapımı | PATNOS BELEDİYESİ |  | 12,06,2017 | 12,12,2017 | 4690352 | 4690352 | 4690352 | 25 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
326 | Patnos Belediyesi | KONUT | G.B. | Alış Veriş Merkez Yapım İşi | PATNOS BELEDİYESİ | 0 | 05,06,2017 | 05,10,2018 | 34287000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2018 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
327 | DEDELİ BEL. | ULAŞTIRMA | G.B. | MUHT. SOKAKLARDA PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | DEDELİ BELDESİ |  | 2017-05-15 | 2017-11-15 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR.
328 | DEDELİ BEL. | D.K.H. | G.B. | 2 AD. TAZİYE EVİ YAPIMI | DEDELİ BELDESİ |  | 2017-06-15 | 2017-10-15 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR.
329 | DEDELİ BEL. | D.K.H. | G.B. | 2 AD. 50 m3 SU DEPOSU YAP. | DEDELİ BELDESİ |  | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR.
330 | DEDELİ BEL. | D.K.H. | HİBE | KÜLTÜR MERKEZİ YAP. | DEDELİ BELDESİ |  | 2017-04-15 | 2017-10-15 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR.
TOPLAM | [8 empty] | 42477352 | 4690352 | 8190352 | 30 | 0
YATIRIMICI DAİRE : TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
331 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | HİBE | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ MUHTELİF SOKAKLARDA PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-15 | 2017-10-15 | 1260000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
332 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | HİBE | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ JEOTERMAL KAYNAK ARAMA ÇALIŞMASI | TAŞLIÇAY |  | 2015-07-15 | 2018-09-14 | 0 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | ETÜD AŞAMASINDA
333 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | HİBE | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ GES PROJESİ | TAŞLIÇAY |  | 2016-01-01 | 2017-12-15 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | ETÜD AŞAMASINDA
334 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | ULAŞTIRMA | HİBE | MUHTELİF CADDELERDE ASFALT YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2016-06-22 | 2016-08-25 |  |  |  | 0 | 0 | ETÜD AŞAMASINDA
335 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | M.B. | M.FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ AYDINLATMA VE ORTA REFÜJ YENİLENMESİ İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-15 | 2017-10-15 | 1200000 |  | 1200000 | 0 | 0 | YAPIM AŞAMASINDA
336 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | HİBE | PARK YAPIMI | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-15 | 2017-07-15 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
337 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | M.B. | TOKİ AFET KONUTLARI KAN.VE İÇMESUYU ŞEB.YAP.İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-15 | 2017-08-15 | 600000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
338 | TAŞLIÇAY BELEDİYESİ | D.K.H. | M.B. | İÇMESUYU ŞEHİR ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | TAŞLIÇAY |  | 2017-04-15 | 2017-10-15 | 1250000 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 2017 YILI İÇERİSİNDE BİTİRİLECEKTİR
TOPLAM | [8 empty] | 4560000 | 120000 | 4750000 | 0 | 0
YATIRIMICI DAİRE : TAPU VE KADASTRO 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
339 | TAPU VE KADASTRO 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | GB | KADASTRO HARİTA VE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ | Ağrı- Eleşkirt- Hamur |  | 2017-03-06 | 2018-06-28 | 794596 |  |  | 43 | 43 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 794596 |  |  | 43 | 43
YATIRIMICI DAİRE : DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
340 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Hayvan Barınağı | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
341 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
342 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Mezbahane Yapımı | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
343 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Hizmet Binası Yapımı | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
344 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Sebze Hali Yapımı | Doğubayazıt |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
345 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Asfalt Yapım İhalesi | Doğubayazıt |  | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 3680000 | 2405833 | 0 | 85 | 65 | Devam Ediyor
346 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Çöp Ara Transfer İstasyonu | Doğubayazıt |  | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 628000 | 152000 | 0 | 70 | 25 | Devam Ediyor
347 | Doğubayazıt Belediyesi | DKH | ÖB | Kent Bütünü İmar Planı | Doğubayazıt |  | 2015-03-23 | 2016-12-31 | 790000 | 200000 | 0 | 25 | 25 | Devam Ediyor
TOPLAM | [8 empty] | 5098000 | 2757833 | 0 | 22.5 | 14.375
YATIRIMICI DAİRE : ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
348 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU | ELEŞKİRT |  | 1905-07-09 | 1905-07-09 |  |  |  | 0 | 0 | İHALE AŞAMASINDA
349 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | İÇME SUYU PROJESİ | ELEŞKİRT |  | 1905-07-09 | 1905-07-09 |  |  |  | 0 | 0 | ETÜT AŞAMASINDA
350 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | YOL YAPIM İŞİ | ELEŞKİRT |  | 1905-07-09 | 1905-07-09 | 1250000 |  | 1250000 | 0 | 0 | DEVAM EDİYOR
351 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | PARK YAPIM İŞİ | ELEŞKİRT |  | 1905-07-09 | 1905-07-09 | 750000 |  | 750000 | 0 | 0 | İHALE AŞAMASINDA
352 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | DERE ISLAHI | ELEŞKİRT |  | 1905-07-09 | 1905-07-09 |  |  | 18000000 | 0 | 0 | BAŞLAMADI
353 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | TRAFO MERKEZİ | ELEŞKİRT |  | 1905-07-09 | 1905-07-09 |  |  |  | 0 | 0 | BAŞLAMADI
354 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | SAAT KULESİ | ELEŞKİRT |  | 1905-07-09 | 1905-07-09 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | Tamamlandı
355 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ | İMALAT | GB | MESİRE ALANI | ELEŞKİRT |  |  |  | 4500000 |  | 10000000 | 0 | 0 | İHALE AŞAMASINDA
TOPLAM | [8 empty] | 6650000 |  | 30150000 | 0 | 0
YATIRIMICI DAİRE : BOTAŞ ERZURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
356 | BOTAŞ ERZURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | DKH | GB | Kompresör Uniteleri- Gaz Jeneratörleri- Güç Türibüni Alımı | Doğubayazıt |  | 1905-07-09 | 1905-07-09 | 31356916 |  |  |  |  | İhale Aşamasında
TOPLAM | [8 empty] | 31356916
GENEL TOPLAM | [8 empty] | 2530180378.38 | 910470679.13 | 448920408.18 | 43.349 | 37.5743
Formulas:
İŞİN = [2]Sayfa1!H5
Bitiş Tarihi = [2]Sayfa1!I5

## ÖZET
Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 | ARAS EDAŞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 7 | 54946795 | 0 | 54946795
2 | İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 22000000 | 0 | 15000000
3 | DEVLET SU İŞLERİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 43 | 360771848 | 45719540 | 33729824
4 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN) | 8 | 361154836 | 96730221 | 854000
5 | KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM) | 14 | 1129601766 | 609896380 | 52409230
6 | İLBANK A.Ş. ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 25456300 | 6553457.8 | 10045473.66
7 | ERZURUM ORMAN VE SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 99500 | 37800 | 135000
8 | ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | 6449000 | 0 | 6449000
9 | İL ÖZEL İDARESİ | 14 | 5071030 | 1050000
10 | İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 45 | 190497339 | 17896811 | 115549073
11 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 93568740 | 70048625 | 30000000
12 | GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 25758000 | 17095700 | 4357955
13 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 21285000 | 0 | 2374000
14 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 13443911 | 8920107 | 4431884
15 | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 27 | 2925719 | 9581376 | 916122
16 | TAPU VE KADASTRO 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 794596 | 0 | 0
17 | TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN) | 3 | 17510000 | 0 | 2007000
18 | AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 4600000 | 37500 | 2750000
19 | İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 12400000 | 4583858 | 7816142
20 | AĞRI MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | 16 | 13908302 | 4237278 | 5459194
21 | DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI | 26 | 27034361 | 1688530.23 | 28722891.23
22 | ELEŞKİRT KAYMAKAMLIĞI | 13 | 6945083.38 | 796590.65 | 6093876.84
23 | HAMUR KAYMAKAMLIĞI | 11 | 549880 | 213726 | 200000
24 | TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | 7 | 2478000 | 137426.55 | 2340573.45
25 | TUTAK KAYMAKAMLIĞI | 4 | 12098276 | 0 | 0
26 | PATNOS KAYMAKAMLIĞI | 16 | 12323050 | 3801566.9 | 9913846
27 | AĞRI BELEDİYESİ | 1 | 3576000 | 3176000 | 400000
28 | DİYADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 20 | 10034176 | 450000 | 8828176
29 | TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 8 | 4560000 | 120000 | 4750000
30 | HAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 5 | 2756602 | 250000 | 100000
31 | PATNOS - DEDELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 6 | 42477352 | 4690352 | 8190352
32 | ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 8 | 6650000 |  | 30150000
33 | DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 8 | 5098000 | 2757833 | 0
34 | BOTAŞ | 1 | 31356916 | 0 | 0
TOPLAM |  | 356 | 2530180378.38 | 910470679.13 | 448920408.18

## SEKTÖRLER
Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI (TL) | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 2017 YILI ÖDENEĞİ (TL)
1 | ULAŞTIRMA | 39 | 1540034024 | 715081657 | 87580122
2 | SAĞLIK | 4 | 93568740 | 71838625 | 30000000
3 | EĞİTİM | 53 | 201230569 | 17896812 | 120664573
4 | TARIM | 86 | 370256567 | 55300916 | 41094946
5 | ENERJİ | 10 | 72456795 | 0 | 56953795
6 | GENÇLİK VE SPOR | 6 | 26407000 | 17095700 | 5016955
7 | DKH (Diğer Kamu Hizmetleri) (Mahalli İdareler, Altyapı ve Kalkınma Ajansları) | 114 | 148753262 | 26893572 | 42812086
8 | KONUT | 27 | 64833830 | 6205465 | 14507600
9 | İMALAT | 9 | 7700000 | 1050000 | 30150000
10 | TURİZM | 8 | 4939591 | 400508 | 5340099
TOPLAM |  | 356 | 2530180378 | 910470679.13 | 448920408.18