## Slide 1
AĞRI VALİLİĞİ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 2
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
117
Faaliyet/Proje Sayısı
157
Performans Göstergesi
%87,56
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 3
AĞRI VALİLİĞİ
İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 4
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
5
Faaliyet/Proje Sayısı
5
Performans Göstergesi
%65,68
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 5
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
1 | 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşlemler | 1 | Verilecek Karar Sayısı | 150 | 30 | %20 | İlk 6 ayda 12 ve ikinci 6 ayda 5 adet toplam 17 karar verilmiştir. Sağlık Kurumuna, İlçe Kaymakamlıklarına ayrıca yapılan araştırma işlemleri 17 adettir. Toplam 30 işlemdir.
2 | 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Kapsamındaki İşlemler | 2 | Yapılacak İş Ve İşlem Sayısı | 30 | 0 | 0 | ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda henüz başvuru yapılmamıştır. PTT ile yapılan 3(üç) başvuruya cevap verilmiştir.
3 | İl İdare Kurulu Kararları | 3 | Verilecek Karar Sayısı | 25 | 18 | %72 | 1 adet Men-i Muhakeme, 1 adet Köy Kuruluşu, 10 adet Nüfus (Ad/ Soyadı Değişikliği (1068 şahsa ait talepler olup 10 listeli toplu karar) kararlar alınmıştır. 1 adet Yerleşim Yeri Adı verilmesi kararı 4 adet Yılın ilk kararları, 1 adet Ziraat Odası Delege Seçimine itiraz toplam 18 karar alınmıştır. (Genel olarak 1086 işlem yapılmıştır.)
4 | İl Disiplin Kurulu Kararları | 4 | Verilecek Karar Sayısı | 10 | 19 | %150 | ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda toplam 19 karar verilmiştir.
5 | 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Kapsamındaki İşlemler | 5 | Eğitim Verilecek Kolluk Şikayet Bürosu Personeli Sayısı | 300 | 288 | %86.4 | Ağrı Merkezde Kolluk Gözetim Sistemine 288 adet dosya işlemi yapılmıştır.

## Slide 6
AĞRI VALİLİĞİ
İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI VALİLİK ÇALIŞMA PLANI

## Slide 7
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
5
Faaliyet/Proje Sayısı
7
Performans Göstergesi
%72,42

## Slide 8
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
6 | CİMER İle İlgili Faaliyetler | 6 | CİMER Sistemi Üzerinden Alınan Başvuruların Tasnifi, Takibi, Değerlendirilmesi Ve Yönlendirilme Sayısı | 12.000 | 16.299 | % 100 | CİMER sistemi üzerinden alınan başvuruların İl Genel Koordinatörümüzce gerekli incelemeler yapılarak cevaplandırılması ya da ilgili kurumlara gönderilmek suretiyle işlem yapılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Gerçekleşme oranı CİMER sistemi üzerinden yapılan işlemler üzerinden hesaplanır.
 |  | 7 | Alo 150 CİMER Hattı İle Alınacak Başvuru Sayısı | 600 | 650 | % 100 | CİMER Ağrı İl Genel Koordinatörü tarafından Alo 150 CİMER Hattına ulaşım sağlayan vatandaşların başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ilgili kurum ya da kuruluşlara sevk edilmesi hedeflenmektedir. Gerçekleşme oranı ALO 150 CİMER üzerinden alınan başvurulara göre hesaplanır.
 |  | 8 | CİMER Aylık Kurumsal Bülten Ve Kurumsal İnceleme Raporu Sayısı | 12 | 8 | % 67 | T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ikişer aylık periyotlarla hazırlanan Kurumsal İnceleme Raporu ve Kurumsal Takip Bülteninin, içeriklerinde yer alan kurumlar ile yapılan resmi yazışmalar sonucu İl Genel Koordinatörümüzce oluşturularak, resmi yazı yoluyla İletişim Başkanlığına gönderilmesi hedeflenmektedir. Gerçekleşme oranı T.C. İletişim Başkanlığı tarafından gönderilen bülten sayısı üzerinden hesaplanır.
7 | 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Kapsamında Yapılacak İşlemler | 9 | 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Kapsamında İşlem Yapılacak Dilekçe Sayısı | 20 | 8 | % 40 | ‘İçişleri Bakanlığı'nın 18.09.2008 tarih ve B.05.0.ÖKM.0000011/2973 Sayılı Genelgesi Doğrultusunda Alınacak Dilekçelere 3071 Sayılı Dilekçe Hakkını Kullanma Kanunu’ kapsamında işlem yapılması hedeflenmektedir. Gerçekleşme oranı 3071 sayılı Dilekçe Kanunu kapsamında alınan başvurular üzerinden hesaplanır.
8 | 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Yapılacak İşlemler | 10 | 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında İşlem Yapılacak Dilekçe Sayısı | 300 | 524 | % 100 | 4982 Sayılı ‘’Bilgi Edinme Kanunu’’ kapsamında yapılan ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce işlemleri yapılarak, başvuruların yasal süresi (15 gün) içerisinde cevaplandırılmasının sağlanması, gerekli olması halinde ilgili kurum ve kuruluşlara üst yazı ile sevkinin yapılarak başvuruların takibinin yapılması planlanmaktadır. Gerçekleşme oranı 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında alınan başvurular üzerinden hesaplanır.

## Slide 9
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
9 | Eğitim Faaliyetleri | 11 | CİMER Kullanıcılarının Bilgilendirilmesine Yönelik Verilecek Eğitim Sayısı | 2 | 0 | % 0 | 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanununa Göre alınan CİMER başvurularının kamu kurum ve kuruluşlarında görevli CİMER kullanıcıları tarafından mevzu hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi, yapılacak işlemlerde uyulması gereken kuralların paylaşılması amacıyla CİMER Genel Koordinatörlerinin veya CİMER İl Koordinatörünün katılımıyla yeterli altyapının da sağlanması durumunda eğitim toplantılarının yapılması planlanmaktadır.
10 | Halk Toplantıları | 12 | Yapılacak Halk Toplantıları Sayısı | 6 | 33 | % 100 | ‘Vatandaşla Buluşma’ konulu talimat kapsamında düzenli olarak halk toplantılarının yapılması hedeflenmektedir. Gerçekleşme oranı yapılan toplantı sayısı üzerinden hesaplanır.

## Slide 10
AĞRI VALİLİĞİ
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 11
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
13
Faaliyet/Proje Sayısı
18
Performans Göstergesi
%94,44
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 12
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
11 | Yatırımların İzlenmesi | 13 | İzleme Yapılacak Ay Sayısı | 8 | 8 | %100 | Yatırımların kesinleştiği Mart ayından itibaren 3 ay boyunca kurumlardan alınacak veriler doğrultusunda yatırımların aylık olarak nakdi ve fiziki gerçekleşmelerinin izlenmesi sağlanmış, sonucunda ise aylık ödenek harcama ve fiziki gerçekleşme oranları hakkında Valilik makamına çıktıları ile bilgi verilmiştir.
12 | İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları Ve İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) Veri Girişleri | 14 | İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Sayısı | 4 | 4 | %100 | İlimizdeki yatırımların izleme ve değerlendirmesinin yapılması amacıyla yılda 4 kez İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının belirlediği tarihlerde İl Koordinasyon Kurulu toplantıları yapılmıştır.
 |  | 15 | İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Öncesi İLYAS Veri Giriş İşlemleri Sayısı | 4 | 4 | %100 | 2002 yılında 4 kez 3 er aylık dönemler halinde İl Koordinasyon Kurulu toplantılarından önce kurumların yatırım bilgilerinin İLYAS sistemine girilmesi sağlanarak, hata ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır.
 |  | 16 | İLYAS Üzerinden Yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları Sayısı | 4 | 4 | %100 | 2002 yılında yapılmış olan tüm İl Koordinasyon Kurulu toplantılarını (4 kez) İLYAS üzerinden yapılmıştır.
13 | Brifing Çalışmaları | 17 | Hazırlanacak Brifing Sayısı | 2 | 2 | %100 | 2022 yılında Şubat sonunda ve Ağustos sonunda İl Brifingi hazırlanarak Valilik makamına sunulmuş ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
 |  | 18 | İl Brifinglerinin Güncellenme Sayısı | 12 | 12 | %100 | Hazırlanan Valilik İl Brifinglerinin her ay güncel halde tutulmuştur. Gerçekleşme oranı yapılan güncellemeler üzerinden hesaplanmıştır.
14 | Kitaplık Ve Dokümantasyon Merkezi Yayın Ve Sayım İşleri | 19 | Oluşturulacak Komisyon Sayısı | 2 | 2 | %100 | 2022 yılı aralık ayı içerisinde kitaplık ve dokümantasyon merkezi yönergesi gereğince yayın ve doküman ayırma işlemleri kapsamında personel talebi ve komisyon onayı alınarak sayım ve dağıtım işlemleri yapılmıştır.
 |  | 20 | Tasnif Ve Dağıtım İşlemleri Sayısı | 30 | 30 | %100 | 2022 Yılı sonunda kayıtlı 1.538 yayının sayımları yapılmış sayım cetveli ve tutanaklar hazırlanmıştır.

## Slide 13
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
15 | 2644 Sayılı Tapu Kanunun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlere Verilen Taşınmaz Mülk Ve Sınırlı Ayni Hak İzinleri Yıllık İnceleme İşlemleri | 21 | Sınırlı Ayni Hak İzni Verilecek Taşınmaz Sayısı | 1 | 0 | %0 | 2022 yılında muhtemel başvuru durumunda sınırlı ayni hak izni verilen taşınmazların, izni alan şirketlerin ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konuları çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığı incelenecek olup henüz kurumumuza başvuru yapılmamıştır.
 |  | 22 | Mülkiyet Hakkı Verilecek Taşınmaz Sayısı | 1 | 0 | %0 | 2022 yılında muhtemel başvuru durumunda mülkiyet hakkı verilen taşınmazların, izni alan şirketlerin ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konuları çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığı incelenecek olup henüz kurumumuza başvuru yapılmamıştır.
16 | Performans Değerlendirme Ve İzleme Sistemi (PERDİS) Veri Girişleri | 23 | Veri Girişi Yapılacak Dönem Sayısı | 2 | 2 | %100 | PERDİS Verileri ilgili kurumlardan toplanarak ilk altı aylık veriler halinde sisteme girilmiştir.
17 | Vatandaş Memnuniyet Anketi Çalışmaları | 24 | Yıl İçinde Veri Toplama Sayısı | 2 | 2 | %100 | İçişleri Bakanlığınca Yürütülen Vatandaş Memnuniyet Anketi Çalışmaları Kapsamında, 2022 yılında ilgili birimlerden haziran ve aralık aylarında başvuru sayıları toplanarak İçişleri Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir.
18 | İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü Ana Çalışma Planın Hazırlanması Ve Onayı | 25 | Hazırlanacak İPKM Ana Çalışma Planı Sayısı | 1 | 1 | %100 | 2022 Yılı Aralık ayında bir sonraki yılın çalışma planı hazırlanarak onaya sunulmuştur.
19 | Resmi Yatırım Prog. Yayımı Ve İlde Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Valilik Genelgesi Hazırlanması | 26 | Hazırlanacak Yatırım Genelgesi Sayısı | 1 | 1 | %100 | 2022 Yılı İçerisinde şubat ve mart aylarında yatırım politikasının genel çerçevesine bağlı kalarak hazırlanacak genelge ile ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla; makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının ve bölgesel gelişmeye yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.

## Slide 14
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
20 | Yıllık İl Yatırım Programının Hazırlanması ve Dağıtımı | 27 | Hazırlanacak Yatırım Programı Sayısı | 1 | 1 | %100 | 2022 yılı yatırım programının yayınlanmasından itibaren yılı yatırım programının hazırlanarak kurumlara dağıtılmıştır.
21 | İl Kamu Yatırım Projeleri Çalışma Ve İş Programının Hazırlanması | 28 | İl Kamu Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programının Hazırlanma Tarihi | 1 | 1 | %100 | 2022 Yılı içerisinde İl Yatırım Programına göre İldeki kurumların yatırımlara yönelik yıllık çalışma planının hazırlanarak yıllık çalışmaların kontrolü sağlanmıştır.
22 | Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri | 29 | Hizmet İçi Eğitime Katılacak Personel Sayısı | 5 | 10 | %200 | İl Yatırım Takip Sistemi veri girişleri takibi ve güncel tutulmasına yönelik eğitim verilmiştir.
23 | İZDES Projesi | 30 | İZDES Değerlendirme Raporu Kapsamında Yapılacak İşlemlerin Tamamlanma Oranı | %100 | %100 | %100 | İZDES kapsamında illere yapılan ziyaretler neticesinde Bakanlığımızca gönderilen değerlendirme raporlarının ilgili kurumlara gönderilmesi, raporlarda takibi istenilen konular hakkında gerekli yazışmalar yapılarak hazırlanan raporlar Bakanlığa iletilmiştir. Gerçekleşme oranı evrakların yazışma takip ve raporlanması üzerinden yüzde olarak hesaplanmıştır.

## Slide 15
AĞRI VALİLİĞİ
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 16
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
7
Faaliyet/Proje Sayısı
9
Performans Göstergesi
%117,25
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 17
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
24 | 3’ü Bir Yerde İle Başvurusu Alınan Vatandaşlara Pasaport, Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Düzenlenmesi | 31 | Üretilecek Kimlik Kartı Sayısı | 70.000 | 78.907 | %112 | Vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgelerinin 2022 yılında düzenlenmesi işlemlerine ilişkin hedeflenen gösterge adet sayıları, toplamda % 478 oranında gerçekleşmiştir gerçekleşmiştir.
 |  | 32 | Üretilecek Pasaport Sayısı | 9.000 | 22.146 | %246 | 
 |  | 33 | Üretilecek Sürücü Belgesi Sayısı | 15.000 | 18.002 | %120 | 
25 | İlimizdeki Adres Kayıt Formlarının Dijital Ortama Aktarılması | 34 | Sisteme aktarılacak adres beyan formu sayısı | 30.000 | 33.774 | %112 | 2022 yılında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde adres başvurusu yapılması sırasında vatandaş tarafından beyan edilen adres formlarının dijital ortama aktarılması % 112 oranında başarıyla gerçekleştirilmiştir.
26 | İlçe Nüfus Müdürlüklerinde Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesi Çalışması | 35 | Restore edilecek nüfus aile kütüğü sayısı | 100 | 100 | %100 | 2022 yılında İlçe Nüfus Müdürlüklerine ait 100 adet aile kütüğü restore edilmesi % 100 oranında başarıyla gerçekleştirilmiştir.

## Slide 18
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
27 | Nüfus Kayıt Örneği Düzenlenmesinin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi | 36 | Nüfus Müdürlüklerince düzenlenecek nüfus kayıt örneği belge sayısının azaltılma oranı | 2000 | 2295 | %85,25 | 2022 yılında nüfus kayıt örneklerinin e-devlet ve KPS aracılığıyla alınmasına yönelik çalışmalar kapsamında nüfus kayıt örneği verme sayısının %14,75 oranında artmıştır.
28 | İl/İlçe İdare Kurulları Tarafından Ad ve Soyadı Düzeltmesi | 37 | Ad ve soyadı düzeltme sayısı | 1000 | 800 | %80 | İlk altı ayda toplam 800 ad ve soyadı düzeltmesi yapılmıştır.
29 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | 38 | Eğitim verilecek personel sayısı | 48 | 48 | %100 | 2022 yılında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinde görev yapan personellerin tümüne 2022 yılı içerisinde hizmet içi eğitimi verilerek hedeflenen performans göstergesi % 100 tamamlanmıştır.
30 | İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün Arşiv Odalarına Dosya Raflarının Yapılması | 39 | Dosya Raflarının Yapılması | 105 | 105 | %100 | 2022 yılında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü arşiv odalarının boyanması sağlanmış olup, dosyalar için dosya rafları 15.05.2022 tarihinde yapılmıştır.

## Slide 19
AĞRI VALİLİĞİ
İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 20
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
4
Faaliyet/Proje Sayısı
7
Performans Göstergesi
%123,42
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 21
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
31 | İlimizde Faaliyet Gösteren Derneklerin Ziyaret Edilmesi Terörle Mücadelede Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri | 40 | Ziyaret Edilecek Dernek Sayısı | 30 | 33 | % 110 | 2022 yılı içerisinde 33 dernek başkanlığının merkezlerine gidilerek ziyaret edilmiş, sorunları dinlenerek görüş alışverişinde bulunulmuş, dernek iş ve işlemlerinde rehberlik edilmiştir. Sonuç olarak 2022 yılı içerisinde hedeflenen sayı aşılmıştır.
 |  | 41 | Ziyaret Yapılacak Ay Sayısı | 12 | 12 | % 100 | Ocak-Aralık ayları arasında her ay düzenli olarak dernek merkezlerine gidilerek dernek ziyaretleri yapılmış gerçekleşen ziyaretler, yazı ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.
32 | İlimizde Faaliyet Gösteren Derneklerin Denetiminin Yapılması | 42 | Dernekler İle Kamu Yararı Çalışma Statüsü Bulunan Dernek Şubelerinin Denetim Sayısı | 70 | 94 | % 127 | 2022 yılı içerisinde İlimiz genelinde olmak üzere faaliyetini sürdüren 70 adet derneğin denetimi planlanmış olup, planlanan denetim programın üzerine çıkılarak 94 adet dernek ve dernek şubelerinin denetimleri yapılmıştır. Sonuç olarak 2022 yılı içeresinde hedeflenen sayının üzerine çıkılmıştır.
 |  | 43 | Denetim Raporlarının Düzenlenerek DERBİS Sitemine Kaydedilmesi Ve İzlenmesi | 70 | 94 | % 127 | Yapılan denetimler sonucunda 94 dernek ve dernek şubesinin Denetim Raporları düzenlenmiş ve DERBİS Sitemine kaydedilmiştir. Denetim sonucunda adli ve idari işlem yapılan dernekler hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak Derbis sistemine kayıtları yapılarak ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak takibi yapılmaktadır. Ayrıca düzenlenen denetim raporları dernek başkanlıklarına üst yazı ile tebliğ edilmiştir.
33 | Hizmet İçi Eğitim Ve Bilgilendirme Toplantısı Yapılması | 44 | Hizmet İçi Eğitim Ve Bilgilendirme Toplantı Sayısı | 2 | 2 | % 100 | 2022 yılı içerisinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Personeli ile İlçe Kaymakamlıklarında dernek iş ve işlemlerinden sorumlu personele 2 defaya mahsus olmak üzere Hizmet İçi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı yapılmış, eğitim gören personellere Derbis sisteminde Vali imzası ile eğitim sertifikası düzenlenerek tebliği yapılmıştır.
34 | STK Temsilcilerinin Bilgilendirme Toplantısı Yapılması | 45 | İlimizde Faaliyet Gösteren STK Temsilcilerine Dernek İşlemleri İle Kara Paranın Aklanması Ve Terörizmin Finansmanı Konularında Eğitim Ve Çalıştaylar Düzenlenecek | 4 | 4 | % 100 | 2022 yılı içerisinde İlimizde Faaliyet Gösteren STK yönetici ve idarecilerine 4 defa Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiş olup, ayrıca yapılan tüm Dernek Denetimlerinde hazır bulunan Dernek Başkan ve Yöneticilerine konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
 |  | 46 | Bilgilendirme Toplantısında STK Temsilcileri Tarafından Dile Getirilen Sorunların Tespiti | 1 | 2 | %200 | İlimiz Valisi Başkanlığında İlimizde faaliyet gösteren STK yönetici ve temsilcilerine farklı tarihlerde 2 defa toplantı düzenlenmiş olup, ilimizin sorunları ve STK Başkanlıklarına ait sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili kamu kurum ve kuruşlarına gerekli yazışmalar yapılmış gelen cevaplara göre STK temsilcileri ve Valilik Makamı bilgilendirilmiştir. Konu ile ilgili dosya tutulmuştur.

## Slide 22
AĞRI VALİLİĞİ
İL SOSYAL ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 23
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
2
Faaliyet/Proje Sayısı
2
Performans Göstergesi
%100
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 24
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
35 | Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı | 47 | Hazırlanan Eylem Planı Sayısı | 2 | 2 | %100 | 2022 Yılı 2.Dönem olan Mayıs-Ağustos ve 3.Dönem olan Eylül-Araık aylarına ait Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı kapsamında İlimizdeki Kamu Kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar incelenerek ve birleştirilerek rapor haline getirilmiş İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
36 | İç Göç Özel Uygulama Eylem Planı | 48 | Hazırlanan Eylem Planı Sayısı | 1 | 1 | %100 | 2022 Yılı 2.Dönem olan Temmuz-Aralık aylarına ait İç Göç Özel Uygulama Planı kapsamında İlimizdeki Kamu Kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar incelenerek ve birleştirilerek rapor haline getirilmiş, 7 Koordinatör Bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’na gönderilmiştir

## Slide 25
AĞRI VALİLİĞİ
İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 26
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
3
Faaliyet/Proje Sayısı
5
Performans Göstergesi
%98,08
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 27
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
37 | Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti | 49 | 2022 Yılında Eğitime Katılacak Personel Sayısı | 23 | 23 | %100 | İl Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri kapsamında 2022 yılında personel hizmet içi eğitim verilmesi planlanmıştır.
38 | Denetim Faaliyetleri | 50 | İl Merkezindeki ve İlçe merkezlerindeki Kamu Kurumlarının Denetimleri | 49 | 49 | %100 | 2022 Yılında ildeki ve ilçelerdeki kamu kurumlarının denetimlerinin Yılın ikinci altı ayında yapılması planlanmıştır.
39 | Miatlı Evrakların Takibi Ve Bakanlığa Gönderilmesi | 51 | Aylık Miatlı Evraklar Yılda 84 Adet 7x12) | 84 | 76 | %90,4 | Metruk Binalar (Aylık) Hudut Olayları (Aylık) KGYS Okul Kamera Güvenlik Sistemi (Aylık) Açık Sigara Satışının Önlenmesi (Aylık) Önce Yaya Uygulaması (Aylık) Kamera Sistemi Kurulması (Uyuşturucu ve Metruk Binalar) (Aylık) Trafikte Park İhlallerine Karşı Kamera Takip Sistemi (Aylık)
 |  | 52 | 4 Aylık Miatlı Evraklar Yılda 9 Adet (3x3) | 9 | 9 | %100 | Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi (4 Aylık) Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele (4 Aylık) Güvenlik Tedbirleri (Organizasyon ve Etkinlikler) (4 Aylık)
 |  | 53 | 6 Aylık Miatlı Evraklar Yılda 4 Adet (2x2) | 4 | 4 | %100 | Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Kararları (6 Aylık) Hizmet İçi Eğitim Raporlarının Bakanlığa Gönderilmesi (6 Aylık)

## Slide 28
AĞRI VALİLİĞİ
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 29
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
2
Faaliyet/Proje Sayısı
2
Performans Göstergesi
%100
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 30
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
40 | Büro Malzemeleri Ve Mobilyalarının Alınması | 54 | Büro Malzemeleri Ve Mobilyalarının Alınması | 1 | 1 | %100 | Müdürlük personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak olan her türlü büro malzemesi, mobilya ve diğer araç ve gereçlerin alımı yapılmıştır.
41 | Müdürlük Personelinin Hizmet İçi Eğitimi | 55 | 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Personeline Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı | 1 | 1 | %100 | Çağrı Karşılama ve Çağrı Yönlendirme personeline yönelik hizmet içi eğitim verilmiştir.

## Slide 31
AĞRI VALİLİĞİ
HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 32
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
1
Faaliyet/Proje Sayısı
1
Performans Göstergesi
%0
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 33
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
42 | İnsan Hakları Başvuru Sayıları ve Sonuçları | 56 | Sonuçlanan Başvuru Sayıları | 90 | 0 | 0 | İnsan hakları ihlalleri iddiaları ile ilgili başvurular incelenerek ve araştırılarak sonuçları değerlendirilip konusuna göre idari makamlara ve başvuru sahiplerine gerekli bilgi gönderilecektir.

## Slide 34
AĞRI VALİLİĞİ
İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 35
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
4
Faaliyet/Proje Sayısı
4
Performans Göstergesi
%81,25
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 36
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
43 | Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı | 57 | Bakım ve Onarım İşlemlerinin Tamamlanma Oranı | 100 | 100 | %100 | Hükümet Konağı 4 katlı olup zemin altı da iki katı bulunmaktadır. Hükümet Konağının giriş noktası da dahil olmak üzere odaların açıldığı koridorların, merdiven altı ve üstlerinin boya ve badanası yapılmıştır. Personelimiz ve hizmet alan vatandaşlarımız tarafından kullanılmakta olan ıslak zeminlerin ihtiyaçlar nispetinde yeniden dizaynı, bozuk ve kırık olan kısımların değiştirilmesi ve tamiri yapılmıştır.
44 | Valilik Birimlerinin Kırtasiye Ve Sarf Malzemesi Tedariki | 58 | İhtiyaçların Tespiti ve Tamamlama Oranı | 100 | 100 | %100 | Valilik birimlerimizin yıl içerisinde ihtiyaç duyacakları kırtasiye ihtiyaçlarının tespiti ve tespit doğrultusunda yıllık olarak tedarikleri sağlanmıştır. Valilik birimlerimiz tarafından kullanılmakta olan yazıcı ve fotokopi makinalarına ait toner, kartuş v.b. sarf malzemelerinin ihtiyaç oluştukça temini ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü özelinde bilgisayarlara ait sarf malzemelerinin tespit ve temini sağlanmıştır.
45 | Hükümet Konağının Genel Temizliği | 59 | Talep Edilecek Personel Sayısı | 4 | 1 | %25 | Makam ve Hükümet Konağının genel temizliği ve bunun yanı sıra kış aylarında karla mücadele, yaz aylarında da peyzaj bakımı için gerekli sayıda insan gücü temini sağlanmaya çalışılmıştır.
46 | Hükümet Konağı Yerleşkesinde Enerji Verimliliği | 60 | Hükümet Konağının Isınma, Aydınlatma Ve Su Tüketiminde Enerji Verimliliğinin Sağlanması Oranı | 100 | 100 | %100 | Hükümet Konağı yerleşkesinde tüketime konu olan bütün unsurların (ısınma, aydınlatma, su) enerji verimliliği doğrultusunda kullanımının disipline edilmesi sağlanmıştır.

## Slide 37
AĞRI VALİLİĞİ
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI VALİLİK ÇALIŞMA PLANI

## Slide 38
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
2
Faaliyet/Proje Sayısı
3
Performans Göstergesi
%100
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 39
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
47 | E-İmza Kurulumu Hakkında Uzaktan Eğitim Verilmesi | 61 | Eğitime Katılacak Personel Sayısı | 25 | 25 | %100 | 2022 Yılı içerisinde Valilik Birimlerindeki personeller ile Kaymakamlık ve İlçe Nüfus Müdürlüğü personeline, e-İçişleri kullanımı ve e-İmza kurulumu ve hata giderme Elektronik sertifika yenileme konularında yerinde ve uzaktan bağlantı yoluyla eğitim ve destek verilmiştir.
48 | İnternet Kafe Denetimleri | 62 | Denetlenecek internet kafe sayısı | 17 | 17 | %100 | 2022 Yılı içerisinde İnternet kafe denetimleri gerçekleştirilmiştir.
 |  | 63 | Eğitim verilecek internet kafe işletmecisi sayısı | 17 | 17 | %100 | 2022 Yılı içerisinde İnternet kafe işletmecilerine yeni yönetmelik hakkında gerekli bilgiler tebliğ yapılarak bilgilendirilmiştir.

## Slide 40
AĞRI VALİLİĞİ
GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZİ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 41
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
1
Faaliyet/Proje Sayısı
1
Performans Göstergesi
%0
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 42
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
49 | Kurul Toplantıları | 64 | GAMER İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sayısı | 1 | 0 | %0 | Bilgilendirme ve Koordinasyon faaliyetleri kapsamında İl GAMER Başkanı ve İl GAMER Müdürü önderliğinde diğer kurum temsilcileri ile GAMER İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısının yılın 2. altı ayında yapılması planlanmıştır.

## Slide 43
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 44
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
36
Faaliyet/Proje Sayısı
45
Performans Göstergesi
%129,29
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 45
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
50 | Polis Akademisi Başkanlığınca Eğitim Düzenlenmesi | 65 | Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimine Katılacak Personel Sayısı | 159 | 159 | 100% | 2022 yılı son 6 ay içerisinde dönemler halinde toplam 159 kişiye eğitim verilmiştir.
51 | Polis Akademisi Başkanlığınca Eğitim Düzenlenmesi | 66 | Performans Atışı ve Eğitimine Katılacak Personel Sayısı | 2109 | 2074 | 98% | 2022 Yılı Atış Eğitimleri Polis Akademisi Başkanlığınca 3.Dönem halinde; 10 Ocak - 22 Nisan (1.Dönem) / 09 Mayıs – 19 Ağustos (2.Dönem) / 5 Eylül -16 Aralık (3.Dönem) tarihleri arasında planlamıştır. 2022 yılı ilk 6 aylık çalışma planında 1. ve 2. Dönem atış eğitim hedefleri gönderilmiştir. Tabloda belirtilen istatistiki bilgiler 3. dönem atış eğitimine göre (05 Ekim- 16 Aralık 2022) hesaplanmıştır. ( Tüm Merkez ve İlçe birimleri dahildir.)

## Slide 46
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
52 | Terörle Mücadelede Bilgilendirme Ve Önleme Faaliyetleri Ve Terörle Mücadelede Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar | 67 | Görüşülecek Aile Sayısı | 20 | 36 | %180 | İlimiz sınırları içerisinde ikamet eden ve terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarının ailesi ile irtibat kurularak teslim olması amacıyla 60 Aile Görüşmesi gerçekleşmiş, 2022 yılında Performans Gerçekleşme oranı %100’tür.(01.07.2022-16.12.2022 tarihleri arası)
 |  | 68 | Bilgilendirme Faaliyetleri Etkinlik Sayısı | 1 | 2 | %200 | Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Terör örgütlerinin propagandaları yönünden risk grubunda olan vatandaşlarımızın sağduyulu olarak karar verebilmelerini sağlamak amacı ile başta eğitim kurumları olmak üzere toplumun her kesimine yönelik olarak gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri ile vatandaşlarımızın terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı bilinçli hale getirilmesi adına ilimiz merkez ve ilçelerinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerine, Özel Güvenlik Görevlilerine ve Üniversite Oryantasyon Döneminde Bilgilendirme Faaliyetleri gerçekleşmiş, 2022 yılında Performans gerçekleşme oranı %300’dür.(01.07.2022-16.12.2022 tarihleri arası)
 |  | 69 | Düzenlenecek Kurs Ve Çalıştay Sayısı | 3 | 7 | %233 | Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütleri ile mücadelede stratejileri geliştirmek ve operasyonel faaliyetlerde başarı sağlamak amacıyla, daha etkin ve verimli olmak adına Düzenlenecek kurs ve çalıştay sayısı konusunda 2022 yılında 4 çalıştay ve 8 kurs düzenlenmiştir. Performans gerçekleşme oranı %400’dür. (01.07.2022-16.12.2022 tarihleri arası)
53 | Kimlik Tespit Çalışmaları | 70 | Terör Örgütü Propagandası Yapan Sosyal Medya Kullanıcılarının Deşifre Edilme Oranının Arttırılması | 15 | 28 | %186 | Terör Örgütlerinin açık kaynaklar ve sosyal medya üzerinden tabanlarına verdikleri açık ve örtülü mesajların takip edilerek yapılan çalışmalarda 40 Sosyal Medya kullanıcısı tespit edilerek gerekli adli işlemler yapılmış, 2022 yılı 1. Dönem Performans gerçekleşme oranı %400’ dür.(01.07.2022-16.12.2022 tarihleri arası)
54 | Terörle Mücadele Kapsamında Gerçekleştirilecek Operasyonlar | 71 | Düzenlenecek Planlı Operasyon Sayısı | 2 | 3 | %150 | Terörle Mücadele kapsamında 2022 yılı ilk 6 ayında 3 planlı operasyon ikinci 6 ayında 3 operasyon gerçekleşmiş, 2022 yılı Performans gerçekleşme oranı %150’ dir.(01.07.2022-16.12.2022 tarihleri arası)

## Slide 47
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VE HUDUT KAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
55 | Göçmen kaçakçılığıyla ve insan ticareti suçlarına yönelik projeler | 72 | Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Kapsamında Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 1 | 1 | %100 | 2022 yılında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Kapsamında hedeflenen Projeli Operasyon sayısı 1 olarak planlanmaktadır.

## Slide 48
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUSE MÜDÜRLÜĞÜ)
56 | Narkotik Suçlarla Mücadele Kapsamında ve Uyuşturucu İle Mücadeleye Yönelik Bilgilendirme Faaliyetleri | 73 | NARKOREHBER Projesi kapsamında ulaşılacak kişi sayısı | 533 | 7.914 | %100 | 18 yaş üstü yetişkinlere uyuşturucunun arzının önlenmesi ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmeye devam etmiştir.
 |  | 74 | NARKONOKTA Projesi kapsamında ulaşılacak kişi sayısı | 530 | 15.405 | %100 | 2022 yılında Ağrı ilinde kurulması planlanan NARKONOKTA Projesi kapsamında; uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının emniyet birimlerince nasıl yapıldığını anlatmak, uyuşturucu maddeler hakkında aileleri bilgilendirmek, farkındalığı artırarak halkın desteğini almak amacıyla faaliyetler düzenlenmiştir.
 |  | 75 | Narkoanket (Narkoform) yapılacak kişi sayısı | 70 | 138 | %100 | Uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenlerin ve risk etmenlerinin belirlenmesi yoluyla, madde kullanım sorunu ve uyuşturucu madde arzı ile daha güçlü ve etkin bir biçimde mücadele etmek amacıyla madde kullanım suçundan işlem gören şahıslara yönelik anket formu düzenlenmiştir.
57 | Narkotik Operasyonları | 76 | Düzenlenecek operasyon sayısı | 152 | 360 | %100 | 01.01.2022-19.12.2022 tarihleri arası düzenlenen narkotik operasyon sayısını belirtmektedir.

## Slide 49
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | AÇIKLAMA (PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
58 | Ağrı Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü | 77 | Rütbe terfi komisyonuna girecek personel sayısı | - | 2023 yılı için Rütbe Terfi Komisyonu 4.Ayda(Nisan) kurulacağından işleme esas bilgiler belli değildir.
59 | Ağrı Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü | 78 | Ağrı Emniyet Müdürlüğümüzde teftiş edilecek merkez ve ilçe birimleri sayısı | - | Ağrı Emniyet Müdürlüğümüzde teftiş programı kapsamında merkezde otuz beş (36) birim ve yedi (7) İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki dönem halinde üst amir denetimine ve düzenli aralıklarla habersiz denetlemelere tabi tutulmaktadır.

## Slide 50
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
60 | Soruşturma ve Suçun Önlenmesine Yönelik Faaliyetler | 79 | Yasadışı Bahsin Önlenmesine Yönelik İnternet Kafe, İddia Bayileri vs. Denetimleri | 50 | 50 | % 100 | Şube müdürlüğümüz personellerince yasadışı bahsin faaliyet göstermesi muhtemel yerlerden olan internet kafeler, iddia bayileri vb. mekan denetimleri yapılmakta olup; bahse konu denetimler periyodik olarak yapılmaya devam edilecektir.
 |  | 80 | Banka veya Kredi Kartı Kopyalama Aparat Kontrolleri Sayısı | 26 | 26 | % 100 | Şube müdürlüğümüz personellerince il merkezimizde bulunan kamu ve özel bankalara ait ATM’lerin kart kopyalama ve rızası dışında para çekiminin önlenmesi amacıyla yerleştirilmesi muhtemel aparatların ilgili banka yetkilileriyle koordineli şekilde periyodik olarak kontrollerine devam edilecektir.
61 | Vatandaş Faaliyetleri | 81 | Yasadışı Bahis ve Güvenli İnternet Kullanımı Hakkında Bilgilendirilecek Vatandaş Sayısı | 2000 | 3000 | % 150 | Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yayınlanan afiş ve broşürleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamu kurumları ve bu suçun işlenmesinin muhtemel olduğu özel iş yerlerine asılmış ve bu hususta faaliyetlere devam edilecektir.
 |  | 82 | Seminer Verilecek Kişi Sayısı | 500 | 500 | % 100 | Şube müdürlüğümüz personellerince İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışarak SİBERAY Projesi faaliyetleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine Zoom, Youtube üzerinden canlı yayın yapılarak ve yüz yüze seminerler verilmek suretiyle öğrencilere güvenli internet kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı konuları hakkında eğitimler verilmiştir.

## Slide 51
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
62 | Özel Güvenlik Personeli Çalıştıran Kurum/Kuruluş ve Şirketlerin Denetlenmesi | 83 | Denetleme ve Kontrol Faaliyetleri | 208 | 203 | %97,85 | 2022 yılı Aralık ayı itibariyle Ağrı il sınırları içerisinde 388 Özel Güvenlik İzni olan kurum ve kuruluşun 203 tanesi denetlenmiş olup 33 Özel Güvenlik İzni olan yerden ikaz mahiyetinde savunma istenilmiş olup bir defaya mahsus idari para cezasının uygulanmasına yer olmadığına dair karar alınmıştır. Başkaca herhangi bir eksiklik ve aksaklıkla karşılaşılmamıştır.
63 | Özel Güvenlik Şirketleri ve Eğitim Kurumları Denetlemesi | 84 | Denetleme ve Kontrol Faaliyetleri | 5 | 5 | %100 | 2022 yılının ilk 6 ayında ilimiz genelinde faaliyet gösteren 3 Eğitim Kurumu ve 2 Özel Güvenlik Şirketinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığının denetlemesi yapılmış olup herhangi bir eksiklik ve aksaklıkla karşılaşılmamıştır.

## Slide 52
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
64 | Merkez ve İlçelerimizin Kullanım alanında bulunan KGYS noktalarının 1 yıl süreli bakım ve onarım anlaşması. | 85 | Mevcut bulunan KGYS noktalarının arızalanması durumunda yetkili personel tarafından parça destekli olarak tamiri cihetine gidilip 24 saat çalışırlılığının sağlanması hedeflenmektedir. | 100 | 75 | %75 | Bakım onarım ihalesi için gerekli çalışmalar yapılmış ancak BTD’nin göndermiş olduğu ödenek yaklaşık maliyet çalışmalarında yeterli olmayıp, ek ödenek talep edilmiş ancak gönderilmemiştir. Bunun üzerine halıhazırda bulunan ödenek ile yedek malzeme alınarak Şube personelince imkanlar dahilinde noktalar çalışır halde tutulmuştur.
65 | Doğubayazıt KGYS İzleme ekranlarının modernizasyonunun yapılması | 86 | Doğubayazıt KGYS İzleme ekranlarının modernizasyonunu kapsamında 9 adet İzleme Ekranının alınması planlanmaktadır. | 100 | 100 | %100 | İzleme ekranları DMO dan temin edilerek montajı yapılmış faal bir şekilde teslim edilmiştir.
66 | Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 34 adet farklı güç ve modellerdeki jeneratörlerin yıllık bakım ve onarımı yapılması | 87 | Enerji kesintisi nedeniyle emniyet hizmetlerinin kesintiye uğramaması hedeflenmektedir. | 100 | 100 | %100 | 34 Adet jeneratörün yıllık bakımı yapıldı.
67 | İnternet Güvenliği ve Log Kayıtların Tutulması | 88 | İnternet Güvenliği ve Log Kayıtların Tutulması personel tarafından takibinin yapılması. | 100 | 100 | %100 | İnternet ve sistem güvenliğini gerekli yazılım/donanımlarla karşılamak, personellere güvenli internet ortamı yaratmak ve log kayıtlarını tutmak hedeflenmektedir.

## Slide 53
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
68 | Bilgi Teknolojileri Kullanım Ömrünü Doldurmuş Cihazların Tespiti Yeni Çevre Birim Elamanlarının Temininin Sağlanması | 89 | Faaliyetin Tamamlanma Oranı | 100 | 100 | %100 | İl Emniyet Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan kullanım ömrünü dolduran cihazlar (yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, bilgisayar vb.) hek işlemlerine tabi tutulmuş, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığından ihtiyaçların karşılanması için bilgisayar kasası, yazıcı, tarayıcı vb. malzeme talebinde bulunulmuştur. Söz konusu talep edilen malzemelerin İl Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edilebilmesi için alım ve planlama aşamasındandır.
69 | Nesne Takip Programında bulunan araç bilgilerinin güncel tutulması | 90 | Nesne Takip Programında bulunan araç bilgilerinin güncel tutulması ve görevli personel tarafından takibinin yapılması. | 100 | 100 | %100 | Nesne Takip Programında bulunan araç bilgilerinin güncel tutularak anlık olarak konumlarının takip edilmesi sağlanacaktır.
70 | BT Ağrı Projesi (Bilgi Teknolojileri Envanter Programı) | 91 | İlimizde bulunan bilişim malzemelerinin bilgilerinin güncel tutulması ve görevli personel tarafından takibinin yapılması. | 100 | 100 | %100 | İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince kullanılmakta olan Bilgisayar, Monitör, Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Makinası, Tablet vb. bilişim malzemelerinin, yazılımının bilgi işlem personelimiz tarafından geliştirildiği ve kullanılmasına başlanılan BT Ağrı Projesine (Bilgi Teknolojileri Envanter Programı) tüm birimlerimizdeki malzemelerin sayımları tamamlanarak veri girişleri yapılmış olup malzemelerin takibinin anlık olarak yapılması sağlanacaktır.

## Slide 54
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI BÜRO AMİRLİĞİ)
71 | İHA Uçuşunun İstenildiği Bölgenin Hava Durumu, Coğrafi Koşulları, Yükseltileri İle İlgili Gerekli Çalışmaların Yapılması | 92 | Gerçekleştirilecek İHA Uçuş Saati | 80 | 91 | %112,5 | Uçuş Yapılacak Bölgenin Meteoroloji Müdürlüğünden Hava Koşullarının Öğrenilmesi, Sinyal ve GPRS Kesintisi Yaratacak Sistemlerin var olup olmadığı ile ilgili çevrede araştırma yapılması.

## Slide 55
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
72 | Bazı Suçların aydınlatma oranı | 93 | Malvarlığına karşı suçlarda aydınlatma oranındaki artış | %55 | %41,5 | %75,4 | 2022 yılının ikinci 6 ayında malvarlığına karşı suçlarda aydınlatma oranının %55 olması hedeflenmektedir.
 |  | 94 | Kişilere karşı suçlarda aydınlatma oranındaki artış | %95 | %92,6 | %97,4 | 2022 yılının ikinci 6 ayında kişilere karşı suçlarda aydınlatma oranının %95 olması hedeflenmektedir.
73 | İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Suçu İle Etkin Mücadele Edilmesi Ve Vatandaşlarımızın Bilgilendirilmesi | 95 | Bilgilendirilecek Vatandaş Sayısı | 3000 | 3500 | %116 | İletişim yoluyla dolandırıcılık suçuna yönelik olarak toplumsal bilincin ve suçun farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında bilgilendirme yapılan kişi sayısı.

## Slide 56
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (KAÇAKÇILIK ve ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
74 | Organize Suçlarla Mücadele Kapsamında Gerçekleştirilecek Operasyonlar | 96 | Operasyon Sayısı | 2 | 2 | %100 | 2022 yılı ikinci 6 ay içerisinde Organize suçları kapsamında 2 adet planlı operasyon yapılarak yasal olmayan yollardan kazanılan gelirin önüne geçilmiştir.
75 | Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kapsamında Gerçekleştirilecek Operasyonlar | 97 | Operasyon Sayısı | 80 | 75 | %93 | 2022 yılı ikinci 6 ay içerisinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 adet operasyon yapılmıştır.
76 | Mali Suçlarla Mücadele Kapsamında Tefecilik Suçuna İlişkin Düzenlenecek Planlı Operasyonlar | 98 | Operasyon Sayısı | 0 | 0 | 0 | 2022 yılı ikinci 6 ay içerisinde Tefecilik suçları kapsamında planlı operasyon yapılmamıştır.
77 | FETÖ Silahlı Terör Örgütü İle Mücadele Kapsamında Gerçekleştirilecek Operasyonlar | 99 | Operasyon Sayısı | 1 | 1 | %100 | 2022 yılı ikinci 6 ay içerisinde FETÖ Silahlı Terör Örgütünün yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik 2 eş zamanlı operasyon yapılmış, bu operasyonlarda örgütün yapılanmasının deşifre edilmesi, örgütün yeniden yapılanmasının önüne geçilmiştir.
78 | FETÖ/PDY ve Kritik Davalarla İlgili Ele Geçirilen Dijital Materyallerin İncelenmesi | 100 | İncelenecek Dijital Materyal Sayısı | 60 | 60 | %100 | 2022 yılı ikinci 6 ay içerisinde FETÖ/PDY ve Kritik Davalarla İlgili 60 Dijital materyal incelenmiştir.

## Slide 57
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (TRAFİK TESCİL ve DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
79 | Trafik Güvenliği ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla eğitimlerin verilmesi | 101 | Tüm Yol Kullanıcılarına Yönelik Eğitim Verilecek Kişi Sayısı | 1000 | 152 | %15,2 | Tüm sürücü gruplarına ve yayalara yönelik il genelinde temel trafik eğitimleri verilmektedir.
 |  | 102 | En Çok Kaza Yapma Riski Bulunan Sürücülere Yönelik Eğitim Verilecek Kişi Sayısı | 50 | 47 | %94 | Ticari araç şoförlerine yönelik 2022 Haziran ayı itibariyle eğitimlere başlanılmış olup, eğitimlerimiz devam etmektedir.
 |  | 103 | Eğitim Verilecek Öğrenci Sayısı | 1000 | 913 | %91,3 | Trafik Dedektifleri eğitim projesi kapsamında çocuklara ve öğrencilere yönelik il genelinde eğitimler verilmektedir.
80 | Trafik Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Farkındalık Faaliyetleri | 104 | Trafik Güvenliği Konusunda Düzenlenen Etkinlik Sayısı | 1 | 2 | +%200 | Mayıs ayının ilk haftası trafik haftası olarak il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmış ve 29 Eylül de Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu mottosuyla yaya geçidi farkındalığını arttırmak için etkinlik yapılmıştır.
81 | Trafik Kazalarının Azaltılması | 105 | Ölümlü Trafik Kazası Azalma Oranı | % 50 | %200 (Oranında Artış) | +%100 | Denetimlerdeki artışa sağlanmasına karşın, ölümlü trafik kazalarının 2021 yılının aynı dönemine oranla %200 artış gerçekleşmiştir.
 |  | 106 | Yaralanmalı Trafik Kazası Azalma Oranı | % 20 | %16 | %90 | Yaralanmalı trafik kazalarında 2021 yılına oranla %16 azalma sağlanmıştır.
82 | Denetimlerin artırılması | 107 | Denetlenen Araç Sayısının Artırılma Oranı | % 30 | %81 | +%100 | Denetlenen araç sayısında 2021 yılına oranla % 480 artış gerçekleşmiş ve il geneli 176.837 denetim yapılmıştır.
83 | FTM Kimlik Belgelerinin Düzenlenmesi ve Teslim Edilmesi | 108 | Eğitim Verilme Ve Kimlik Belgelerinin Teslim Edilme Tarihi | Aralık 2022 | Tamamlandı |  | 2022 yılında yeni 7 Nisan 2022 tarihi Valilik makam oluru ile FTM müracaatı onaylanan 3 şahıs bulunmakta ve henüz kimlik kartları çıkmadığından teslim edilememiştir. Ayrıca ilimizde ikamet eden 12 FTM’ ye eğitim verilmiştir.

## Slide 58
(AĞRI VALİLİĞİ)
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA (SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
84 | Av ve Spor Silahları Büro Amirliği Faaliyetleri | 109 | Av Bayi ve Silah Tamir Yerlerinin Denetlenme Sayısı | 12 | %100 | %100 | Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan denetimlerde denetlenecek hususların kontrol edilip herhangi bir olumsuzluğun olduğu durumlarda kanun ve yönetmeliklerle belirlenen yaptırımların uygulanması planlanmaktadır. Uygulanacak yaptırım sayıları denetlenen yerlerin eksikliğine bağlı olduğundan değişkenlik gösterecektir.
85 | Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği Faaliyetleri | 110 | Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi Bulunan Kurumların Denetlenme Sayısı | 18 | %100 | %100 | Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi ile satın alınan patlayıcı maddelerin, izin belgesinde belirtilen şartlara göre kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla patlatma yapılan yerde denetleme yapılacaktır. Denetimler esnasında, iş yerlerinde izin belgesinde gösterilen patlayıcı maddeler dışında usulsüz patlayıcı madde üretiminde kullandığı anlaşılan kimyasalların bulunması, bu kimyasalların maddelerin kullanılarak üretilen patlayıcıların kullanıldığının belirlenmesi veya patlayıcıları güçlendirmek amacıyla herhangi bir kimyasal madde eklenerek patlayıcı madde imal edildiğinin tespit edilmesi halinde uyarı yapılmaksızın Tüzüğün 129. maddesinin son fıkrası hükmü uygulanarak, ilgililer hakkında adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve Bakanlığa bilgi verilecektir.

## Slide 59
AĞRI VALİLİĞİ
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 60
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
14
Faaliyet/Proje Sayısı
27
Performans Göstergesi
%87,88
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 61
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
86 | 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Eğitim Verilmesi | 111 | Bilgilendirme Yapılacak Vatandaş Sayısı | 750 | 1.964 | % 100 | 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) Konularında 2022 yılında (750) kadına eğitim verilmesi planlanmış olup, (1.964) kadına eğitim verilmiştir.
 |  | 112 | Eğitim Verilecek Personel Sayısı | 620 | 1.680 | % 100 | 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet olaylarında kolluk tarafından yapılması gereken işlemler konusunda 2022 yılında (620) personele eğitim verilmesi planlanmış olup, (1.680) personele eğitim verilmiştir.
 |  | 113 | Stant Açma Faaliyetleri | 10 | 21 | % 100 | 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) Konularında 2022 yılında (10) stant açılarak bilgilendirme yapılması planlanmış olup, (21) stant açma faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
87 | Mahremiyet Eğitimi Faaliyeti | 114 | Okullarda Eğitim Verilecek Öğrenci Sayısı | 900 | 1.292 | % 100 | 2022 Yılında (900) öğrenciye okullarda eğitim verilmesi planlanmış olup (1.292) öğrenciye eğitim verilmiştir.
88 | Ulusal Yargı Ağı Projesi Kapsamında Eğitim Verilmesi | 115 | Eğitim Verilecek Personel Sayısı | 300 | 389 | % 100 | 2022 yılında UYAP kapsamında (300) personele eğitim verilmesi planlanmış olup, 2022 yılında (389) personele eğitim verilmiştir.

## Slide 62
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
89 | Trafik Güvenliği Kapsamında Eğitim Verilmesi | 116 | Eğitim Verilecek Personel Sayısı | 3.150 | 3.168 | % 100 | 2022 Yılında (3.150) personele trafik güvenliği eğitimi verilmesi planlanmış olup, (3.168) personele eğitim verilmiştir.
 |  | 117 | Eğitim Verilecek Vatandaş Sayısı | 15.000 | 23.405 | % 100 | 2022 Yılında (15.000) vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verilmesi planlanmış olup, (23.405) vatandaşa eğitim verilmiştir.
 |  | 118 | Okullarda Trafik Kuralları Eğitimi Verilecek Öğrenci Sayısı | 1.500 | 6.158 | % 100 | 2022 yılında (1.500) öğrenciye okullarda trafik kuralları konusunda eğitim verilmesi planlanmış olup, (6.158) öğrenciye eğitim verilmiştir.
90 | Araç Denetimi | 119 | Denetlenecek Araç Sayısı | 270.000 | 273.500 | % 100 | 2022 Yılında (270.000) aracın denetlenmesi planlanmış olup, (273.500) araç denetlenmiştir.
91 | Jandarma Kolluk İşlemleri Projesi Kapsamında Eğitim Verilmesi | 120 | Eğitim Verilecek Personel Sayısı | 450 | 450 | % 100 | 2022 yılında JKİP kapsamında (450) personele eğitim verilmesi planlanmış olup, 2022 yılında (450) personele eğitim verilmiştir.

## Slide 63
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
92 | Asayiş Olaylarında İcra Edileceklere | 121 | Kişilere Karşı işlenen Suçlar kapsamında Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 1.160 | 1.155 | % 99 | 2022 Yılında (1.160) Faili Firar veya Faili belli şüphelilerin yakalanması planlanmış olup, 2022 yılında (1.155) yakalama yapılmıştır.
 |  | 122 | Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar kapsamında Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 338 | 284 | % 85 | 2022 Yılında (338) Malvarlığına karşı meydana gelen ve faili belli olmayan olayların aydınlatılması planlanmış olup, 2022 yılında (284) aydınlatma yapılmıştır.
93 | KOM Kapsamında Operasyonların İcra Edilmesi | 123 | Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Kapsamında Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 400 | 432 | % 100 | 2022 yılı Eylem Planında (400) adet faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmış olup, 2022 yılında (432) faaliyet gerçekleştirilmiştir.
 |  | 124 | İnsan Ticareti ile Mücadele Kapsamında Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 2 | 1 | % 50 | 2022 yılı Eylem Planında (2) adet faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmış olup, 2022 yılında (1) faaliyet gerçekleştirilmiştir.
94 | Organize Suçlar Kapsamında Operasyonların İcra Edilmesi | 125 | Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 6 | 2 | % 30 | 2022 yılı Eylem Planında (6) adet faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmış olup, 2022 yılında (2) faaliyet gerçekleştirilmiştir.

## Slide 64
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
95 | Kaçakçılıkla Mücadele Kapsamında İcra Edilecek Faaliyetler | 126 | Alkollü İçki Kaçakçılığıyla Mücadele Kapsamında Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 3 | 1 | % 33 | 2022 yılı Eylem Planında (3) adet faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmış olup, 2022 yılında (1) faaliyet gerçekleştirilmiştir.
 |  | 127 | Sigara Kaçakçılığıyla Mücadele Kapsamında Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 175 | 217 | % 100 | 2022 yılı Eylem Planında (175) adet faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmış olup, 2022 yılında (217) faaliyet gerçekleştirilmiştir.
 |  | 128 | Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 60 | 43 | % 74 | 2022 yılı Eylem Planında (60) adet faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmış olup, 2022 yılında (43) faaliyet gerçekleştirilmiştir.
 |  | 129 | Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kapsamında Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 120 | 81 | % 69 | 2022 yılı Eylem Planında (120) adet faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmış, 2022 yılında (81) faaliyet gerçekleştirilmiştir.
96 | Mali Suçlarla Mücadele Kapsamında Operasyonların İcra Edilmesi | 130 | Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 30 | 17 | % 53 | 2022 yılı Eylem Planında (30) adet faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmış, 2022 yılında (17) faaliyet gerçekleştirilmiştir.
97 | Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında Operasyonların İcra Edilmesi | 131 | Açık Kaynak Araştırma Faaliyet Sayısı | 25 | 48 | % 100 | 2022 yılı Eylem Planında (25) adet faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmış olup, ilk 6 ayda (48) faaliyet gerçekleştirilmiştir.
 |  |  | Eğitim Verilecek Vatandaş Sayısı | 150 | 120 | % 80 | 2022 Yılında (150) vatandaşa yönelik Siber Güvenlik Eğitiminin icra edilmesi planlanmış olup, (120) eğitim icra edilmiştir.
 |  |  | Okullarda Siber Farkındalık Eğitimi Verilecek Öğrenci - Öğretmen Sayısı | 330 | 670 | % 100 | 2022 yılında (300) öğrenci (30) öğretmene okullarda siber farkındalık konusunda bilgilendirme yapılması planlanmış olup, (620) öğrenci (50) öğretmene bilgilendirme yapılmıştır.

## Slide 65
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
98 | Yasadışı Bahis Suçu Ve Kumar Tombala Suçlarıyla Mücadele Kapsamında Operasyonların İcra Edilmesi | 132 | Düzenlenecek Operasyon Sayısı | 5 | 12 | % 100 | 2022 yılı içerisinde (5) adet faaliyet gerçekleştirilmesi planlanmış olup, 2022 yılında (12) faaliyet icra edilmiştir.
99 | Doğa, Çevre Ve Hayvanlara Karşı İşlenen Suç Sayılarının Azaltılması Ve Hayvanları Korumaya Yönelik Faaliyetler | 133 | Personele Yönelik Eğitim İcra Etmek | 300 | 325 | % 100 | 2022 yılında (300) personele mevzuata (4915 sayılı kara avcılığı kanunu,1380 sayılı su ürünleri, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu, 2872 sayılı çevre kanunu ve biyokaçakçılık) yönelik eğitim, seminer düzenlenmesi ve broşür dağıtımı yapılması ile Haydi aracının ve haydi (hayvan durum izleme) uygulamasının tanıtımının yapılması planlanmış olup, 2022 yılında (325) tanıtım yapılmıştır.
 |  | 134 | Vatandaşlara Yönelik Eğitim İcra Etmek | 420 | 530 | % 100 | 2022 yılında (420) vatandaşa mevzuata (4915 sayılı kara avcılığı kanunu,1380 sayılı su ürünleri, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu, 2872 sayılı çevre kanunu ve biyokaçakçılık) yönelik eğitim, seminer düzenlenmesi ve broşür dağıtımı yapılması ile HAYDİ aracının ve HAYDİ (hayvan durum izleme) uygulamasının tanıtımının yapılması planlanmış olup, 2022 yılında (530) vatandaşa tanıtım yapılmıştır.
 |  | 135 | Eğitim Verilecek Öğrenci Sayısı | 500 | 650 | % 100 | 2022 yılında okullarda (500) öğrenciye (Tim Jandarma) isimli çizgi filminin izlettirilerek öğrencilere hayvan, çevre ve jandarma sevgisinin kazandırılması, Haydi aracının ve haydi (hayvan durum izleme) uygulamasının tanıtımının yapılması, Komutanlığımıza ait köpeklerle öğrencilere gösteri yapılarak hayvan sevgisinin aşılanması ve öğrencilere jandarma çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtılması planlanmış olup, 2022 yılında (650) faaliyet gerçekleştirilmiştir.

## Slide 66
AĞRI İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
9
Faaliyet/Proje Sayısı
11
Performans Göstergesi
%131,18
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 67
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
100 | Geri Gönderme Merkezinde Yapılacak Mülakatlar | 136 | Uluslararası Koruma Kapsamında Mülakat Sayısı | 50 | 50 | %100 | Geri Gönderme Merkezinde barınan ve Uluslararası koruma başvurusunda bulunan yabancıların başvurularının 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa görev değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.
 |  | 137 | İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Kapsamında Mülakat Sayısı | 10 | 21 | %210 | İnsan ticaretine maruz kalmış veya mağdur durumuna düşen yabancılar hakkın geniş bilgi edinerek ve onların mağduriyetlerine son vermek amacıyla yapılan mülakatlar Ülkemize sığınan yabancılar için oldukça önem arz etmektedir bu kapsam yapılan mülakat sayılarının arttırılmıştır.
101 | Düzensiz Göçmenlerin Gönüllü Destekli Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyonu Projeleri | 138 | Gönüllü Geri Dönüşü Yapılacak Yabancı Sayısı | 500 | 1400 | %280 | Tüm Türkiye’deki düzensiz göç baskını ve maliyeti azaltmak için etkin ve sürdürülebilir bir programının sağlanması, sıkışmış ve hassas göçmenlerin menşe ülkelerine geri dönüşleri için desteklenmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası örgütlerle yapılan işbirliği kapsamında 1400 yabancı destekli gönüllü Geri Dönüş yardımından yararlanmıştır.
102 | Düzensiz Göçmenlerin Zorunlu Geri Dönüşlerinin Sağlanması | 139 | Zorunlu Geri Dönüşü Yapılacak Yabancı Sayısı | 3.000 | 2800 | %93 | İlimizin sınır ili olmasından dolayı yoğun bir göçmen akışı yaşanmaktadır. Ülkemize yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan toplum huzuru bozan yabancıların girişlerini engellemek ve geri dönüşlerini sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle zorunlu geri dönüş uygulaması yaparak oluşabilecek sorunların önünü geçmek istenilmektedir.

## Slide 68
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
103 | Taşra Teşkilatı personelinin Motivasyonunu arttırmak ve yabancılara bakış açılarını iyileştirmeye yönelik eğitimler | 140 | Eğitim Verilecek Personel Sayısı | 150 | 150 | %100 | İl Müdürlüklerinde meslek personeli tarafından diğer personellere Acil Durum Eğitimi verilmesi ve Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkma başlıklarında eğitim düzenlenmiştir. Ayrıca Müdürlüğümüzde göreve yeni başlayan Koruma ve Güvenlik Personellerine yönelik yıl boyu Hizmet İçi eğitim ve bilgilendirme sunumları yapılmıştır.
104 | Geri Gönderme Merkezinin Bakım, Onarım ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi | 141 | Yapılacak Bakım ve Onarım Sayıları | 5 | 5 | %100 | Geri Gönderme Merkezimizde güvenliği sağlamak ve teknik aksaklıkları önlemek açısından birçok bakım onarım faaliyetleri devamlı olarak aksatılmadan yapılmaktadır. Bu bakım onarımların tamamlanması ve sürdürülebilirliğini sağlamak gerekmektedir. -Peyzaj Çalışmaları -Tesisat Bakımları -Asansör, Jeneratör, Kompanizasyon Bakımları -Güvenlik Önlemleri (Merdiven Korkuluk) -Depo ve Çamaşırhane Bakımları, gibi bakımlar gerçekleştirilmektedir. Geri Gönderme Merkezimizde Havalandırma boyaması, dış duvar yapılması, zemin güçlendirme, kamera bakımları vb birçok iş ayrıca yapılmıştır.
105 | Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi | 142 | Eğitimin Gerçekleştirilme Oranı | %100 | %100 | %100 | İlimizde bulunan yasal kalış hakkına sahip tüm yetişkin yabancıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması açısından 8 saatlik Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi Programı düzenlenmiştir.

## Slide 69
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
106 | İlimiz Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Kapsamında İkamet Eden Yabancıların Uyumlarının Artırılması ve Ev Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi | 143 | Bilgilendirilecek Aile Sayısı | 20 | 20 | %100 | İlimizde Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma kapsamında ikamet eden yabancılara yönelik farkındalık artırma faaliyetleri ve Sosyal faaliyetler kapsamında, uyumun artırılmaya çalışılması ve yabancıların hak ve yükümlülüklerinin anlatıldığı etkinlikler düzenlenerek bu konularda 20 aile bilgilendirilmiş ve uyumun artırılması içinse 20 aileye ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmiştir.
 |  | 144 | Ziyaret Edilecek Aile Sayısı | 20 | 120 | %100 | 
107 | Uluslararası Koruma İçin Mülakat Kapasitesinin Artırılması | 145 | Yapılan Mülakat Sayısı | 150 | 90 | %60 | Uluslararası koruma başvurusunda bulunan yabancıların başvurularının 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 78 inci maddesine göre kayıt tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırılmıştır. Bu Kapsamda uluslararası koruma başvurularının sonuçlandırılmış ve 90 adet mülakat yapılmıştır.
108 | Gerçekleştirilecek Olan Toplantılar | 146 | Yapılacak Toplantı Sayıları | 10 | 20 | %200 | 2022 yılında Müdürlüğümüz Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan dayanışmasının arttırılması ve atılacak ortak adımların belirlenmesi adına 12 adet toplantı , İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında ise 8 adet toplantının gerçekleştirilmiştir. İlimizdeki İl Müdürlükleri olmak üzere 14 Kurumumuza bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

## Slide 70
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 71
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
6
Faaliyet/Proje Sayısı
7
Performans Göstergesi
%94
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 72
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
109 | Afet Farkındalık Kapsamında Bilgilendirme Faaliyeti Eğitimleri | 147 | Bilgilendirilecek Öğrenci Sayısı | 15 000 | 25.014 | % 125 | 2022 yılı için eğitimlerimiz devam etmektedir.
110 | AFAD Kapsamında Yapılacak Afet Konutu | 148 | Yapılacak Afet Konut Sayısı | 4 | 4 | % 100 | 4 köy için jeolojik etüt tamamlanmıştır.
111 | Afet Eğitimi (Hafif Arama Kurtarma Ve Malzeme Tanıtımı, Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri, KBRN, İpler Ve Düğümler, İlkyardım) Faaliyeti | 149 | Afet Eğitimi Verilecek Gönüllü Sayısı | 50 | 80 | % 140 | 2022 yılı için belirlenen hedefin üstüne çıkılmıştır.
112 | Afet Tatbikatları | 150 | Masa Başında Yapılacak Afet Tatbikatı Sayısı | 1 | 1 | % 100 | 06.06.2022 tarihinde Masa Başı ve Saha Tatbikatı tamamlanmıştır.
 |  | 151 | Sahada Yapılacak Afet Tatbikatı Sayısı | 1 | 1 | % 100 | 
113 | İl Afet Müdahale Planı Kapsamında Paydaşlar Arası Yapılacak Toplantılar | 152 | Yapılacak Toplantı Sayısı | 2 | 1 | % 50 | 2. Toplantı 2022 yılı içinde uygun zamanda yapılacaktır.
114 | Depremde Hak Sahibi Afetzedeler İçin Deprem Yönetmeliğine Uygun Afet Konutu Yapımı | 153 | Yapılacak Afet Konutu Sayısı | 48 | 21 | % 43 | Konut Maliyetlerinin Artması nedeniyle Hedefin altında Kalınmıştır.

## Slide 73
AĞRI VALİLİĞİ
AÇIK KAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 74
2022 Yılı Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler
3
Faaliyet/Proje Sayısı
4
Performans Göstergesi
%93,75
2022 ÇALIŞMA PLANI
YIL SONU GERÇEKLEŞMELERİ

## Slide 75
F-NO | FAALİYET VE PROJELER | PG-NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG) | PG HEDEFİ | GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI | AÇIKLAMA
115 | Açık Kapı Kurum Ziyaretleri | 154 | Yerinde Ziyaret Edilecek Açık Kapı Kurum Yetkilisi Sayısı | 40 | 30 | %75 | 2022 yılı içerisinde Açık Kapı kurum yetkisi bulunan birimlerin yerinde ziyaret edilmesi hedeflenmiş olup, 30 Kurum Yetkilisi ile ziyaret gerçekleştirilmiştir.
 |  | 155 | Açık Kapı Birimleriyle Yapılacak Toplantı Sayısı | 2 | 2 | %100 | 2022 Yılı içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa toplantı yapılması hedeflenmiş olup, Ocak ayı ve Temmuz ayı toplantıları gerçekleştirilmiştir.
116 | Açık Kapıya Gelen Başvuruların Süresi İçinde Cevaplanması | 156 | Açık Kapıya Gelen Başvuruların Süresi İçinde Cevaplanma Oranı | 90 | 90 | %100 | 2022 yılı içerisinde gelen başvuruları cevaplanma oranı %100 olarak gerçekleştirilmiştir.
117 | Açık Kapı Kapsamında Hazırlanacak Raporlar | 157 | Açık Kapı Kapsamında Hazırlanacak Rapor Sayısı | 4 | 4 | %100 | 2022 yılı içerisinde üçer aylık toplamda 4 rapor hazırlanarak ildeki yoğunluk başvuru türlerine ilişkin raporların hazırlanması hedeflenmiş olup, üçer aylık toplamda 4 rapor hazırlanmıştır.