## 6 NOLU
Kurum Bazında Yatırımların Dağılımı
İl: | AĞRI | İKK Toplantısı: | Hepsi
Yıl: | 2015 | Kurum: | Hepsi
Toplantı Dönemi: | Ekim Dönemi | Proje Program Durumu: | Hepsi
Kurum | Sektör | Proje Adı | Yeri (İlçesi) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Proje Bedeli (TL) | Yılı Ödeneği (TL) | Önceki Yıllar Harcaması (TL) | Yılı Harcaması (TL) | Toplam Harcama (TL) | Nakdi Gerçekleşme (A/B*100) | Fiziki Gerçekleşme
[6 empty] | (B) |  |  |  | (A)
Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | Aş.Dumanlı KÖK -Çökelge-Esenköy-Gözücü ENH (Köy Şebekeleri) | Taşlıçay | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 336000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Aş.Dumanlı KÖK 4H (Köy Şebekeleri) | Taşlıçay | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 55000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Aş.Dumanlı KÖK-Yk.Düzmeydan KÖK ENH | Taşlıçay | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 172800 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Boyalan- Ramahkulu-Yk. Tutek ENH (Köy Şebekeleri) | Diyadin | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 224000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Doğubayazıt TM-Gürbulak ENH (Köy Şebekeleri) | Doğubeyazıt | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 1440000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Doğubeyazıt V | Doğubeyazıt | 16-03-2012 | 31-01-2014 | 3400000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | ESMER KÖK | Tutak | 04-01-2010 | 31-12-2014 | 101000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | ESMER/AŞAĞI KULACIK ENH | Tutak | 04-01-2010 | 31-01-2014 | 252000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | GÖKOĞLU KÖK | Patnos | 04-01-2010 | 31-01-2014 | 85000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | GÖKOĞLU KÖK/KURUKAYA ENH | Patnos | 04-01-2010 | 31-01-2014 | 252000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  |  | Diyadin | 04-01-2010 | 31-12-2012 | 95000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | HEYBELİYURT KÖK/BUDAK ENH | Diyadin | 04-01-2010 | 31-01-2014 | 224000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Karatoklu KÖK | Patnos | 01-01-2010 | 31-01-2014 | 105000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Karatoklu KÖK-Aş.Göçmez-Tanyeli ENH (Köy Şebekeleri) | Patnos | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 159600 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Kazanbey KÖK/ Gönlüaçık ENH | Patnos | 04-01-2010 | 31-01-2014 | 168000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | OMUZBAŞI KÖK/HEYBELİYURT KÖK ENH | Diyadin | 04-01-2010 | 31-01-2014 | 288000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Patnos TM-Karatoklu KÖK ENH (Köy Şebekeleri) | Eleşkirt | 04-01-2010 | 31-01-2014 | 128000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | SÜZGEÇLİ KÖK | Eleşkirt | 04-01-2010 | 31-01-2014 | 105000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | SÜZGEÇLİ KÖK/PİRABAT/SÜZGEÇLİ KÖK ENH | Eleşkirt | 04-01-2010 | 31-01-2014 | 480000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Taşbasamak-Günbuldu-Kocaçoban ENH (Köy Şebekeleri) | Diyadin | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 420000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Taşlıçay DM1-Aş.Dumanlı KÖK ENH (Köy Şebekeleri) | Taşlıçay | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 244800 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | İkizgeçe/Haydaroğlu/Toprakkale ENH (Köy Şebekeleri) | Eleşkirt | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 532000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Şekerbulak-Yuva ENH (Köy Şebekeleri) | Diyadin | 15-11-2010 | 31-01-2014 | 98000 |  | 0 |  | 0 | 0 | İhale Aşamasında
| ENERJİ |  |  |  |  | 9365200 |  | 0 |  | 0 | 0
Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | [5 empty] | 9365200 |  | 0 |  | 0 | 0
Ağrı Belediye Başkanlığı |  | Ağrı Belediyesi Barış Köprüsü Yapım İşi | Merkez | 09-09-2015 | 22-11-2015 | 1084086 | [5 empty] | Devam Eden (%91-99)
|  | Hayvan Pazarı Modernizasyon İşi | Merkez | 16-01-2014 | 02-11-2015 | 535000 | [5 empty] | Devam Eden (%91-99)
|  | Kültür Sanat Sokağı Yapımı | Merkez | 14-08-2015 | 14-10-2015 | 3640000 | [5 empty] | Devam Eden (%91-99)
|  | Prefabrik Yapı Elemanları ile Hal Binası Yapım İşi | Merkez | 19-11-2014 | 06-06-2015 | 998000 | [5 empty] | Devam Eden (%91-99)
|  | Çelik Konstrüksiyon ile Yayalar için Köprü Yapımı Proje Yapımı | Merkez | 08-09-2015 | 23-09-2015 | 33333 | 1700000 | 0 | 11000 | 11000 | 33 | Devam Eden (%91-99)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 6290084 | 1700000 | 0 | 11000 | 11000 | 33
Ağrı Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 6290084 | 1700000 | 0 | 11000 | 11000 | 33
Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Diyadin Toplumsal Destek ve Entegrasyon Merkezi Projesi | Diyadin | 15-06-2015 | 01-01-2017 | 78195986
|  | DİYADİN BELEDİYESİ ENTEGRASYON PROJESİ | Diyadin | 07-07-2015 | 09-02-2017 | 58401150
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 136597136
Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 136597136
Ağrı Diyadin Kaymakamlığı | [5 empty] | HER HANGİ BİR PRORELERİ YOKTUR.
Ağrı Diyadin Kaymakamlığı | [5 empty] | 2527918 | 0 | 2527918 | 0 | 2527918 | 100
Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | MEZBAHANE YAPIMI | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | Proje Aşamasında
|  | 600 m2 BELEDİYE MALZEME AMBARI YAPIMI | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 200000 |  | Devam Eden (%81-90)
|  | AKARYAKIT İSTASYONU YAPIM İŞİ | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | Proje Aşamasında
|  | ASFALT YAPIM İHALESİ | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 3680000 | 3680000 | 0 | 1692660 | 1692660 | 46 | Devam Eden (%31-40)
|  | KENT BÜTÜNÜ İMAR PLANI | Doğubeyazıt | 23-03-2015 | 31-12-2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | SU ŞEBEKESİ HATTI DÖŞEME İŞİ | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 1000000 | 0 | 330000 | 330000 |  | Devam Eden (%81-90)
|  | TOPTANCI SEBZE HALİ YAPIMI | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | Proje Aşamasında
|  | ÇÖP ARA TRANSFER İSTASYONU YAPIM İŞİ | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  | Proje Aşamasında
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 5680000 | 11980000 | 0 | 2222660 | 2778297 | 23
Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 5680000 | 11980000 | 0 | 2222660 | 2778297 | 23
Ağrı Doğubayazıt Kaymakamlığı | TARIM | Köylerin Arazi Sulama Kanalları Temizlenmesi İşi | Doğubeyazıt | 05-05-2015 | 25-05-2015 | 80500 | 80500 | 0 | 80500 | 80500 | 100 | Tamamlandı
| TARIM |  |  |  |  | 80500 | 80500 | 0 | 80500 | 80500 | 100
| ULAŞTIRMA | Karabulak Köyü Köy İçi Menfez Yapım İşi | Doğubeyazıt | 31-07-2015 | 14-08-2015 | 33125 | 33125 | 0 | 33125 | 33125 | 100 | Tamamlandı
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 33125 | 33125 | 1542000 | 33125 | 33125 | 100
| TURİZM | Ağrı Dağı Milli Parkı Turistik Tırmanış Güzergah Yolu Asfatlama | Doğubeyazıt | 15-06-2015 | 15-08-2015 | 6282000 | 6115000 | 0 | 6282000 | 6282000 | 100 | Devam Eden (%51-60)
|  | Doğubayazıt Ahmedi Hani Kent Müzesi Ve Eski Beyazıt Evi Yapımı | Doğubeyazıt | 03-07-2014 | 03-07-2015 | 1000512 | 1000521 | 1000512 | 1000521 | 2001033 | 200 | Devam Eden (%81-90)
|  | Metor Çukuru Çevre Düzenleme İşi | Doğubeyazıt | 22-07-2015 | 09-09-2015 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 100 | Tamamlandı
|  | Nuhun Gemisi Binası Onarımı ve Çevre Düzenleme İşi | Doğubeyazıt | 15-07-2015 | 02-09-2015 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 100 | Tamamlandı
| TURİZM |  |  |  |  | 7485512 | 7268521 | 1000512 | 7435521 | 8436033 | 92.8642
| EĞİTİM | Karaşeyh Köyü Yolüstü Mezrası Okulu Bakım Onarım İşi | Doğubeyazıt | 13-08-2015 | 21-08-2015 | 650000 | 650000 | 0 | 27249 | 27249 | 4.19 | Tamamlandı
|  | Köy Okullarının ( Atabakan-Alıntepe-Çömçeli-Başköy-Esnemez) Bakım Onarımı | Doğubeyazıt | 29-07-2015 | 06-09-2015 | 650000 | 650000 | 0 | 80000 | 80000 | 12.31 | Tamamlandı
|  | Köy Okullarının (Bozkurt-Karaburun-Kazn-Örtülü) Bakım Onarım İşi | Doğubeyazıt | 04-08-2015 | 12-09-2015 | 650000 | 650000 | 0 | 96000 | 96000 | 14.77 | Tamamlandı
|  | Köy Okullarının (Dalbahçe-Subeşiği-Sulçem-Güllüce-Sarıbıyık-Tutak) Bakım Onarım | Doğubeyazıt | 04-08-2015 | 12-09-2015 | 650000 | 72500 | 0 | 72500 | 72500 | 11.15 | Tamamlandı
|  | Çetenli Köyü Eski Okul Binası Yıkımı Ve Harfiyat Taşıma İşi | Doğubeyazıt | 07-04-2015 | 17-04-2015 | 26500 | 26500 | 0 | 26500 | 26500 | 100 | Tamamlandı
|  | Çetenli Köyü Eski Okul Ek Binası Yıkımı Ve Harfiyat Taşıma İşi | Doğubeyazıt | 21-04-2015 | 27-04-2015 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 100 | Tamamlandı
| EĞİTİM |  |  |  |  | 2643500 | 2066000 | 0 | 319249 | 319249 | 40.4
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Balık Gölü İsale Hattı Biriktirme Deposu Yapımı | Doğubeyazıt | 22-04-2015 | 18-05-2015 | 42000 | 42000 | 0 | 42000 | 42000 | 100 | Tamamlandı
|  | Doğubayazıt Yeşilkent Polis Lojmanları Kalorifer Kazanı Ve Emniyet Müd. Uluyol Ek. Bin. Onarımı | Doğubeyazıt | 09-01-2015 | 02-02-2015 | 47000 | 47000 | 0 | 47000 | 47000 | 100 | Tamamlandı
|  | Gürbulak Tır Parkı 300 m. Sondaj Kuyusu Açımı | Doğubeyazıt | 18-11-2014 | 01-01-2015 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 100 | Tamamlandı
|  | Mella Muhammed-i Celal-i Medresesi Yapımı | Doğubeyazıt | 25-05-2015 | 25-08-2015 | 164645 | 164645 | 0 | 164645 | 164645 | 100 | Tamamlandı
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 311645 | 311645 | 58000 | 253645 | 311645 | 100
Ağrı Doğubayazıt Kaymakamlığı | [5 empty] | 10554282 | 9759791 | 2600512 | 8122040 | 9180552 | 77.75
Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanlığı |  |  | HER HANGİ BİR PROJELERİ YOKTUR.
Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanlığı
Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığı | [5 empty] | HER HANGİ BİR PRORELERİ YOKTUR.
Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığı
Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü |  | Ağrı Patnos Çevre Düzenlemesi ve Açık Spor Alanları Yapım İşi | Patnos | 15-04-2015 | 15-08-2015 | 1888000 | 1888000 | 0 | 906465 | 906465 | 48.01 | Devam Eden (%71-80)
|  | Merkez 2500 Seyircili Spor Salomu Yapımı | Merkez | 14-02-2013 | 08-08-2015 | 13500000 | 5052320 | 6363000 | 2910059 | 9273059 | 68.69 | Devam Eden (%71-80)
|  | Patnos Gençlik Merkezi yapımı | Patnos | 15-01-2014 | 15-12-2015 | 3000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 33.33 | Devam Eden (%31-40)
| KONUT |  |  |  |  | 18388000 | 7940320 | 6363000 | 4816524 | 11179524 | 50
Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | [5 empty] | 18388000 | 7940320 | 6363000 | 4816524 | 11179524 | 50
Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü |  | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 22862 | 22862 | 0 | 3526 | 3526 | 15.42 | Devam Eden (%11-20)
|  | BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - Bitkisel üretim karantina hizmetleri | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 84498 | 84498 | 0 | 61633 | 61633 | 72.94 | Devam Eden (%71-80)
|  | DAP İlleri Arazi Toplulaştırma Projesi | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 11000 | 11000 | 0 | 4573 | 4573 | 41.57 | Devam Eden (%41-50)
|  | Gıda Denetim Hizmetleri | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | Gıda Hizmetleri | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 27279 | 27279 | 0 | 19803 | 19803 | 72.59 | Devam Eden (%71-80)
|  | Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 73000 | 73000 | 0 | 35340 | 35340 | 48.41 | Devam Eden (%41-50)
|  | Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7000 | 7000 | 0 | 6968 | 6968 | 99.54 | Devam Eden (%91-99)
|  | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 32000 | 32000 | 0 | 21420 | 21420 | 66.94 | Devam Eden (%61-70)
|  | Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Gel. Prj. | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 4000 | 4000 | 0 | 1320 | 1320 | 33 | Devam Eden (%31-40)
|  | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | Mera Hizmetleri | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 744998 | 744998 | 0 | 4289 | 4289 | 0.58 | Devam Eden (%1-10)
|  | Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi | Merkez, Hamur, Taşlıçay, Tutak | 01-08-2014 | 01-01-2015 | 1381400 |  | 1380755 |  | 1380755 | 99.95 | Tamamlandı
|  | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 17263 | 17263 | 0 | 3006 | 3006 | 17.41 | Devam Eden (%11-20)
|  | Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13000 | 13000 | 0 | 7495 | 7495 | 57.65 | Devam Eden (%51-60)
|  | Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üret | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 130000 | 130000 | 0 | 90000 | 90000 | 69.23 | Devam Eden (%61-70)
|  | Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Projesi | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
| TARIM |  |  |  |  | 2584800 | 1203400 | 1380755 | 259373 | 1640128 | 40
Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | [5 empty] | 2584800 | 1203400 | 1380755 | 259373 | 4644710 | 40
Ağrı Hamur Belediye Başkanlığı | [5 empty] | HER HANGİ BİR PRORELERİ YOKTUR.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ağrı Hamur Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ağrı Hamur Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | Tükenmez Grup Köy Yolu Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi | Hamur | 15-06-2015 | 15-08-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
|  | Yk.Gözlüce Köyü Grup Köy Yolu Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım İşi | Hamur | 15-06-2015 | 15-08-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
|  | Yuvacık Köyü 3x3x10 mt., Yk.Gözlüce Köyü ile Aş.Kaya Mezrası Arası 2x3x9 mt., Yk.Aladağ Köyü Uzunbulak Mezrası- Yuvacık Köyü Arası 3x3x9 mt., Aş. Deredibi Köyü Yk.Deredibi Mezrası 2 Gözlü 3x2,5x9 mt. ve Özdirek Köyü Altınyurt Mezrası 2 Gözlü 3x2,5x9 Metre Ebatlarında Menfez Yapım İşi | Hamur | 25-06-2015 | 08-08-2015 | 161660 | 161660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tamamlandı
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 161660 | 161660 | 0 | 0 | 0 | 0
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Ayvacık Köyü ve Musabey Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 15-09-2015 | 29-10-2015 | 70800 | 70800 | 0 | 70800 | 70800 | 100 | Devam Eden (%41-50)
|  | Ekincik Köyü İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
|  | Karakazan Köyü Yazılı Mezrası İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
|  | Karakazan Köyü Şehit Mezrası İçme Suyu İnşaat yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
|  | Kılıç Köyü Ali Mezrası İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 64900 | 0 | 64900 | 64900 |  | Tamamlandı
|  | Seyithanbey Köyü, Kılıç Köyü, Yk.Yenigün Köyü Yeşil Mezrası, Esenören Köyü, Kaçmaz Köyü ve Aş.Yenigün Köyü İçme Suyu Bakım ve Onarım İşi | Hamur | 09-10-2015 | 12-11-2015 | 0 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | Süleymankümbet Köyü Hanık Mezrası İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
|  | Süleymankümbet Köyü Karadere Mezrası Sondaj Yapım İşi | Hamur | 02-10-2015 | 06-11-2015 | 0 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | Tükenmez Köyü İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 158120 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Eden (%31-40)
|  | Uğurtaş Köyü İçme Suyu İnşaat yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 123900 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Eden (%31-40)
|  | Yk.Ağadeve Köyü İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 02-10-2015 | 06-11-2015 | 0 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | Yk.Gözlüce Köyü İçme Suyu İnşaat yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tamamlandı
|  | Yk.Yenigün Köyü Tutak Mezrası İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 3345 | 0 | 3345 | 3345 |  | Tamamlandı
|  | Özdirek Köyü ve Oluklu Mezrası İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 70800 | 421065 | 336300 | 139045 | 139045 | 60
Ağrı Hamur Kaymakamlığı | [5 empty] | 232460 | 582725 | 336300 | 139045 | 139045 | 60
Ağrı Havalimanı Müdürlüğü | ULAŞTIRMA |  |  |  |  | HER HANGİ BİR PRORELERİ YOKTUR.
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Havalimanı Müdürlüğü | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Ağrı İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzlemesi | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 22-01-2014 | 16-04-2015 | 0 | 84000 | 101633 | 83154 | 184787 |  | Tamamlandı
|  | SARISU OVASI SULAK ALAN YÖNETİM PLANI SULAK ALAN ALT HAVZASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA ALT PROJESİ HİZMET ALIMI İŞİ | Patnos | 18-05-2015 | 13-11-2015 | 110000 | 80240 | 0 | 24072 | 24072 | 21.88 | Devam Eden (%21-30)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 110000 | 164240 | 101633 | 107226 | 208859 | 21.88
Ağrı Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü | [5 empty] | 110000 | 164240 | 101633 | 107226 | 208859 | 21.88
Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü |  | İSHAKPAŞA SEL ÖNLEYİCİ VE HANİBABA EROZYON KONTROL PROJELERİ | Doğubeyazıt | 15-04-2010 | 15-12-2015 | 2960700 |  | 533433 |  | 533433 | 18.02 | Devam Eden (%51-60)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 2960700 |  | 533433 |  | 533433 | 18.02
Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü | [5 empty] | 2960700 |  | 533433 |  | 533433 | 18.02
Ağrı Patnos Belediye Başkanlığı | [5 empty] | HER HANGİ BİR PRORELERİ YOKTUR.
Ağrı Patnos Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 4455000 |  | 1100000 |  | 1100000 | 24.6914
Ağrı Patnos Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | Aş.Göçmez-Yk.Göçmez Çakırbey-Alatay Köyleri BSK Afalt Yol Yapım İşi | Patnos | 21-08-2015 | 05-10-2015 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Akdilek Köyü İçmesuyu Depo Onarımı İşi | Patnos | 07-08-2015 | 07-09-2015 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | Baltacık Köyü Su Şebekesi Ve depo Yapımı | Patnos | 18-06-2015 | 18-07-2015 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | Düzceli Köyü 50 Tonluk Ayaklı Su Deposu Yapım işi | Patnos | 03-08-2015 | 23-09-2015 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | Gençali Köyü 50 Tonluk Su Deposu Yapım İşi | Patnos | 03-08-2015 | 09-09-2015 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | Hasandolu Köyü 2 Adet içme Suyu Deposu Onarımı İşi | Patnos | 07-08-2015 | 07-09-2015 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | Uzungün Köyü İçmesuyu Deposu Onarımı İşi | Patnos | 07-08-2015 | 07-09-2015 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | Y.Kulecik Köyü 100 Tonluk Depo Yapımİşi | Patnos | 03-08-2015 | 09-09-2015 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | İlçemiz 14 Adet Köye | Patnos | 04-08-2015 | 20-08-2015 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | İlçemiz 14 Adet Köye Sondaj Yapımı İşi | Patnos | 23-09-2015 | 23-10-2015 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 645000 |  | 0 |  | 0 | 0
Ağrı Patnos Kaymakamlığı | [5 empty] | 3295000 |  | 0 |  | 0 | 0
Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığı | [5 empty] | HER HANGİ BİR PRORELERİ YOKTUR.
Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığı | [5 empty] | HER HANGİ BİR PRORELERİ YOKTUR.
Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığı | [5 empty] | 2096970
Ağrı Tutak Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | TCK-Sincan-Karahalit Grup köy yolları BSK Yol Yapım İşi | Tutak | 11-06-2015 | 11-08-2015 | 2584200 | 2584200 | 0 | 2584200 | 2584200 | 100 | Tamamlandı
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 2584200 | 2584200 | 0 | 2584200 | 2584200 | 100
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Akyele-Bulutpınar-Sincan-Suvar-Yayıklı Köyleri İçme suyu Yapım İşi | Tutak | 10-07-2015 | 09-10-2015 | 182900 | 205418 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tamamlandı
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 182900 | 205418 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Tutak Kaymakamlığı | [5 empty] | 2767100 | 2789618 | 0 | 2584200 | 2584200 | 93.3902
Ağrı Valiliği Merkez İlçe KHGB | [5 empty] | HER HANGİ BİR PRORELERİ YOKTUR.
Ağrı Valiliği Merkez İlçe KHGB | [5 empty] | 113243977 |  | 5251000 |  | 5251000 | 4.6369
Ağrı Yayladüzü Belediye Başkanlığı | ULAŞTIRMA | KİLİTLİ PARKE TAŞI,BORDÜR VE KALDIRIM YAPIMI | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 20-04-2015 | 24-06-2015 | 169802 | 169802 | 0 | 169802 | 169802 | 100 | Tamamlandı
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 169802 | 169802 | 0 | 169802 | 169802 | 100
Ağrı Yayladüzü Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 169802 | 169802 | 0 | 169802 | 169802 | 100
Ağrı Yücekapı Belediye Başkanlığı | [5 empty] | HER HANGİ BİR PRORELERİ YOKTUR.
Ağrı Yücekapı Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 2084206 |  | 740000 |  | 740000 | 35.5051
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | AĞRI TAPU VE KADASTRO MÜD.HİZ. | Merkez | 05-01-2015 | 07-12-2015 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | AĞRI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI | Merkez | 01-05-2013 | 28-12-2015 | 2090000 | 1500000 | 163916 | 959012 | 1122928 | 53.73 | Devam Eden (%61-70)
|  | PATNOS İLÇE EMNİYET MÜD.HİZMET BİNASI YAPIM İNŞAATI | Patnos | 14-04-2014 | 27-03-2016 | 3971502 | 3586000 | 0 | 982495 | 982495 | 24.74 | Devam Eden (%31-40)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 6361502 | 5386000 | 163916 | 1941507 | 2105423 | 39
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | [5 empty] | 6361502 | 5386000 | 163916 | 1941507 | 2105423 | 39
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | TURİZM | Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım işi | Merkez | 20-08-2015 | 16-11-2015 | 0 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
| TURİZM |  |  |  |  | 0
| KONUT | Patnos Mühendislik Fakültesi 24 Adet Lojman Yapımı | Patnos | 31-08-2015 | 16-11-2015 | 0 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
| KONUT |  |  |  |  | 0
| EĞİTİM | KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 21-07-2014 | 03-12-2015 | 20000000 | 15372430 | 4559570 | 4569326 | 9128896 | 45.64 | Devam Eden (%61-70)
|  | Meslek Yüksek Okulu Yapım İşi | Merkez | 05-05-2015 | 21-11-2015 | 6444000 | 6444000 | 0 | 1166038 | 1166038 | 18.09 | Devam Eden (%21-30)
|  | PATNOS DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERSLİK YAPIM İŞİ | Patnos | 20-11-2014 | 12-07-2016 | 10000000 | 6994080 | 1197920 | 1428324 | 2626244 | 26.26 | Devam Eden (%41-50)
|  | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ YAPIM İŞİ | Merkez | 15-08-2014 | 19-09-2015 | 6000000 | 3678192 | 2091808 | 431089 | 2522897 | 42.05 | Devam Eden (%61-70)
| EĞİTİM |  |  |  |  | 42444000 | 32488702 | 7849298 | 7594777 | 15444075 | 36.3869
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Celal Oruç Hayvansal Üretim MYO Çevre Düzenlemesi İşi | Eleşkirt | 01-05-2015 | 30-06-2015 | 540000 | 540000 | 0 | 346717 | 346717 | 64.21 | Devam Eden (%61-70)
|  | HAYVANSAL ÜRETİM YÜKSEK OKULU VE HAYVAN ÇİFTLİĞİ YAPIM İŞİ | Eleşkirt | 06-05-2014 | 22-11-2014 | 3000000 | 897712 | 1187288 | 897712 | 2085000 | 69.5 | Tamamlandı
|  | Kampüs İçi Sulama Hattı Yapım İşi | Merkez | 06-05-2015 | 04-08-2015 | 812000 | 812000 | 0 | 230369 | 230369 | 28.37 | Devam Eden (%41-50)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 4352000 | 2249712 | 1187288 | 1474798 | 2662086 | 61.1693
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | [5 empty] | 46796000 | 34738414 | 9036586 | 9069575 | 18106161 | 38.6917
Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |  | EYY AFET AHIRLARI | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 15-04-2015 | 15-10-2015 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | EYY AFET KONUTLARI | Eleşkirt, Hamur, Taşlıçay, Tutak, Diyadin | 15-04-2015 | 15-11-2015 | 3132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
| KONUT |  |  |  |  | 3982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | [5 empty] | 3982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  | AĞRI MERKEZ AŞKALE KÖYÜ 4 DERSLİKLİ ANAOKULU | Merkez | 16-04-2012 | 29-07-2015 | 866723 | 0 | 163889 | 146158 | 310047 | 35.77 | Devam Eden (%61-70)
|  | Ağrı Merkez Fırat Mah. 24 Derslik Anadolu Lisesi | Merkez | 01-06-2013 | 01-09-2015 | 7000000 | 0 | 3383505 | 2844945 | 6228450 | 88.98 | Tamamlandı
|  | DOĞUBAYAZIT A.HANİ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | Doğubeyazıt | 18-06-2014 | 15-11-2016 | 1250000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | DOĞUBAYAZIT MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Doğubeyazıt | 12-08-2015 | 15-11-2017 | 12000000 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | DOĞUBAYAZIT TİCARET MESLEK LİSESİ | Doğubeyazıt | 03-06-2013 | 01-09-2015 | 14000000 | 0 | 4992368 | 0 | 4992368 | 35.66 | Devam Eden (%71-80)
|  | DOĞUBAYAZIT ÖZEL EĞİTİM OKULU | Doğubeyazıt | 12-08-2015 | 15-11-2017 | 5000000 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | DOĞUBAYAZIT İMAM HATİP LİSESİ | Doğubeyazıt | 15-07-2015 | 15-11-2017 | 17000000 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | DİYADİN FATİH MAHALLESİ12 DERSLİKLİ İLKOKULU | Diyadin | 23-01-2015 | 10-01-2016 | 1374000 | 1374000 | 0 | 426532 | 426532 | 31.04 | Devam Eden (%51-60)
|  | DİYADİN İMAM HATİP LİSESİ | Diyadin | 15-04-2014 | 16-11-2015 | 9000000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | ELEŞKİRT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | Eleşkirt | 15-04-2014 | 16-11-2015 | 13000000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | ELEŞKİRT HÜRRİYET MAH.16 DERSLİKLİ İLKOKUL | Eleşkirt | 15-04-2014 | 13-11-2015 | 2000000 | 0 | 0 | 827819 | 827819 | 41.39 | Devam Eden (%31-40)
|  | ELEŞKİRT İMAM HATİP LİSESİ | Eleşkirt | 16-06-2014 | 15-11-2016 | 13500000 | 0 | 1186166 | 733179 | 1919345 | 14.22 | Devam Eden (%31-40)
|  | ELEŞKİRT İSTİKLAL MAH.24 DERSLİKLİ ORTAOKUL | Eleşkirt | 15-04-2014 | 13-11-2015 | 4000000 | 0 | 1112112 | 943501 | 2055613 | 51.39 | Devam Eden (%61-70)
|  | HAMUR KIZ MESLEK LİSESİ | Hamur | 25-06-2014 | 15-11-2016 | 11000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%11-20)
|  | HAMUR ÇPL ANADOLU LİSESİ ATÖLYESİ | Hamur | 10-06-2015 | 15-11-2017 | 2250000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | HAMUR İMAM HATİP LİSESİ | Hamur | 14-08-2015 | 15-11-2017 | 13500000 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Merkez | 11-08-2015 | 15-11-2017 | 8500000 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | MERKEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Merkez | 16-06-2014 | 15-11-2016 | 12000000 | 3800000 | 0 | 752101 | 752101 | 6.27 | Devam Eden (%11-20)
|  | PATNOS MERKEZ 24 DERSLİKLİ ORTAOKUL | Merkez | 01-05-2013 | 16-11-2015 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%11-20)
|  | PATNOS MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Patnos | 12-08-2015 | 15-11-2017 | 13500000 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | PATNOS REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ | Patnos | 15-07-2015 | 15-11-2017 | 5000000 | [5 empty] | Devam Eden (%51-60)
|  | PATNOS TİCARET MESLEK LİSESİ | Patnos | 03-06-2013 | 01-09-2015 | 12000000 | 0 | 4908226 | 1011913 | 5920139 | 49.33 | Devam Eden (%71-80)
|  | PATNOS ÖZEL EĞİTİM OKULU | Patnos | 17-06-2014 | 15-11-2016 | 4500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | TAŞLIÇAY İMAM HATİP LİSESİ | Taşlıçay | 17-06-2014 | 15-11-2016 | 9500000 | 0 | 1806835 | 578353 | 2385188 | 25.11 | Devam Eden (%31-40)
|  | TUTAK SAĞLIK MESLEK LİSESİ | Tutak | 03-06-2013 | 01-09-2015 | 8000000 | 0 | 2003000 | 441872 | 2444872 | 30.56 | Devam Eden (%71-80)
|  | TUTAK ÇPL ANADOLU LİSESİ ATÖLYESİ | Tutak | 11-06-2015 | 15-11-2017 | 2250000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | TUTAK İMAM HATİP LİSESİ | Tutak | 15-04-2014 | 16-11-2015 | 11500000 | 0 | 4496071 | 1442422 | 5938493 | 51.64 | Devam Eden (%71-80)
| EĞİTİM |  |  |  |  | 217490723 | 19454000 | 24052172 | 10148798 | 34200967 | 23
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü | [5 empty] | 217490723 | 19454000 | 24052172 | 10148798 | 34200967 | 23
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | AĞRI 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | Merkez | 06-09-2010 | 29-06-2015 | 81243000 | 28850000 | 16351669 | 21300000 | 37651669 | 46.34 | Devam Eden (%51-60)
|  | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, AĞRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ, 30 ÜNİTLİK ADSM, 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ, 5-6 HEKİMLİK ASM | Merkez | 01-06-2013 | 30-07-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Eden (%11-20)
|  | TUTAK DEVLET HASTANESİ 6 DAİRELİ LOJMAN | Tutak | 01-06-2013 | 22-11-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | İhale Aşamasında
| SAĞLIK |  |  |  |  | 81243000 | 28850000 | 16351669 | 21300000 | 37651669 | 46.34
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü | [5 empty] | 81243000 | 28850000 | 16351669 | 21300000 | 37651669 | 46.34
Ağrı İl Özel İdaresi |  | Doğubeyazıt Ortadirek Köyü Tarımsal Sulama yapım İşi | Doğubeyazıt | 10-06-2013 | 12-11-2015 | 292700000 | 0 | 205450300 | 0 | 205450300 | 70.19 | Devam Eden (%91-99)
| TARIM |  |  |  |  | 292700000 | 0 | 205450300 | 0 | 205450300 | 70.19
| ULAŞTIRMA | TCK-Karaburun | Doğubeyazıt | 12-06-2015 | 05-08-2015 | 675589485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tamamlandı
|  | TCK-Kurutepe-Tanıktepe-Bereket-Günyolu | Doğubeyazıt | 12-06-2015 | 05-08-2015 | 628200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%21-30)
|  | TCK-Mollaosman-Konak Mz.-Dumanlı-Sabuncu-Aş. Pamuktaş | Merkez | 11-06-2015 | 30-08-2015 | 544200740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | TCK-Murat-Çakıroba-Özbaşı-Oğlaklı-Uzunveli | Merkez | 11-06-2015 | 30-08-2015 | 509000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | TCK-Sincan-Yeniköy-Aş. KarahalitYk. Karahalit | Tutak | 12-06-2015 | 05-08-2015 | 628200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%31-40)
|  | TCK-Topçatan-Çiftlik | Doğubeyazıt | 12-06-2015 | 05-08-2015 | 628200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | TCK-Çetenli-İncesu | Doğubeyazıt | 12-06-2015 | 05-08-2015 | 628200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | TCK-Çevirme Ayrımı | Doğubeyazıt | 12-06-2015 | 05-08-2015 | 628200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Tır Parkı Saha Betonlaması ve Drenaj İşleri , Ek Tesis ve Aydınlatma ile Ek Güvenlik Kam. Yapımı | Doğubeyazıt | 12-06-2015 | 12-01-2016 | 535000000 | 535000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 5404790225 | 535000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Dört Adet His Göleti | Merkez | 23-06-2015 | 20-10-2015 | 69000000 | 69000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Patnos Hükümet Konağı Yapım İşi | Patnos | 15-09-2014 | 15-11-2016 | 674000000 | 0 | 113783763 | 0 | 113783763 | 16.88 | Devam Eden (%41-50)
|  | Vali Konağı Çevre Düzenleme ve Peyzaj Yapımı | Merkez | 05-06-2015 | 27-08-2015 | 39600000 | 39600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tamamlandı
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 782600 | 108600000 | 113783763 | 0 | 113783763
Ağrı İl Özel İdaresi | [5 empty] | 5698272 | 643600 | 319234 | 0 | 319234 | 16.88
Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağrı 85. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 2500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı 85. Şube Bina Tesisleri Onarımı | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 30000 | 3000 | 0 | 13530 | 13530 | 45.1 | Devam Eden (%21-30)
|  | Ağrı Aydıntepe Barajı Proje Yapımı | Merkez, Eleşkirt | 01-01-2012 | 31-12-2015 | 1500000 | 800000 | 1078365 | 426398 | 1504763 | 100.32 | Devam Eden (%31-40)
|  | Ağrı Aydıntepe Barajı Sulaması Proje Yapımı | Merkez | 01-03-2013 | 31-12-2016 | 5000000 | 250000 | 218300 | 475625 | 693925 | 13.88 | Devam Eden (%31-40)
|  | Ağrı Doğubeyazıt Tanıktepe Köyü | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 600000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Ekincik Ovası Sulaması | Merkez | 01-03-2013 | 31-12-2016 | 4000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Eleşkirt Aydoğdu Köyü | Eleşkirt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 1100000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Eleşkirt Değirmenoluğu Köyü Şamyan Deresi | Eleşkirt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 1800000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Eleşkirt Sulaması Onarımı | Eleşkirt | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Patnos Güvercinli İçmesuyu Göleti Planlama Raporu | Patnos | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 200000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Ağrı Taşlıçay Aşağı Dumanlı Köyü İkmali | Taşlıçay | 01-01-2014 | 31-12-2015 | 120000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Tutak Çırpılı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu | Tutak | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 300000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Ağrı Yazıcı (DAP) Kamulaştırma | Merkez | 01-01-1995 | 31-12-2019 | 51949000 | 400000 | 27285164 | 532209 | 27817373 | 53.55 | Devam Eden (%51-60)
|  | Ağrı- Tutak Projesi Planlama Revizyonu | Tutak | 01-01-2011 | 31-12-2015 | 2000000 | 200000 | 0 | 17936 | 17936 | 0.9 | Devam Eden (%1-10)
|  | Ağrı-Diyadin İlçe Merkezi Göl Mahallesi Kuru Dere | Diyadin | 01-03-2013 | 31-12-2015 | 1162150 | 500000 | 286832 | 410938 | 697770 | 60.04 | Devam Eden (%31-40)
|  | Ağrı-Doğubeyazıt Karabulak Köyü 2.Kısım | Doğubeyazıt | 01-03-2013 | 31-12-2015 | 1000000 | 0 | 463189 | 0 | 463189 | 46.32 | Tamamlandı
|  | Ağrı-Eleşkirt İlçe Merkezi Alakış Deresi 2.Kısım ve Yücekapı Beldesi-Çetinsu Köyü | Eleşkirt | 01-01-2014 | 31-12-2015 | 6969636 | 450000 | 953899 | 1015834 | 1969733 | 28.26 | Devam Eden (%31-40)
|  | Ağrı-Merkez Tezeren ve Yalınca Köyleri | Merkez | 01-03-2013 | 31-12-2015 | 2506513 | 200000 | 0 | 927589 | 927589 | 37.01 | Devam Eden (%41-50)
|  | Ağrı-Merkez Şeryan Çayı | Merkez | 01-01-2012 | 31-12-2015 | 6741000 | 800000 | 3223760 | 1959291 | 5183051 | 76.89 | Devam Eden (%61-70)
|  | Ağrı-Patnos Yeşilhisar Göleti | Patnos | 01-03-2013 | 31-12-2015 | 8000000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı-Patnos Yukarıgöçmez Göleti | Patnos | 01-03-2013 | 31-12-2015 | 7000000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı-Patnos İçmesuyu Proje Yapımı | Patnos | 01-01-2014 | 31-12-2016 | 176292 | 88146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı-Taşlıçay Derecek Göleti | Taşlıçay | 01-03-2013 | 31-12-2015 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | Ağrı-Taşlıçay Kumluca Köyü | Taşlıçay | 01-03-2013 | 31-12-2015 | 1184772 | 700869 | 753903 | 196092 | 949995 | 80.18 | Devam Eden (%51-60)
|  | Ağrı-Yazıcı Barajı Onarımı | Merkez | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
| TARIM |  |  |  |  | 110909363 | 4778516 | 34263412 | 5975442 | 40238854 | 22
Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 110909363 | 4778516 | 34263412 | 5975442 | 40238854 | 22
Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü |  | Doğubeyazıt Bakımevi (DAP) | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2018 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etüd Aşamasında
|  | Hamur Köprüsü | Hamur | 01-01-2013 | 31-12-2017 | 1700000 | 2000 | 180000 | 0 | 180000 | 10.59 | Proje Aşamasında
|  | Horasan Eleşkirt | Eleşkirt | 01-01-2006 | 31-12-2015 | 82632800 | 4101550 | 15383478 | 1719951 | 17103429 | 20.7 | Devam Eden (%61-70)
|  | Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Yol Yapım İşlerinin Denetimi İçin Danışmanlık Hizmet Alım İşi | Merkez | 13-03-2012 | 31-12-2015 | 12012271 | 0 | 0 | 842258 | 842258 | 7.01 | Devam Eden (%61-70)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 96545071 | 4153550 | 15563478 | 2562209 | 18125687 | 10
Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 96545071 | 4153550 | 15563478 | 2562209 | 18125687 | 10
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü |  | Ağaçlandırma Bakım | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Ağaçlandırma Tesis | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Etüd Proje | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Fidan Bakımı | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 20000 | 20000 | 0 | 4000 | 4000 | 20 | Devam Eden (%11-20)
|  | Fidan Bakımı | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 100 | Tamamlandı
|  | Fidan Üretimi | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 350000 | 350000 | 0 | 280000 | 280000 | 80 | Devam Eden (%71-80)
|  | Fidan Üretimi | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 85000 | 85000 | 0 | 59500 | 59500 | 70 | Devam Eden (%61-70)
|  | Kadastro Projesi | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
|  | Makina Tesisat ve Ekipmanları | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 42000 | 42000 | 0 | 28350 | 28350 | 67.5 | Tamamlandı
|  | Makina Teçhizat Alımı | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 28000 | 28000 | 0 | 26420 | 26420 | 94.36 | Tamamlandı
|  | Mera Islahı | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Tesisler | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 30000 | 30000 | 0 | 29470 | 29470 | 98.23 | Tamamlandı
|  | Tesisler | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 100000 | 100000 | 0 | 39980 | 39980 | 39.98 | Devam Eden (%41-50)
|  | Toprak Muhafaza Bakım (Erz. Kont.) | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 454000 | 454000 | 0 | 182457 | 182457 | 40.19 | Tamamlandı
|  | Toprak Muhafaza Tesis (Eroz. Kont.) | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 2100000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
| TARIM |  |  |  |  | 3657000 | 5757000 | 0 | 658177 | 658177 | 44
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 3657000 | 5757000 | 0 | 658177 | 658177 | 44
Erzurum İller Bankası 14. Bölge Müdürlüğü | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | KANALİZASYON İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | DEDELİ | 2015 | 2015 | 1750000 | [5 empty] | Devam Eden
|  | CEVDET SUNAY KIŞLASI 120 AD (3+1) LOJ.SOSYAL TESİS VE ÇEVRE TANZİMİ YAPIM İŞİ | PATNOS | 2015 | 2016 | 24.000.000 | [5 empty] | Başlamadı
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 25750000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Erzurum İller Bankası 14. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 25750000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | AGR-TTK | Merkez, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 09-10-2013 | 01-01-2015 | 115907800 | 0 | 26534370 | 0 | 26534370 | 22.89 | Devam Eden (%21-30)
|  | AGR-TTK | Merkez, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 09-10-2013 | 01-01-2015 | 1159078 | 0 | 592304 | 0 | 592304 | 51.1 | Devam Eden (%51-60)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 117066878 | 0 | 27.126.674 | 0 | 27.126.675 | 37
Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 0 | 0
Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Ağrı-Doğubeyazıt)Ayr.- Çaldıran (DAP) | Doğubeyazıt | 01-01-2011 | 31-12-2017 | 27652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | ASFALT YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI | Patnos | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 0 | 0 | 0 | 133650 | 133650 |  | Devam Eden (%61-70)
|  | Erciş-Patnos (DAP) | Patnos | 01-01-2011 | 31-12-2017 | 73100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | Erciş-Patnos Devet yolu (Patnos şehir geçişi) ( KM: 15+500-17+500 ) Toprak işleri sanat yapıları ve üstyapı (Bitümlü sıcak karışım kaplama işi) yapılması yapım işi | Patnos | 22-06-2015 | 09-11-2015 | 5265816 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 26.59 | Devam Eden (%1-10)
|  | Erçiş-Patnos Devlet Yolu( Patnos Şehir geçişi dahil) toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı ( Bitümlü sıcak karışım kaplama işi) yapılması yapım işi. | Patnos | 10-06-2013 | 25-11-2015 | 14363408 | 0 | 2173000 | 1260000 | 3433000 | 23.9 | Devam Eden (%1-10)
|  | Patnos - Malazgirt - Bulanık (DAP) | Patnos | 01-01-2010 | 31-12-2018 | 34369000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0.01 | Başlamadı
|  | Rutin Bakım Hizmetleri | Patnos | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1625000 | 0 | 0 | 1218749 | 1218749 | 75 | Devam Eden (%71-80)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 161046274 | 0 | 5150497 | 4012399 | 9162896 | 20
Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 161046274 | 0 | 5150497 | 4012399 | 9162896 | 20
Van TEİAŞ 17. Grup Müdürlüğü |  | GÜRBULAK TM | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2017 | 5000000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
| ENERJİ |  |  |  |  | 5000000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Van TEİAŞ 17. Grup Müdürlüğü | [5 empty] | 5000000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Toplam | [5 empty] | 1075869597 | 142229976 | 114545066 | 75618800 | 1726001403 | 20

## 17 NOLU
Yatırımcı Kuruluşlara Göre Değerlendirme (EK-10 TABLO-2)
İl | AĞRI | İKK Toplantısı
Yıl | 2015 | Proje Program Durumu
Toplantı Dönemi | Ekim Dönemi
Kuruluş | Proje Sayısı | Proje Bedelleri Toplamı (TL) | Yılı Ödenekleri Toplamı (TL)* | Önceki Yıllar Harcamalar Toplamı (TL) | Yıl İçi Harcama Toplamı (TL)** | Nakdi Gerçekleşme Oranı
Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | 23 | 9365200 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Belediye Başkanlığı | 5 | 6290084 | 1700000 | 0 | 11000 | 33
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 3 | 6361502 | 5386000 | 163916 | 1941507 | 39
Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | 2 | 136597136 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Diyadin Kaymakamlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkanlığı | 8 | 5680000 | 11980000 | 0 | 2222660 | 23
Ağrı Doğubayazıt Kaymakamlığı | 16 | 10554282 | 9759791 | 2600512 | 8122040 | 77
Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 3 | 18388000 | 7940320 | 6363000 | 4816524 | 50
Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 17 | 2584800 | 1203400 | 1380755 | 259373 | 40
Ağrı Hamur Belediye Başkanlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Hamur Kaymakamlığı | 17 | 232460 | 582725 | 336300 | 139045 | 60
Ağrı Havalimanı Müdürlüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 9 | 46796000 | 34738414 | 9036586 | 9069575 | 0
Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | 2 | 3982000 | 0 | 0 | 10148798 | 10
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 27 | 217490723 | 19454000 | 24052172 | 0 | 23
Ağrı İl Özel İdaresi | 13 | 5698272 | 643600 | 319234 | 0 | 17
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü | 3 | 81243000 | 28850000 | 16351669 | 21300000 | 18
Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü | 1 | 2960700 | 0 | 533.433 | 0 | 22
Ağrı Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü | 2 | 110000 | 164240 | 101633 | 107226 | 0
Ağrı Patnos Belediye Başkanlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Patnos Kaymakamlığı | 10 | 3295000 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
Ağrı Tutak Kaymakamlığı | 2 | 2767100 | 2789618 | 0 | 2584200 | 0
Ağrı Valiliği Merkez İlçe KHGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Ağrı Yayladüzü Belediye Başkanlığı | 1 | 169802 | 169802 | 0 | 169802 | 0
Ağrı Yücekapı Belediye Başkanlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü | 25 | 110909363 | 4778516 | 34263412 | 5975442 | 0
Erzurum İller Bankası 14. Bölge Müdürlüğü | 2 | 25750000 | 0 | 0 | 0 | 10
Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü | 4 | 96545071 | 4153550 | 15563478 | 2562209 | 44
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü | 15 | 3657000 | 5757000 | 0 | 658.177 | 37
Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü | 2 | 117066878 | 27.126.674 | 27.126.674 | 0 | 20
Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü | 7 | 156375224 | 2177000 | 4012399 | 6189399 | 0
Van TEİAŞ 17. Grup Müdürlüğü | 1 | 5000000 | 2000 | 0 | 0
Toplam | 220 | 1075869597 | 142229976 | 114545066 | 75618800 | 20.1071