## 6
Kurum Bazında Yatırımların Dağılımı
İl: |  |  |  | AĞRI |  |  | İKK Toplantısı: |  |  | Hepsi
Yıl: |  |  |  | 2016 |  |  | Kurum: |  |  | Hepsi
Toplantı Dönemi: |  |  |  | Ekim Dönemi |  |  | Proje Program Durumu: |  |  | Hepsi
Kurum | Sektör | Proje Adı | Yeri (İlçesi) | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Proje Bedeli (TL) | Yılı Ödeneği (TL) | Önceki Yıllar Harcaması (TL) | Yılı Harcaması (TL) | Toplam Harcama (TL) | Nakdi Gerçekleşme (A/B*100) | Fiziki Gerçekleşme
[6 empty] | (B) |  |  |  | (A)
Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | ENERJİ | 15.YTR.04.TES.01 GRUP NUMARALI AĞRI İLİ MERKEZ, İLÇELER, KÖY VE BAĞLILARI AG+YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ TESİS YAPIM İŞİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Taşlıçay, Tutak, Diyadin | 10-06-2016 | 31-12-2016 | 8004073 | 8004073 | 0 | 6319557 | 6319557 | 78.95 | Devam Eden (%81-90)
|  | 15.YTR.04.TES.02 AĞRI MERKEZ İŞLERİ AG-YG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ TESİS YAPIM İŞLERİ | Merkez, Eleşkirt | 10-06-2016 | 31-12-2016 | 3736969 | 3736969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%71-80)
|  | 15.YTR.04.TES.04 AĞRI İLİ D.BAYAZIT İLÇESİ AG-YG ELEKTRİK TESİSLERİ YAPIM İŞİ | Doğubeyazıt | 10-06-2016 | 31-12-2016 | 6243003 | 6243003 | 0 | 5551919 | 5551919 | 88.93 | Devam Eden (%91-99)
|  | 15.YTR.04.TES.08 AĞRI İLİ PATNOS İLÇESİ İŞLERİ AG-YG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ TESİS YAPIM İŞLERİ | Patnos | 10-06-2016 | 31-12-2016 | 7537351 | 7537351 | 0 | 6562195 | 6562195 | 87.06 | Devam Eden (%91-99)
|  | 16.YTR.04.TES.01 AĞRI MERKEZ İŞLERİ AG-YG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ TESİS YAPIM İŞLERİ | Merkez | 10-06-2016 | 31-12-2016 | 9160204 | 9160204 | 0 | 6170338 | 6170338 | 67.36 | Devam Eden (%81-90)
|  | 16.YTR.04.TES.02 ELEŞKİRT TUTAK HAMUR PATNOS TAŞLIÇAY DİYADİN AG-YG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ TESİS YAPIM İŞLERİ | Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin | 10-06-2016 | 31-12-2016 | 10489103 | 10489103 | 0 | 7745891 | 7745891 | 73.85 | Devam Eden (%81-90)
|  | DOĞUBAYAZIT ŞEHİR ŞEBEKESİ AYDINLATMA+DM DÖNÜŞÜM İŞİ | Doğubeyazıt | 10-06-2016 | 31-12-2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%71-80)
|  | KÜÇÜK EK TESİSLER (BAKIM ONARIM) | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 10-06-2016 | 31-12-2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 2100000 | 2100000 | 21 | Devam Eden (%21-30)
| ENERJİ |  |  |  |  | 56670703 | 56670703 | 0 | 34449900 | 34449900 | 52.1437
Ağrı Aras Müessese Müdürlüğü | [5 empty] | 56670703 | 56670703 | 0 | 34449900 | 34449900 | 52.1684
Ağrı Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı | Merkez | 25-06-2015 | 22-11-2015 | 350000 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 45.71 | Devam Eden (%1-10)
|  | 8 cm Prefabrik Parke Taşı ve Bordur Taşı Yol Onarımı | Merkez | 15-04-2016 | 15-07-2016 | 104000 | [5 empty] | Devam Eden (%1-10)
|  | 8 cm.lik Prefabrik Beton Parke Taşı Ve Bordür Taşı ile Yol Onarım İşi | Merkez | 25-04-2016 | 23-07-2016 | 488666 | [5 empty] | Devam Eden (%1-10)
|  | Araç Bakım ve Onarımı | Merkez | 23-03-2016 | 21-04-2016 | 1350000 | 137877 | 0 | 137877 | 137877 | 10.21 | Devam Eden (%1-10)
|  | Araç Lastiği Alımı | Merkez | 22-01-2016 | 20-02-2016 | 1799200 | 169616 | 0 | 169616 | 169616 | 9.43 | Tamamlandı
|  | Ağrı Belediyesi A.Küpkıran Mah. Yaya Köprüsü | Merkez | 18-11-2015 | 01-01-2016 | 10400000 | 231000 | 0 | 231000 | 231000 | 2.22 | Tamamlandı
|  | Ağrı Merkez Park Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Temizliğinin Yapılması | Merkez | 01-05-2016 | 31-07-2016 | 937370 | [5 empty] | Devam Eden (%1-10)
|  | Ağrı Merkezde 4500 Hektalık Alanda Halıhazır Harita Üretimi | Merkez | 27-04-2015 | 23-10-2015 | 350000 | 168000 | 0 | 168000 | 168000 | 48 | Devam Eden (%91-99)
|  | Hizmet Araçları için Madeni Yağ Alımı | Merkez | 21-04-2016 | 10-05-2016 | 125916 | [5 empty] | Devam Eden (%91-99)
|  | Muhtelif İşlerde Personel Çalıştırılması | Merkez | 24-08-2016 | 23-10-2016 | 2211847 | [5 empty] | Devam Eden (%91-99)
|  | Park Projeleri Çizim İşi | Merkez | 03-06-2016 | 12-07-2016 | 94950 | [5 empty] | Devam Eden (%91-99)
|  | Prefabrik Yapı Elemanları ile Hal Binası Yapım İşi | Merkez | 19-11-2014 | 06-06-2015 | 998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%21-30)
|  | Su Ve Kanalizasyon Bağlantı Elemanlarının alımı | Merkez | 05-05-2016 | 03-06-2016 | 1052971 | [5 empty] | Devam Eden (%21-30)
|  | Su ve Kanalizsayon Yapımı | Merkez | 13-05-2015 | 16-06-2015 | 649421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%91-99)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 20912341 | 866493 | 0 | 866493 | 866493 | 16.51
Ağrı Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 20912341 | 866493 | 0 | 866493 | 866493 | 28
Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | ULAŞTIRMA | DİYADİN BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNAL PROJESİ | Diyadin | 02-05-2016 | 30-09-2016 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| TURİZM | DİYADİN BELEDİYESİ KAPLICA PROJESİ | Diyadin | 30-05-2016 | 29-04-2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| TURİZM |  |  |  |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Diyadin Toplumsal Destek ve Entegrasyon Merkezi Projesi | Diyadin | 15-06-2015 | 01-01-2017 | 584012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | DİYADİN BELEDİYESİ ENTEGRASYON PROJESİ | Diyadin | 07-07-2015 | 09-02-2017 | 781959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | DİYADİN BELEDİYESİ MEZBAHANESİ | Diyadin | 16-05-2016 | 25-11-2017 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 3365971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Diyadin Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 3365971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Diyadin Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | Menfez Yapım İşi | Diyadin | 18-08-2016 | 31-10-2016 | 342200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Menfez Yapım İşi | Diyadin | 19-08-2016 | 01-11-2016 | 389400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Taşbasamak Yol Ayrımı Günbuldu, Boyalan -Taşkesen Köyü arası 9,93 km BSK asfalt Yapım İşi | Diyadin | 22-07-2016 | 04-10-2016 | 2105120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Taşkesen-Hacıhalit Köyü arası 3,8 km BSK asfalt yapım işi | Diyadin | 01-09-2016 | 15-10-2016 | 923350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 3760070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EĞİTİM | 16 Derslikli İmam-Hatip Lisesi | Diyadin | 26-04-2016 | 26-07-2017 | 5491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Davut Köyü Ortaokulu | Diyadin | 01-07-2016 | 01-09-2017 | 1156640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Okul Onarım işi | Diyadin | 18-08-2016 | 01-10-2016 | 182900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Okul Onarım İşi | Diyadin | 24-08-2016 | 07-10-2016 | 122130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| EĞİTİM |  |  |  |  | 6952670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Akçevre Köyü İçme şebeke suyu hattının yenileme işi | Diyadin | 16-08-2016 | 29-09-2016 | 21138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Boyalan Köyü içme suyu depo yenılenmesi | Diyadin | 16-08-2016 | 29-09-2016 | 47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Dokuztaş köyü İçme suyu isale hattı ve şebeke hattı yapım işi | Diyadin | 08-09-2016 | 16-10-2016 | 175820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Karapazar Köyü içme suyu şebeke hattının yenılenmesi | Diyadin | 08-09-2016 | 27-10-2016 | 79060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Karataş Köyü İçme Suyu Şebekesi hattının Yenilenmesi | Diyadin | 16-08-2016 | 29-09-2016 | 25327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Mollakara Köyü İçme suyu şebeke suyu hattı ve depo yapım işi | Diyadin | 16-08-2016 | 29-09-2016 | 113280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Taşbasamak Köyü İçme Suyu Şebekesi hattının Yenilenmesi | Diyadin | 12-08-2016 | 25-09-2016 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Taşkesen Köyü İçme suyu şebeke suyu bakım ve onarım işi | Diyadin | 16-08-2016 | 29-09-2016 | 5290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Y.Tütek köyü Kezo Mezrası İçme suyu isale hattı ve şebeke hattı yapım işi | Diyadin | 08-09-2016 | 22-10-2016 | 49560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Yeniçadır Köyü İbokom Mezrası İçme Suyu Çeşme yapımı | Diyadin | 16-08-2016 | 29-09-2016 | 15431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | İsaağa Köyü İçme suyu Depo Yapım işi | Diyadin | 16-08-2016 | 29-09-2016 | 66479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 716795 | [5 empty] | Devam Eden (%1-10)
Ağrı Diyadin Kaymakamlığı | [5 empty] | 11429535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkanlığı | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | MEZBAHANE YAPIMI | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proje Aşamasında
|  | 600 m2 BELEDİYE MALZEME AMBARI YAPIMI | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 |  | 300000 |  | 300000 |  | Tamamlandı
|  | AKARYAKIT İSTASYONU YAPIM İŞİ | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proje Aşamasında
|  | ASFALT YAPIM İHALESİ | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 3680000 | 3680000 | 1692660 | 1692660 | 3385320 | 91.99 | Devam Eden (%31-40)
|  | KENT BÜTÜNÜ İMAR PLANI | Doğubeyazıt | 23-03-2015 | 31-12-2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 200000 | 200000 | 10 | Devam Eden (%1-10)
|  | SU ŞEBEKESİ HATTI DÖŞEME İŞİ | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 330000 | 330000 | 330000 | 660000 |  | Tamamlandı
|  | TOPTANCI SEBZE HALİ YAPIMI | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proje Aşamasında
|  | ÇÖP ARA TRANSFER İSTASYONU YAPIM İŞİ | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 0 | 628000 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Eden (%1-10)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 5680000 | 6638000 | 2322660 | 2222660 | 4545320 | 50.995
Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 5680000 | 6638000 | 2322660 | 2222660 | 4545320 | 51
Ağrı Doğubayazıt Kaymakamlığı | TURİZM | Ahmed-i Hani Türbesi Çevre Düzenlemesi İşi | Doğubeyazıt | 15-08-2016 | 15-11-2016 | 512500 | 0 | 0 | 512500 | 512500 | 100 | Devam Eden (%41-50)
|  | Doğubayazıt Ahmedi Hani Kent Müzesi Ve Eski Beyazıt Evi Yapımı | Doğubeyazıt | 03-07-2014 | 03-07-2015 | 1000512 |  | 2001024 |  | 2001024 | 200 | Tamamlandı
| TURİZM |  |  |  |  | 1513012 | 0 | 2001024 | 512500 | 2513524 | 166.1272
| KONUT | Gürbulak Gümrük Lojman Yapımı Proje Çizimi Hizmet Alım İşi | Doğubeyazıt | 11-07-2016 | 10-10-2016 | 88000 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 100 | Devam Eden (%41-50)
| KONUT |  |  |  |  | 88000 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 100
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Bozkurt Köyü Sondaj Kuyusu Açım İşi | Doğubeyazıt | 18-08-2016 | 05-09-2016 | 24776 | 0 | 0 | 24776 | 24776 | 100 | Tamamlandı
|  | Doğubayazıt Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binaları Yapım İşi | Doğubeyazıt | 22-06-2016 | 16-08-2017 | 5700000 | 0 | 0 | 5700000 | 5700000 | 100 | Devam Eden (%11-20)
|  | Doğubayazıt İlçesi Atabakan-Karakent-Gürbulak Köyleri BSK Asfalt Yol Yapımı ve Çeşitli Köy Yolları Sanat Yapıları ile İlçeye Bağlı Tüm Köyler ve Köy Bağlıları İsim Tabelası Yapım İşi | Doğubeyazıt | 23-08-2016 | 18-10-2016 | 1210000 | 0 | 0 | 1210000 | 1210000 | 100 | Devam Eden (%51-60)
|  | Gürbulak Tır Parkı İçme Suyu Mazeme Alımı | Doğubeyazıt | 18-07-2016 | 22-07-2016 | 47002 | 0 | 0 | 47002 | 47002 | 100 | Tamamlandı
|  | Gürbulak Tır Parkı İçme Suyu İşi | Doğubeyazıt | 03-08-2016 | 25-08-2016 | 88800 | 0 | 0 | 88800 | 88800 | 100 | Tamamlandı
|  | Kucak Köyü Sondaj Kuyusu Açım İşi | Doğubeyazıt | 18-08-2016 | 18-09-2016 | 43211 | 0 | 0 | 43211 | 43211 | 100 | Tamamlandı
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 7113789 | 0 | 0 | 7113789 | 7113789 | 100
Ağrı Doğubayazıt Kaymakamlığı | [5 empty] | 8714801 | 0 | 2001024 | 7714289 | 9715313 | 111.4806
HERHANGİ BİR PROJESİ YOKTUR
Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanlığı
Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | Akyumak, Ramazan Köy Yolları Menfez Yapım İşi | Eleşkirt | 16-08-2016 | 06-10-2016 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Akyumak-Ramazan-Hasanpınar Köyleri Menfez Yapım İşi | Eleşkirt | 10-09-2015 | 20-10-2015 | 93122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Alagün Köyü Köprü Yapımı | Eleşkirt | 05-10-2015 | 10-12-2015 | 32666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Değirmenoluğu-Yeşilova-Ergözü-Uludal-Dalkılıç-Aş.Kopuz Köy Yolları Asfalt Yapım İşi | Eleşkirt | 24-07-2015 | 28-09-2015 | 2462312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Yelkesen,Kanatgeren,Düzyayla Grup Köy Yolu ve Hasanpınar (BSK) Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım İşi (11,7 Km) | Eleşkirt | 21-07-2016 | 06-09-2016 | 2380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Yücekapı Grup Köy Yolu Asfalt Yapım İşi | Eleşkirt | 10-08-2015 | 31-08-2015 | 828972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 6066072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KONUT | Goncalı Köyü Köy Konağı Yapım İşi | Eleşkirt | 23-09-2016 | 23-11-2016 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Mollasüleyman Köyü Köy Konağı Yapım İşi | Eleşkirt | 23-09-2016 | 23-11-2016 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
| KONUT |  |  |  |  | 578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EĞİTİM | 100. Yıl İlkokulu Onarım İşi | Eleşkirt | 03-08-2016 | 20-09-2016 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Dalkılıç Köyü İlkokulu Onarımı ve Bahçe Duvarı Yapım İşi | Eleşkirt | 25-08-2016 | 06-10-2016 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Dolutaş-Güneykaya Okulları Onarım İşi | Eleşkirt | 23-07-2015 | 08-09-2015 | 48708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Eleşkirt Aile Destek Merkezi | Eleşkirt | 09-09-2016 | 20-11-2016 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Eleşkirt Yayaladüzü Gençlik Merkezi | Eleşkirt | 23-09-2016 | 23-11-2016 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Goncalı Orta okulu | Eleşkirt | 10-10-2015 | 20-11-2015 | 983000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Hasanpınar Köyü İlköğretim Okulu Wc Yapım ve Onarım İşi | Eleşkirt | 13-10-2015 | 09-11-2015 | 20449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Hürriyet İlkokulu | Eleşkirt | 15-04-2015 | 27-10-2015 | 2209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Mesleki Ve teknik Anadolu Lisesi | Eleşkirt | 28-07-2015 | 16-11-2015 | 4606400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Sadaklı İlkokulu Yapım İşi | Eleşkirt | 15-04-2016 | 13-08-2016 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Yayladüzü kemal Öztürk Lisesi ihata Duvarı Onarım İşi | Eleşkirt | 23-11-2015 | 04-01-2016 | 54414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Yeşilova Okulunun Kazan Dairesi Onarım İşi | Eleşkirt | 20-11-2015 | 11-12-2015 | 19015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | YİBO-100 Yılı İlkokulu Onarım İşi | Eleşkirt | 16-07-2015 | 17-09-2015 | 252489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Yücekapı Beldesi ve Oklavalı Mahallesi İlkokullarının Onarım İşi | Eleşkirt | 20-04-2016 | 12-05-2016 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | İkizgeçe İlkokulu Yapım İşi | Eleşkirt | 17-05-2016 | 24-09-2016 | 419700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
| EĞİTİM |  |  |  |  | 10173975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Değirmenoluğu Köyü İçme Suyu ENH Yapım İşi | Eleşkirt | 20-07-2016 | 30-08-2016 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Eleşkirt Hükümet Konağı Bakım Onarım İşi | Eleşkirt | 22-06-2016 | 30-07-2016 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Goncalı Köyü İçme Suyu Yapım İşi | Eleşkirt | 26-10-2015 | 20-11-2015 | 121417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Gözaydın Köyü İçme Suyu Yapımı | Eleşkirt | 28-08-2015 | 20-10-2015 | 84809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
|  | Sultan Ahmet Camii Çevre Düzenlenmesi | Eleşkirt | 23-11-2015 | 22-12-2015 | 47753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%61-70)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 538479 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığı | [5 empty] | 17263026 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | KONUT | 100 yataklı Kamp Eğitim Merkezi Yapımı | Merkez | 14-02-2013 | 15-07-2016 | 4779000 | 249126 | 2392308 | 249126 | 2641434 | 55.27 | Devam Eden (%71-80)
|  | Gençlik Merkezi Yapımı | Merkez | 2013-02-14 | 2016-01-15 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tamamlandı
|  | Hamur Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası, Tel Çit, 500 Kişilik Tribü ve İkili Soyunma Odası | Hamur | 15-04-2016 | 30-10-2016 | 1032500 | 1032000 | 0 | 555700 | 555700 | 53.82 | Devam Eden (%61-70)
|  | Merkez 2500 Seyircili Spor Salonu Yapımı | Merkez | 14-02-2013 | 15-07-2016 | 11932433 | 3805000 | 9273059 | 3805000 | 13078059 | 109.6 | Tamamlandı
|  | Patnos Gençlik Merkezi Yapımı | Patnos | 15-01-2014 | 15-07-2016 | 3599000 | 2599000 | 1000000 | 1579000 | 2579000 | 71.66 | Devam Eden (%51-60)
| KONUT |  |  |  |  | 23842933 | 7685126 | 12665367 | 6188826 | 18854193 | 72.5875
Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | [5 empty] | 23842933 | 7685126 | 12665367 | 6188826 | 18854193 | 73
Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü |  | BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - Bitkisel üretim karantina hizmetleri | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 80354 | 80354 | 0 | 21493 | 21493 | 26.75 | Devam Eden (%31-40)
|  | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 20000 | 20000 | 0 | 2190 | 2190 | 10.95 | Devam Eden (%1-10)
|  | DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ-DEVAM EDEN İŞLER | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 21000 | 21000 | 0 | 14503 | 14503 | 69.06 | Devam Eden (%71-80)
|  | GIDA HİZMETLERİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 28516 | 28516 | 0 | 24892 | 24892 | 87.29 | Devam Eden (%91-99)
|  | GIDA VE YEM NUMUNESİ ALMA HİZ.GEL.PRJ. | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 61602 | 61602 | 0 | 37662 | 37662 | 61.14 | Devam Eden (%81-90)
|  | HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 10000 | 10000 | 0 | 4784 | 4784 | 47.84 | Devam Eden (%41-50)
|  | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 29966 | 29966 | 0 | 7059 | 7059 | 23.56 | Devam Eden (%21-30)
|  | ITRİ VE TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GEL.PRJ. | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 11119 | 11119 | 0 | 2123 | 2123 | 19.09 | Devam Eden (%11-20)
|  | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 2000 | 2000 | 0 | 1829 | 1829 | 91.45 | Devam Eden (%91-99)
|  | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3697 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 2000 | 2000 | 0 | 700 | 700 | 35 | Devam Eden (%41-50)
|  | MERA HİZMETLERİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 658113 | 658113 | 0 | 50968 | 50968 | 7.74 | Devam Eden (%11-20)
|  | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 12234 | 12234 | 0 | 1220 | 1220 | 9.97 | Devam Eden (%1-10)
|  | SULARDA TARIMSAL FAAL. KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PRJ. | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3668 | 3668 | 0 | 2020 | 2020 | 55.07 | Devam Eden (%51-60)
|  | TAR. BİLG. ALTYAP. VE BULUT BİLİŞ. SİST.KUR. PRJ. | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3028 | 3028 | 0 | 2833 | 2833 | 93.56 | Devam Eden (%91-99)
|  | TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ PROJESİ | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3200 | 3200 | 0 | 1891 | 1891 | 59.09 | Devam Eden (%71-80)
|  | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 15000 | 15000 | 0 | 7300 | 7300 | 48.67 | Devam Eden (%51-60)
|  | ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 32500 | 32500 | 0 | 1260 | 1260 | 3.88 | Devam Eden (%1-10)
|  | İDARİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
| TARIM |  |  |  |  | 1003745 | 1003745 | 0 | 184727 | 184727 | 37.5055
Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | [5 empty] | 1003745 | 1003745 | 98448 | 184727 | 283175 | 40
Ağrı Hamur Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | Tükenmez Grup Köy Yolu Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi | Hamur | 15-06-2015 | 15-08-2015 | 2764740 | 2764740 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Eden (%71-80)
|  | Yk.Gözlüce Köyü Grup Köy Yolu Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım İşi | Hamur | 15-06-2015 | 15-08-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 2764740 | 2764740 | 0 | 0 | 0
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Abdiçıkmaz Köyü Yk.Tepecik Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Etüd Aşamasında
|  | Aş.Karabal Köyü İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Etüd Aşamasında
|  | Beklemez köyü Kardeşler Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 398840 | 398840 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Eden (%61-70)
|  | Ekincik Köyü İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 214760 | 214760 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Eden (%31-40)
|  | Esenören Köyü Çeşme Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Etüd Aşamasında
|  | Gümüşkuşak Köyü İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Etüd Aşamasında
|  | Karakazan Köyü Yazılı Mezrası İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Etüd Aşamasında
|  | Karakazan Köyü Şehit Mezrası İçme Suyu İnşaat yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Etüd Aşamasında
|  | Sarıbuğday Köyü İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 46700 | 46700 | 0 | 0 | 0 |  | Tamamlandı
|  | Özdilek Köyü ve Oluklu Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 2016-08-10 | 2016-09-16 | 507400 | 507400 |  |  |  |  | Tamamlandı
|  | Soğanlıtepe Köyü İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Eden (%31-40)
|  | Süleymankümbet Köyü Aş.Yurt Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Etüd Aşamasında
|  | Süleymankümbet Köyü Hanık Mezrası İçme Suyu İnşaat Yapım İşi | Hamur | 15-05-2015 | 30-06-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proje Aşamasında
|  | Yk.Aladağ Köyü Uzunbulak Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | Tamamlandı
|  | Yk.Gözlüce Köyü Aş.Kaya Mezrası İçme Suyu Yapım İşi | Hamur | 01-08-2016 | 15-09-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Etüd Aşamasında
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 4080440 | 4080440 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Hamur Kaymakamlığı | [5 empty] | 4080440 | 4080440 | 0 | 0 | 0 | 0
HERHANGİ BİR PROJESİ YOKTUR
Ağrı Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
|  | İSHAKPAŞA SEL ÖNLEYİCİ VE HANİBABA EROZYON KONTROL PROJELERİ | Doğubeyazıt | 15-04-2010 | 15-12-2015 | 2960700 |  | 533433 |  | 533433 | 18.02 | Devam Eden (%51-60)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 2960700 |  | 533433 |  | 533433 | 18.02
Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü | [5 empty] | 2960700 |  | 533433 |  | 533433 | 18.02
HERHANGİ BİR PROJESİ YOKTUR
Ağrı Patnos Belediye Başkanlığı
Ağrı Patnos Kaymakamlığı | ULAŞTIRMA | Aş.Göçmez-Yk.Göçmez Çakırbey-Alatay Köyleri BSK Afalt Yol Yapım İşi | Patnos | 21-08-2015 | 05-10-2015 | 2650000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 2650000
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Akdilek Köyü İçmesuyu Depo Onarımı İşi | Patnos | 07-08-2015 | 07-09-2015 | 35000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
|  | Baltacık Köyü Su Şebekesi Ve depo Yapımı | Patnos | 18-06-2015 | 18-07-2015 | 20000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
|  | Düzceli Köyü 50 Tonluk Ayaklı Su Deposu Yapım işi | Patnos | 03-08-2015 | 23-09-2015 | 75000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
|  | Gençali Köyü 50 Tonluk Su Deposu Yapım İşi | Patnos | 03-08-2015 | 09-09-2015 | 55000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
|  | Hasandolu Köyü 2 Adet içme Suyu Deposu Onarımı İşi | Patnos | 07-08-2015 | 07-09-2015 | 50000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
|  | Patnos İlçe Stadyumu içi halı saha yapım işi | Patnos | 18-09-2013 | 18-10-2013 | 212046 |  | 102306 |  | 102306 | 48.25 | Devam Eden (%71-80)
|  | Uzungün Köyü İçmesuyu Deposu Onarımı İşi | Patnos | 07-08-2015 | 07-09-2015 | 35000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
|  | Y.Kulecik Köyü 100 Tonluk Depo Yapımİşi | Patnos | 03-08-2015 | 09-09-2015 | 85000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
|  | İlçemiz 14 Adet Köye | Patnos | 04-08-2015 | 20-08-2015 | 40000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
|  | İlçemiz 14 Adet Köye Sondaj Yapımı İşi | Patnos | 23-09-2015 | 23-10-2015 | 250000 | [5 empty] | Devam Eden (%71-80)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 3507046 | 0 | 102306 | 0 | 102306 | 48.25
Ağrı Patnos Kaymakamlığı | [5 empty] | 3507046 | 0 | 102306 |  | 102306 | 48
Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığı | ULAŞTIRMA | Muhtelif Caddelerde Asfalt Yapım İşi | Taşlıçay | 22-06-2016 | 25-08-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Toki afet konutları alt yapı yapım işi | Taşlıçay | 18-04-2016 | 22-08-2016 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%71-80)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığı | [5 empty] | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERHANGİ BİR PROJESİ YOKTUR
Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığı
Ağrı Tutak Kaymakamlığı |  | KARAAĞAÇ-ESMER BSK ASFALT YOL YAPIM İŞİ | Tutak | 04-08-2016 | 08-10-2016 | 2773000 | 2773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 5382434 | 2773000 | 2609434 | 0 | 2609434 | 48.4806
| EĞİTİM | BAYINDIR-BATMIŞ KÖYLERİ OKUL BAKIM ONARIM İŞİ | Tutak | 15-08-2016 | 01-11-2016 | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%11-20)
|  | DAĞLICA-DİBELEK-ORTAYAMAÇ KÖYLERİ OKUL BAKIM ONARIM İŞİ | Tutak | 05-08-2016 | 04-11-2016 | 114460 | 114460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tamamlandı
|  | DİKME-MIZRAK KÖYLERİ OKUL BAKIM ONARIM İŞİ | Tutak | 05-09-2016 | 09-11-2016 | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| EĞİTİM |  |  |  |  | 350460 | 350460 | 0 | 0 | 0 | 0
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Bayındır köyü şebekeli sistem içme suyu tesis geliştirme işi | Tutak | 20-06-2016 | 19-09-2016 | 53100 | 53100 | 0 | 51616 | 51616 | 97.21 | Tamamlandı
|  | Burnubulak köyü şebekeli sistem içme suyu yapım işi | Tutak | 20-06-2016 | 21-09-2016 | 81420 | 81420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tamamlandı
|  | Döşkaya köyü şebekeli sistem içme suyu yapım işi | Tutak | 20-06-2016 | 20-09-2016 | 159300 | 159300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%81-90)
|  | Uzunöz köyü şebekeli sistem içme suyu yapım işi | Tutak | 20-06-2016 | 20-09-2016 | 251340 | 251340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%81-90)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 750578 | 545160 | 205418 | 51616 | 257034 | 34.2448
Ağrı Tutak Kaymakamlığı | [5 empty] | 3668620 | 3668620 | 0 | 51616 | 51616 | 12.1512
Ağrı Valiliği Merkez İlçe KHGB | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | BAŞKENT KÖYÜ | Merkez | 2016-09-25 | 2016-10-25 | 47200 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | BEŞİKTEPE KÖYÜ | Merkez | 2016-09-26 | 2016-10-29 | 167560 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | BEŞBULAK KÖYÜ | Merkez | 2016-10-04 | 2016-11-04 | 110330 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | UZUNVELİ KÖYÜ | Merkez | 2016-10-05 | 2016-11-05 | 157648 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | ORTAKENT KÖYÜ | Merkez | 2016-10-05 | 2016-11-05 | 54870 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | ÇAYIR KÖYÜ | Merkez | 2016-10-04 | 2016-11-04 | 174640 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | MOLLAALİ KÖYÜ | Merkez | 2016-10-05 | 2016-11-05 | 53100 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | BAŞÇAVUŞ KÖYÜ | Merkez | 2016-10-06 | 2016-11-06 | 31860 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | AĞRI MERKEZ TEZEREN-DEDEMAKSUT-GÜVENDİK KÖYLERİ ARASI İLE AĞRI MERKEZ TCK-KAZLI-BALLIBOSTAN YURTPINAR, YIĞINTEPE KÖY YOLLARININ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT YAPIM | Merkez | 2016-08-02 | 2016-11-01 | 4124100 |  |  | 1148673.45 | 1148673.45 | 1148673.45 | devam ediyor
|  | FATİH MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 2016-09-23 | 2016-11-23 | 627760 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | KÜPKIRAN MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 2016-09-23 | 2016-11-23 | 676140 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | YAZILI KÖYÜ KÖY KONAĞI YAPIM İŞİ | Merkez | 2016-09-23 | 2016-11-23 | 372880 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | BALLIBOSTAN KÖYÜ KÖY KONAĞI YAPIM İŞİ | Merkez | 2016-09-23 | 2016-11-23 | 372060 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
|  | KARASU KÖYÜ KÖY KONAĞI YAPIM İŞİ | Merkez | 2016-09-27 | 2016-11-27 | 377600 |  | 0 |  | 0 | 0 | devam ediyor
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 7347748 | 0 | 0 | 1148673.45 | 1148673.45 | 82048.1036
Ağrı Valiliği Merkez İlçe KHGB | [5 empty] | 7347748 | 0 | 0 | 1148673 | 1148673 | 82
HERHANGİ BİR PROJESİ YOKTUR
Ağrı Yücekapı Belediye Başkanlığı
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | AĞRI TAPU VE KADASTRO MÜD.HİZ. | Merkez | 05-01-2015 | 31-12-2017 | 85000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | AĞRI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI | Merkez | 01-05-2013 | 29-06-2016 | 2600000 | 400000 | 1918642 | 485655 | 2404297 | 92.47 | Devam Eden (%91-99)
|  | J.Komd.A.K.lığı Uzm.Erbaş Yat.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl. | Patnos | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | J.Komd.A.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(52 Üniteli) | Patnos | 01-01-2016 | 31-12-2018 | 5500000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | JÖH Tb.K.lığı Ek Hizmet Binası | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3000000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | JÖH Tb.K.lığı Ek Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl. | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzm. Erbaş Yat.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl. | Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli) | Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2018 | 3000000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | PATNOS İLÇE EMNİYET MÜD.HİZMET BİNASI YAPIM İNŞAATI | Patnos | 14-04-2014 | 27-03-2016 | 3971502 | 0 | 1278511 | 862000 | 2140511 | 53.9 | Devam Eden (%61-70)
|  | Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (Engelsiz Yaşam merkezi) | Merkez | 01-01-2012 | 31-12-2017 | 4600000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | [5 empty] | 22926502 | 1740001 | 3197153 | 1347655 | 4544808 | 14.637
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | TURİZM | Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım işi | Merkez | 20-08-2015 | 16-11-2015 | 6874000 | 10000000 | 655530 | 3556092 | 4211622 | 61.27 | Devam Eden (%61-70)
| EĞİTİM | KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 21-07-2014 | 03-12-2015 | 20000000 | 5500000 | 9128896 | 4102000 | 13230896 | 66.15 | Devam Eden (%91-99)
|  | Meslek Yüksek Okulu Yapım İşi | Merkez | 05-05-2015 | 21-11-2015 | 6444000 | 5450000 | 1166038 | 4650000 | 5816038 | 90.26 | Devam Eden (%91-99)
|  | PATNOS DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERSLİK YAPIM İŞİ | Patnos | 20-11-2014 | 12-07-2016 | 10000000 | 2800500 | 2626244 | 2100500 | 4726744 | 47.27 | Devam Eden (%91-99)
| EĞİTİM |  |  |  |  | 43318000 | 23750500 | 13576708 | 14408592 | 27985300 | 66.2375
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | [5 empty] | 43318000 | 23750500 | 13576708 | 14408592 | 27985300 | 66
Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | KONUT | Ağrı Merkez ve İlçeleri Muhtelif Köyler E.Y.Y Yöntemi İle Afet Konutu Yapımı (2016) | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-04-2016 | 15-11-2018 | 5875000 | 5875000 | 0 | 934500 | 934500 | 15.91 | Devam Eden (%11-20)
|  | Ağrı Merkez ve İlçeleri Muhtelif Köyler konut Yapımı | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 15-06-2010 | 31-12-2015 | 187425000 | 187425000 | 93102967 | 0 | 93102967 | 49.67 | Devam Eden (%91-99)
|  | Ağrı İli Doğubayazıt-Diyadin-Eleşkirt-Taşlıçay İlçeleri İhale Yöntemi İle 66 Adet Afet KonutuYapımı | Diyadin | 15-07-2016 | 15-11-2018 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
| KONUT |  |  |  |  | 199900000 | 199900000 | 93102967 | 934500 | 94037467 | 48.7283
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | AĞRI İLİ ELEŞKİRT İLÇESİ ESENTEPE MAHALLESİ AFET EVLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | Eleşkirt | 09-09-2016 | 23-10-2016 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Diyadin Yıldızlı,Akçevre,Bulgurlu 2.Grup Afet Konutları İçme suyu yapım işi | Diyadin | 15-06-2012 | 15-11-2017 | 1354640 | 1354640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etüd Aşamasında
|  | Taşlıçay Yk.Esen Afet Konutları İçme Suyu Yapım işi | Taşlıçay | 15-06-2012 | 15-11-2017 | 129000 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | İKAS Sistemi Kurulum Projesi | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 15-04-2016 | 15-11-2018 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 8219640 | 8219640 | 0 | 0 | 0 | 9.3686
Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | [5 empty] | 208119640 | 208119640 | 93102967 | 934500 | 94037467 | 65.58
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü | EĞİTİM | AĞRI MERKEZ 12 DERSLİKLİ CUMHURİYET ORTAOKULU | Merkez | 13-09-2015 | 30-08-2016 | 1588000 | 915892 | 672108 | 633809 | 1305917 | 82.24 | Devam Eden (%91-99)
|  | AĞRI MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ İLKOKUKLU | Merkez | 23-09-2015 | 26-08-2016 | 2419811 | 1170665 | 1244144 | 772357 | 2016501 | 83.33 | Devam Eden (%91-99)
|  | AĞRI MERKEZ YAKINCA KÖYÜ 8 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Merkez | 15-04-2016 | 30-10-2016 | 1729000 | 1729000 | 0 | 856056 | 856056 | 49.51 | Devam Eden (%71-80)
|  | AĞRI MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE 16 DERSLİK | Merkez | 10-15-2016 | 10-17-2018 | 6750000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | AĞRI MERKEZ NACİ GÖKÇE AND. LİS.24 DERS. 200 ÖĞN. PAN VE SPOR SAL. | Merkez | 10-15-2016 | 10-17-2018 | 17150000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | DOĞUBAYAZIT MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Doğubeyazıt | 12-08-2015 | 15-11-2017 | 12000000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | DOĞUBAYAZIT TİCARET MESLEK LİSESİ | Doğubeyazıt | 03-06-2013 | 20-05-2016 | 7343000 | 2008000 | 5335339 | 0 | 5335339 | 72.66 | Devam Eden (%81-90)
|  | DOĞUBAYAZIT ÖZEL EĞİTİM OKULU | Doğubeyazıt | 12-08-2015 | 15-11-2016 | 3254000 | 2125000 | 318863 | 1919213 | 2238076 | 68.78 | Devam Eden (%81-90)
|  | DOĞUBAYAZIT İLÇESİ YENİ MAHALLE 16 DERSLİK İLKOKULU | Doğubeyazıt | 30-09-2015 | 30-10-2016 | 2785000 | 2785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%11-20)
|  | DOĞUBAYAZIT İLÇESİ YIĞINÇAL KÖYÜ 4 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Doğubeyazıt | 20-04-2016 | 30-09-2016 | 486160 | 486160 | 0 | 335724 | 335724 | 69.06 | Devam Eden (%81-90)
|  | DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İSHAKPAŞA MAHALLESİ İLKOKULU 16 DERSLİK | Doğubeyazıt | 30-10-2015 | 30-10-2016 | 2785000 | 2785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | DOĞUBAYAZIT İMAM HATİP LİSESİ | Doğubeyazıt | 15-07-2015 | 15-11-2017 | 17000000 | 7225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | DİYADİN 24 DERS. 200 ÖĞR. PAN. VE SPOR SAL. MES. VE TEK LİS | Diyadin | 10-15-2016 | 10-17-2018 | 17150000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | DİYADİN İLÇESİ OMUZBAŞI KÖYÜ İLKOKULU | Diyadin | 15-04-2016 | 30-09-2016 | 411000 | 411100 | 0 | 225668 | 225668 | 54.91 | Devam Eden (%91-99)
|  | DİYADİN İMAM HATİP 12 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Diyadin | 05-09-2016 | 30-10-2017 | 2124000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | DİYADİN İMAM HATİP LİSESİ | Diyadin | 15-04-2014 | 21-08-2017 | 6803000 | 9000000 | 0 | 2083754 | 2083754 | 30.63 | Devam Eden (%31-40)
|  | ELEŞKİRT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | Eleşkirt | 15-04-2014 | 25-10-2016 | 6577000 | 9000000 | 1758030 | 2077506 | 3835536 | 58.32 | Devam Eden (%81-90)
|  | ELEŞKİRT İLÇESİ GONCALI KÖYÜ 8 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Eleşkirt | 20-10-2015 | 25-08-2016 | 1218804 | 888976 | 329818 | 795442 | 1125260 | 92.32 | Devam Eden (%91-99)
|  | ELEŞKİRT İLÇESİ SADAKLI KÖYÜ İLKOKULU 4 DERSLİK | Eleşkirt | 15-04-2016 | 30-09-2016 | 657909 | 657909 | 0 | 626815 | 626815 | 95.27 | Tamamlandı
|  | ELEŞKİRT İLÇESİ İKİZGEÇE KÖYÜ 4 DERSLİKLİ İLKOKULU | Eleşkirt | 20-04-2016 | 30-09-2016 | 494420 | 494420 | 0 | 262601 | 262601 | 53.11 | Devam Eden (%91-99)
|  | HAMUR KARLICA KÖYÜ İLKOKULU 4 DAİRELİ LOJMAN | Hamur | 20-04-2016 | 30-09-2016 | 719800 | 719800 | 0 | 712896 | 712896 | 99.04 | Devam Eden (%91-99)
|  | HAMUR KAÇMAZ KÖYÜ ORTAOKULU 4 DAİRELİ LOJMAN | Hamur | 05-09-2016 | 30-10-2017 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | HAMUR KIZ MESLEK LİSESİ | Hamur | 25-06-2014 | 15-11-2016 | 8919000 | 4010000 | 3240602 | 3693880 | 6934482 | 77.75 | Devam Eden (%81-90)
|  | HAMUR YUKARI GÖZLÜCE KÖYÜ 4 DERSLİKLİ İLKOKULU | Hamur | 20-04-2016 | 30-09-2016 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | HAMUR ÇPL ANADOLU LİSESİ ATÖLYESİ | Hamur | 10-06-2015 | 15-11-2017 | 2250000 | 998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | HAMUR İLÇESİ KANDİLDAĞI KÖYÜ İLKOKULU 4 DAİRELİ LOJMAN | Hamur | 20-04-2016 | 30-09-2016 | 715788 | 715788 | 0 | 501637 | 501637 | 70.08 | Devam Eden (%81-90)
|  | HAMUR İLÇESİ SEYİTHANBEY KÖYÜ 4 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Hamur | 20-04-2016 | 30-09-2016 | 637082 | 637082 | 0 | 476169 | 476169 | 74.74 | Devam Eden (%81-90)
|  | HAMUR İMAM HATİP LİSESİ | Hamur | 14-08-2015 | 15-11-2017 | 13500000 | 5738000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | MERKEZ 100. YIL GAZİ 16 DERSLİKLİ İLKOKULU | Merkez | 05-09-2016 | 30-10-2017 | 2950000 | 1045831 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | MERKEZ 100. YIL MAHALLESİ 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Merkez | 05-09-2016 | 30-10-2017 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Merkez | 11-08-2015 | 15-11-2016 | 5300000 | 3613000 | 1060130 | 2608089 | 3668219 | 69.21 | Devam Eden (%71-80)
|  | MERKEZ SARICA KÖYÜ İLKOKULU | Merkez | 03-08-2015 | 30-09-2016 | 265146 | 265146 | 0 | 85951 | 85951 | 32.42 | Devam Eden (%51-60)
|  | MERKEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Merkez | 16-06-2014 | 15-11-2016 | 9019000 | 5368000 | 3651510 | 3097711 | 6749221 | 74.83 | Devam Eden (%91-99)
|  | PATNOS 14 NİSAN 16 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 05-09-2016 | 30-10-2017 | 2832000 | 1027893 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | PATNOS MERKEZ 16 DERSLİKLİ İLKOKULU | Patnos | 07-10-2015 | 30-11-2016 | 2288000 | 1982241 | 306531 | 963876 | 1270407 | 55.52 | Devam Eden (%61-70)
|  | PATNOS MESLEKİ VE TEKNİK LİSE | Patnos | 12-08-2015 | 15-11-2017 | 9293000 | 5738000 | 1596544 | 3319992 | 4916536 | 52.91 | Devam Eden (%61-70)
|  | PATNOS REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ | Patnos | 15-07-2015 | 15-11-2017 | 5000000 | 2125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | PATNOS YEŞİLÇİMEN MAH. 3 DERSLİKLİ ANAOKULU | Patnos | 05-09-2016 | 30-10-2017 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | PATNOS ÖZEL EĞİTİM OKULU | Patnos | 17-06-2014 | 15-11-2016 | 3493000 | 3050000 | 852608 | 1912776 | 2765384 | 79.17 | Devam Eden (%91-99)
|  | PATNOS İLÇESİ 32 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU VE 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON | Patnos | 07-04-2014 | 20-05-2016 | 11740384 | 1529409 | 10210975 | 1217706 | 11428681 | 97.35 | Devam Eden (%91-99)
|  | PATNOS İLÇESİ BAĞDİŞAN MAH. 12 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 08-10-2015 | 30-11-2016 | 1716357 | 1478160 | 238197 | 627995 | 866192 | 50.47 | Devam Eden (%61-70)
|  | PATNOS İLÇESİ DEĞİRMENDÜZÜ KÖYÜ 12 DERSLİKLİ İLKOKUL | Patnos | 15-04-2016 | 20-12-2016 | 1578000 | 1578000 | 0 | 843590 | 843590 | 53.46 | Devam Eden (%71-80)
|  | PATNOS İLÇESİ DOĞANSU KÖYÜ 12 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 01-05-2016 | 30-10-2016 | 1638000 | 1638000 | 0 | 899749 | 899749 | 54.93 | Devam Eden (%61-70)
|  | PATNOS İLÇESİ ERGENÇLİ KÖYÜ YILANLI KÖYÜ 2 DERSLİKLİ 1 LOJMANLI İLKOKULU | Patnos | 20-04-2016 | 30-09-2016 | 276120 | 276120 | 0 | 120680 | 120680 | 43.71 | Devam Eden (%71-80)
|  | PATNOS İLÇESİ MERKEZ 24 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 08-06-2015 | 28-08-2016 | 3728151 | 1970429 | 1757722 | 1636661 | 3394383 | 91.05 | Tamamlandı
|  | PATNOS İLÇESİ MOLLAİBRAHİM KÖYÜ 4 DERSLİKLİ | Patnos | 20-04-2016 | 30-09-2016 | 383842 | 383842 | 0 | 372756 | 372756 | 97.11 | Tamamlandı
|  | PATNOS İLÇESİ YUKARI GÖÇMEZ KÖYÜ 8 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Patnos | 15-04-2016 | 20-10-2016 | 1318000 | 1318000 | 0 | 1004136 | 1004136 | 76.19 | Devam Eden (%91-99)
|  | PATNOS İLÇESİ YUKARI KULECİK KÖYÜ 4 DERSLİKLİ İLKOKULU | Patnos | 15-04-2016 | 30-09-2016 | 529000 | 529053 | 0 | 421424 | 421424 | 79.66 | Tamamlandı
|  | PATNOS İMAM HATİP LİSESİ | Patnos | 03-06-2013 | 22-11-2016 | 15260000 | 2637274 | 12623052 | 2598953 | 15222005 | 99.75 | Devam Eden (%91-99)
|  | TAŞLIÇAY İLÇESİ ALAKOÇLU KÖYÜ 4 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Taşlıçay | 01-05-2016 | 30-10-2016 | 571120 | 571120 | 0 | 323456 | 323456 | 56.64 | Devam Eden (%71-80)
|  | TAŞLIÇAY İLÇESİ AŞ. DUMANLU KÖYÜ 4 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Taşlıçay | 01-05-2016 | 30-09-2016 | 450000 | 510000 | 0 | 234005 | 234005 | 52 | Devam Eden (%71-80)
|  | TUTAK PALANDÖKEN KÖYÜ İLKOKULU 2 DERSLİKLİ 1 LOJMAN | Tutak | 05-09-2016 | 30-10-2017 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | TUTAK ÇPL ANADOLU LİSESİ ATÖLYESİ | Tutak | 11-06-2015 | 15-11-2017 | 2250000 | 988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%11-20)
|  | TUTAK İLÇESİ KARACAN 4 DESRLİK ORTAOKULU | Tutak | 30-04-2016 | 30-08-2016 | 450000 | 494892 | 0 | 223504 | 223504 | 49.67 | Devam Eden (%71-80)
|  | TUTAK İLÇESİ OĞLAKSUYU KÖYÜ 4 DERSLİKLİ ORTAOKULU | Tutak | 15-04-2016 | 10-09-2016 | 441371 | 441371 | 0 | 306129 | 306129 | 69.36 | Devam Eden (%91-99)
|  | TUTAK İLÇEŞİ KARACAN KÖYÜ 4 DERSLİKLİ İLKOKULU | Tutak | 20-04-2016 | 30-09-2016 | 494892 | 494892 | 0 | 223504 | 223504 | 45.16 | Devam Eden (%71-80)
| EĞİTİM |  |  |  |  | 223133157 | 109204465 | 45196173 | 39016170 | 84212343 | 44.8629
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü | [5 empty] | 223133157 | 109204465 | 45196173 | 39016170 | 84212343 | 45
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü | SAĞLIK | AĞRI 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ | Merkez | 06-09-2010 | 29-06-2015 | 81243000 | 0 | 39734669 | 0 | 39734669 | 48.91 | Devam Eden (%61-70)
|  | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, AĞRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ, 30 ÜNİTLİK ADSM, 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ, 5-6 HEKİMLİK ASM | Merkez | 01-06-2013 | 30-07-2015 | 11656000 | 0 | 1790000 | 0 | 1790000 | 15.36 | Devam Eden (%11-20)
|  | TUTAK DEVLET HASTANESİ 6 DAİRELİ LOJMAN | Tutak | 01-06-2013 | 22-11-2015 | 670740 | 0 | 0 | 296257 | 296257 | 44.17 | Devam Eden (%71-80)
| SAĞLIK |  |  |  |  | 93569740 | 0 | 41524669 | 296257 | 41820926 | 36.1467
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü | [5 empty] | 93569740 | 0 | 41524669 | 296257 | 71820926 | 36
Ağrı İl Özel İdaresi | TARIM | 150 ADET SIVAT TEMİNİ VE 27 ADET HAYVAN GÖLGELİĞİ YAPIM İŞİ | Merkez | 30-12-2015 | 28-12-2016 | 897.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Devam Eden (%81-90)
|  | 5 ADET HİS GÖLETİ YAPIM İŞİ | Merkez | 30-06-2015 | 28-10-2015 | 46079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Devam Eden (%91-99)
|  | DOĞUBAYAZIT ORTADİREK KÖYÜ EK SULAMA HATTI YAPIM İŞİ | Doğubeyazıt | 01-09-2016 | 19-11-2016 | 290.000.00
|  | ELEŞKİRT ÇİFTEPINAR KÖYÜ TARIMSAL SULAMA TESİSİ ONARIM İŞİ | Eleşkirt | 07-12-2015 | 02-10-2016 | 1309800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | Devam Eden (%41-50)
|  | HAMUR SARIBUĞDAY KÖYÜ TARIMSAL SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ | Hamur | 12-12-2015 | 18-08-2016 | 923.750.00 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | Devam Eden (%91-99)
|  | Hayvan Gölgeliği ve Sıvat Alımı | Eleşkirt | 06-04-2016 | 01-12-2016 | 1058460 |  | 0 | 0 | 0 |  | Tamamlandı
|  | His Göleti Yapım İşi (5 adet) | Merkez, Tutak | 06-04-2016 | 01-12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Devam Eden (%91-99)
|  | Tarımsal Sulama Projesi Yapılacak Köyler (3 Adet) | Hamur, Doğubeyazıt | 06-04-2016 | 01-12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tamamlandı
| TARIM |  |  |  |  | 4525089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ULAŞTIRMA | Ağrı İl Özel İdaresi 2016 Yılı Stabilize Yol Yapım Çalışmaları | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 01-03-2016 | 01-12-2016 | 250.000.00 | 0 | 0 | 0 | 250.000.00 |  | Devam Eden (%91-99)
|  | MERKEZ ELEŞKİRT ASFALT BAKIM ONARIM AŞINMA TABAKASI | Merkez, Eleşkirt | 05-08-2016 | 23-10-2016 | 250.000.00 | 0 |  |  | 250.000.00 |  | Devam Eden (%41-50)
|  | MERKEZ TEZEREN-DEDEMAKSUT-GÜVENDİK-KAZLI-BALLIBOSTAN-YIĞINTEPE-YURTPINAR BSK ÇALIŞMASI | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 28-03-2016 | 25-11-2016 | 250.000.00 | 0 | 0 | 0 | 250.000.00 | 100 | Devam Eden (%41-50)
|  | MERKEZ VE İLÇELERDE YAPILAN GREYDERLİ BAKIM ONARIM | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 06-04-2016 | 23-09-2016 | 100.000.00 | 0 | 0 | 0 | 100.000.00 |  | Devam Eden (%91-99)
|  | MERKEZ VE İLÇELERDE YAPILAN STABİLİZE YOL ÇALIŞMALARI | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 25-03-2016 | 05-10-2016 | 100.000.00 | 0 | 0 | 0 | 100.000.00 |  | Devam Eden (%91-99)
|  | Tır Parkı Saha Betonlaması ve Drenaj İşleri , Ek Tesis ve Aydınlatma ile Ek Güvenlik Kam. Yapımı | Doğubeyazıt | 12-06-2015 | 12-01-2016 | 6481213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | Tamamlandı
|  | YOL KISMİ ONARIM İŞİ | Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 06-07-2016 | 30-09-2016 | 100.000.00 | 0 | 0 | 0 | 100.000.00 |  | Tamamlandı
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 7891213 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 21.0644
| EĞİTİM | ELEŞKİRT YAYLADÜZÜ BELDESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Eleşkirt | 21-10-2016 | 13-04-2017 | 571.000.00
|  | FATİH MAHALLESİ AİLE DESTEK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 31-08-2016 | 24-11-2016 | 571.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Devam Eden (%11-20)
|  | GAZİ MAHALLESİ AİLE DESTEK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 22-08-2016 | 15-11-2016 | 571.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Devam Eden (%11-20)
|  | MERKEZ FATİH MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 22-09-2016 | 20-11-2016 | 571.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Devam Eden (%1-10)
|  | MERKEZ KÜPKIRAN MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 22-09-2016 | 20-11-2016 | 571.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Devam Eden (%1-10)
|  | MERKEZ SERHAT GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 10-04-2016 | 31-12-2016 | 571.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Başlamadı
|  | TAŞLIÇAY İLÇESİ AİLE DESTEK MERKEZİ YAPIM İŞİ | Taşlıçay | 02-10-2016 | 01-12-2016 | 571.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Devam Eden (%1-10)
| EĞİTİM |  |  |  |  | 3997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2432
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Dört Adet His Göleti | Merkez | 23-06-2015 | 20-10-2015 | 680.000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tamamlandı
|  | ELEŞKİRT ESENTEPE AFET EVLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | Eleşkirt | 19-09-2016 | 02-11-2016 | 136.000.00
|  | MERKEZ KALENDER KÖYÜ İÇME SUYU AMAÇLI TRAFO ONARIM İŞİ | Merkez | 15-08-2016 | 03-09-2016 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Tamamlandı
|  | MERKEZ YIĞINTEPE KÖYÜ İÇME SUYU AMAÇLI TRAFO ONARIM İŞİ | Merkez | 15-06-2016 | 30-06-2016 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Tamamlandı
|  | AĞRI 400 KİŞİLİK GERİ GÖNDERME MERKEZİ YAPIM İŞİ | Merkez | 2016-04-29 | 2010-07-23 | 12400000 | 4583858 | 0 | 0 | 0 | 41 | Devam Eden (%41-50)
|  | Patnos Hükümet Konağı Yapım İşi | Patnos | 15-09-2014 | 15-11-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | Devam Eden (%61-70)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 13245150 | 4583858 | 0 | 0 | 0 | 98.3929
Ağrı İl Özel İdaresi | [5 empty] | 29658452 | 4583858 | 0 | 0 | 1050000 | 162.7006
Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü | TARIM | 85. Şube Müdürlüğü Kampüsü Proje Yapımı | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2017 | 500000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı 1.Grup Taşkın Korumaya Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması (Ağrı-Merkez Yazıcı Ovası Yan Dereleri, Taşlıçay-Tanrıverdi, Tutak-Zegerek Deresi, Doğubeyazıt-İncesu ve Patnos Zirekli Köyleri) | Merkez, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 31-12-2017 | 318600 | 35000 | 0 | 112137 | 112137 | 35.1968 | Devam Eden (%31-40)
#DIV/0!
|  | Ağrı 85. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | Merkez | 01-01-2016 | 2017-12-31 | 5900000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Ağrı 85. Şube Bina Tesisleri Onarımı | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 250000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı 85. Şube Müdürlüğü Sulama Tesisleri Koruyucu Tedbirler | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 150000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Yazıcı Sulaması | Merkez | 1997 | 31-12-2016 | 280594904 | 7500000 | 273094904 | 0 | 273094904 | 97.3271 | Devam Eden (%71-80)
|  | Ağrı İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım |  | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 2121882 | 711866 | 1410016 | 159873 | 1569889 | 73.9857 | Devam Eden (%71-80)
|  | Ağrı Aydıntepe Barajı Proje Yapımı | Merkez, Eleşkirt | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 2789842 | 692108 | 2097734 | 296485 | 2394219 | 85.8192 | Devam Eden (%71-80)
|  | Ağrı Aydıntepe Barajı Sulaması Proje Yapımı | Merkez | 01-03-2013 | 31-12-2016 | 2300000 | 400000 | 1231732 | 268904 | 1500636 | 65.245 | Devam Eden (%71-80)
|  | Ağrı Diyadin İlçe Merkezi Göl Mahallesi Kuru Dere İkmali | Diyadin | 01-01-2016 | 31-12-2017 | 200000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Doğubeyazıt Tanıktepe Köyü | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 606673 | 606673 | 0 | 424350 | 424850 | 70.0295 | Devam Eden (%61-70)
|  | Ağrı Ekincik Ovası Sulaması | Merkez | 01-01-2016 | 2018-12-31 | 126000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Eleşkirt Aydoğdu Köyü | Eleşkirt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 787790 | 250000 | 0 | 525265 | 525265 | 66.6758 | Devam Eden (%51-60)
|  | Ağrı Eleşkirt Değirmenoluğu Köyü Şamyan Deresi | Eleşkirt | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 1327210 | 250000 | 0 | 808099 | 808099 | 60.887 | Devam Eden (%51-60)
|  | Ağrı Eleşkirt Sulaması Onarımı | Eleşkirt | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Şeryan Çayı | Eleşkirt | 01-01-2016 | 31-12-2018 | 2787514 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Ağrı Merkez Taşlıçay Deresi | Taşlıçay | 01-01-2016 | 31-12-2018 | 2699840 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım | Merkez | 01-06-2016 | 31-12-2019 | 65000000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Batı Derivasyon Tüneli İkmali | Merkez | 01-06-2016 | 01-12-2018 | 22715000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Ağrı Patnos Güvercinli İçmesuyu Göleti Planlama Raporu | Patnos | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 211000 | 70000 | 7505 | 0 | 7505 | 3.5569 | Devam Eden (%21-30)
|  | Ağrı Patnos İçmesuyu Kamulaştırma | Patnos | 01-01-2016 | 31-12-2018 | 1600000 | 200000 | 0 | 341935 | 341935 | 21.3709 | Devam Eden (%11-20)
|  | Ağrı Taşlıçay Aşağı Dumanlı Köyü 2. Kısım | Taşlıçay | 01-01-2016 | 31-12-2017 | 80000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı Taşlıçay Aşağı Dumanlı Köyü İkmali | Taşlıçay | 01-01-2014 | 31-12-2015 | 198000 | 52327 | 145673 | 0 | 145673 | 73.5722 | Devam Eden (%61-70)
|  | Ağrı Taşlıçay Derecek Göleti | Taşlıçay | 01-01-2016 | 31-12-2018 | 18000000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Ağrı Tutak Çırpılı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu | Tutak | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 241000 | 70000 | 39294 | 17464 | 56758 | 23.551 | Devam Eden (%21-30)
|  | Ağrı Yazıcı (DAP) Kamulaştırma | Merkez | 01-01-1995 | 31-12-2019 | 72486000 | 1000000 | 53154272 | 2399869 | 30317371 | 41.8251 | Devam Eden (%51-60)
|  | Ağrı İli 2.Grup Taşkın Koruma İstikşaf Raporu Hazırlanması | Merkez | 01-07-2016 | 31-12-2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı- Tutak Projesi Planlama Revizyonu | Tutak | 01-01-2014 | 2017-12-31 | 1925000 | 250000 | 691364 | 0 | 691364 | 35.915 | Devam Eden (%31-40)
|  | Ağrı-Eleşkirt İlçe Merkezi Alakış Deresi 2.Kısım ve Yücekapı Beldesi-Çetinsu Köyü | Eleşkirt | 01-01-2014 | 31-12-2017 | 7131994 | 900000 | 3097177 | 1653297 | 4750474 | 66.6079 | Devam Eden (%61-70)
|  | Ağrı-Merkez Tezeren ve Yalınca Köyleri | Merkez | 01-01-2014 | 2017-12-31 | 2539297 | 360000 | 1041774 | 293658 | 1335432 | 52.5906 | Devam Eden (%41-50)
|  | Ağrı-Merkez Şeryan Çayı | Merkez | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 7150000 | 557666 | 6592334 | 1187773 | 7780107 | 108.8127 | Devam Eden (%91-99)
|  | Ağrı-Patnos Barajı Onarımı | Patnos | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Ağrı-Patnos Yeşilhisar Göleti | Patnos | 01-01-2016 | 31-12-2018 | 14000000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Ağrı-Patnos Yukarıgöçmez Göleti | Patnos | 01-01-2016 | 31-12-2018 | 20000000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | İhale Aşamasında
|  | Ağrı-Patnos İçmesuyu Proje Yapımı | Patnos | 01-01-2014 | 31-12-2016 | 176292 | 176292 | 0 | 177902 | 177902 | 100.9133 | Devam Eden (%91-99)
|  | Ağrı-Taşlıçay Kumluca Köyü | Taşlıçay | 01-01-2014 | 31-12-2016 | 1479772 | 529777 | 949995 | 0 | 949995 | 64.1987 | Devam Eden (%51-60)
|  | Ağrı-Yazıcı Barajı Onarımı | Merkez | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 125547 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
| TARIM |  |  |  |  | 664828157 | 23772710 | 343553774 | 8667011 | 326984515 | 49.1833
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ | Ağrı Patnos İçmesuyu Arıtma Tesisi | Patnos | 01-01-2016 | 31-12-2017 | 30000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 30000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 694828157 | 23872710 | 343553774 | 8667011 | 326984515 | 0
Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | DİYADİN AYR.-DOĞUBEYAZIT YOLU | Diyadin | 1996-01-01 | 2013-12-31 | 87500000 | 1000000 | 42257781 | 2249676 | 44507457 | 50.87 | Devam Eden (%91-99)
|  | KAĞIZMAN TUZLUCA AYRIMI AĞRI | MERKEZ | 1997-01-01 | 2013-12-31 | 182600000 | 5000000 | 167903594 | 4184629 | 172088223 | 94.24 | Devam Eden (%61-70)
|  | ELEŞKİRT - AĞRI | Merkez - Eleşkirt | 2003-01-01 | 2013-12-31 | 123600000 | 5000000 | 104993417 | 0 | 104993417 | 84.95 | Devam Eden (%91-99)
|  | TAŞLIÇAY DİYADİN AYRIM | Taşlıçay Diyadin | 2005-01-01 | 2013-12-31 | 77912000 | 5000000 | 30046234 | 0 | 30046234 | 46.27 | Devam Eden (%61-70)
|  | HORASAN ELEŞKİRT | Eleşkirt | 2006-01-01 | 2015-12-31 | 82632800 | 7500000 | 18353346 | 0 | 18353346 | 22.21 | Devam Eden (%31-40)
|  | AĞRI TAŞLIÇAY | Merkez - Taşlıçay | 2006-01-01 | 2013-12-31 | 83485000 | 7500000 | 53527547 | 25399694 | 78927241 | 94.54 | Devam Eden (%71-80)
|  | AĞRI - HAMUR - TUTAK - PATNOS | Merkez, Hamur, Patnos, Tutak | 2010-01-01 | 2013-12-31 | 155400000 | 10000000 | 136704202 | 30698484 | 167402716 | 107.72 | Devam Eden (%61-70)
|  | IĞDIR - DOĞUBEYAZIT | Doğubeyazıt | 2006-03-15 | 2019-12-31 | 39080000 | 4000000 | 7023000 | 0 | 7023000 |  | Devam Eden (%81-90)
|  | (AĞRI - D.BEYAZIT)AYR. ÇALDIRAN | Doğubeyazıt | 2011-03-31 | 2014-12-31 | 27652000 | 2000 | 9703902 | 624974 | 10328876 | 37.35 | Devam Eden (% )
|  | 04-28 KK nolu İshak Paşa Saray Yolu BSK yapılması işi | Doğubeyazıt | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2749817 | 2749817 |  | Devam Eden (%71-80)
|  | Doğubeyazıt Bakımevi (DAP) | Doğubeyazıt | 2015-01-01 | 2018-12-31 | 200000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
|  | Hamur Köprüsü | Hamur | 2013-01-01 | 2017-12-31 | 1700000 | 2000 | 209790 | 0 | 209790 | 12.34 | Proje Aşamasında
|  | Muhtelif Köprü Onarımları | Merkez | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1452000 | 235000 | 892500 | 0 | 892500 |  | Proje Aşamasında
|  | Ağrı İli Sınırları İçerisinde TETEK Güzergahı Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri | Eleşkirt, Taşlıçay, D.Beyazıt | 2016-05-14 | 2019-07-31 | 7449926 |  |  | 2030347 | 2030347
|  | Bakım Hizmetleri | Merkez | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  |  | 4735261 | 4735261
|  | Trafik Hizmetleri | Merkez | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  |  |  | 1296364 | 1296364
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 870663726 | 45364000 | 571615313 | 73969246 | 645584589 | 55.049
Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 870663726 | 45364000 | 571615313 | 73969313 | 645584589 | 55
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü | TARIM | Ağaçlandırma Bakım | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 140000 | 140000 | 185000 | 0 | 185000 | 154.17 | Devam Eden (%31-40)
|  | Ağaçlandırma Tesis | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%71-80)
|  | Etüd Proje | Merkez | 30-04-2016 | 30-10-2016 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%41-50)
|  | Fidan Bakımı | Merkez | 30-04-2016 | 31-12-2016 | 25000 | 25000 | 0 | 16300 | 16300 | 65.2 | Devam Eden (%61-70)
|  | Fidan Bakımı | Merkez | 30-04-2016 | 31-12-2016 | 20000 | 20000 | 0 | 16000 | 16000 | 80 | Devam Eden (%71-80)
|  | Fidan Üretimi | Merkez | 30-04-2016 | 30-10-2016 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 380000 | 100 | Tamamlandı
|  | Fidan Üretimi | Merkez | 30-04-2016 | 31-12-2016 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 100 | Tamamlandı
|  | Kadastro Projesi | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | Başlamadı
|  | Makine Techizat Alımı | Merkez | 30-04-2016 | 31-12-2016 | 10000 | 10000 | 0 | 7404 | 7404 | 74.04 | Tamamlandı
|  | Makine Techizat Alımı | Merkez | 30-04-2016 | 31-12-2016 | 10000 | 10000 | 0 | 7404 | 7404 | 74.04 | Tamamlandı
|  | Mera Islahı | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 205000 | 205000 | 0 | 82611 | 82611 | 91.79 | Devam Eden (%91-99)
|  | Tesisler | Merkez | 30-04-2016 | 31-07-2016 | 50000 | 50000 | 0 | 50 | 50 | 0.1 | Tamamlandı
|  | Tesisler | Merkez | 30-04-2016 | 31-12-2016 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 100 | Tamamlandı
|  | Toprak Muhafaza Bakım | Merkez | 30-04-2016 | 31-12-2016 | 968000 | 968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%1-10)
|  | Toprak Muhafaza Tesis (Eroz. Kont.) | Merkez | 30-04-2015 | 31-12-2015 | 3600000 | 3600000 | 0 | 183785 | 183785 | 8.75 | Devam Eden (%31-40)
| TARIM |  |  |  |  | 5781000 | 5781000 | 185000 | 833554 | 1018554 | 60.5779
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 5781000 | 5781000 | 185000 | 833554 | 1018554 | 61
Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | AGR-TTK | Merkez, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 09-10-2013 | 01-01-2015 | 1159078 |  | 26534370 |  | 26534370 | 22.89 | Devam Eden (%21-30)
|  | AGR-TTK | Merkez, Taşlıçay, Tutak, Diyadin, Doğubeyazıt | 09-10-2013 | 01-01-2015 | 1159078 |  | 592304 |  | 592304 | 51.1 | Devam Eden (%51-60)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 2318156 |  | 27126674 |  | 27126674 | 23.1719
Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 2318156 |  | 27126674 |  | 27126674 | 23.1719
İller Bankası A.Ş. Erzurum Bölge Müdürlüğü | DİĞER KAMU HİZMETLERİ | DEDELİ (AĞRI) KANALİZASYON İKMAL İNŞAATI | Patnos | 18-09-2014 | 16-01-2015 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
|  | PATNOS AĞRI CEVDET SUNAY KIŞLASI LOJ. SOSYAL TESİS VE ÇEVRE TANZİMİ YAPIM İŞİ | Patnos | 13-10-2015 | 24-07-2017 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devam Eden (%51-60)
| DİĞER KAMU HİZMETLERİ |  |  |  |  | 25750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İller Bankası A.Ş. Erzurum Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 25750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü | ULAŞTIRMA | (Ağrı-Doğubeyazıt)Ayr.- Çaldıran (DAP) | Doğubeyazıt | 01-01-2011 | 31-12-2017 | 49532000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | ASFALT YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI | Doğubeyazıt | 01-01-2016 | 13-10-2017 | 592396 | 0 | 0 | 140439 | 140439 | 23.71 | Devam Eden (%21-30)
|  | Erciş- Patnos Devlet Yolu(Patnos Şehir Geçişi dahil) Toprak işleri, sanat yapıları ve Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama İşi) yapılması yapım işi . | Patnos | 22-06-2015 | 01-08-2016 | 14363408 | 0 | 14125847 | 0 | 14125847 | 98.35 | Devam Eden (%91-99)
|  | Erciş-Patnos (DAP) | Patnos | 01-01-2011 | 31-12-2017 | 78656000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Başlamadı
|  | Erciş-Patnos Devet yolu (Patnos şehir geçişi) ( KM: 15+500-17+500 ) Toprak işleri sanat yapıları ve üstyapı (Bitümlü sıcak karışım kaplama işi) yapılması yapım işi | Patnos | 26-06-2015 | 15-08-2016 | 6259428 | 0 | 4979684 | 290019 | 5269703 | 84.19 | Devam Eden (%81-90)
|  | Patnos - Malazgirt - Bulanık (DAP) | Patnos | 01-01-2010 | 31-12-2018 | 34369000 | 1000 | 4000 | 0 | 4000 | 0.01 | Başlamadı
|  | RUTİN TRAFİK HİZMETLERİ | Patnos | 01-01-2016 | 01-01-2017 | 637000 | 0 | 0 | 249590 | 249590 | 39.18 | Devam Eden (%31-40)
|  | Çaldıran-12. Böl.Hd.Yolu (Km:6+500-46+500) 20.Md Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi | Doğubeyazıt | 06-04-2012 | 12-09-2016 | 132625310 | 0 | 90756367 | 0 | 90756367 | 68.43 | Devam Eden (%71-80)
| ULAŞTIRMA |  |  |  |  | 317034542 | 502000 | 109865898 | 680048 | 110545946 | 39.2338
Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 317034542 | 502000 | 109865898 | 680048 | 110545946 | 39
Van TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü | ENERJİ | Eleşkirt TM | Merkez, Eleşkirt | 01-01-2015 | 31-12-2017 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 |  | Etüd Aşamasında
|  | GÜRBULAK TM | Doğubeyazıt | 01-01-2015 | 31-12-2017 | 5000000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proje Aşamasında
| ENERJİ |  |  |  |  | 5000000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0
Van TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü | [5 empty] | 5000000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0
Toplam | [5 empty] | 2713148681 | 505281301 | 1266667567 | 192980284 | 1465461544 | 38.7111
* Bu rapor T.C. İçişleri Bakanlığı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi’nde (1991) bulunmaktadır.
2016-10-10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 13:47

## 17
Yatırımcı Kuruluşlara Göre Değerlendirme (EK-10 TABLO-2)
İl |  | AĞRI |  |  | İKK Toplantısı | Hepsi
Yıl |  | 2016 |  |  | Proje Program Durumu | Hepsi
Toplantı Dönemi |  | Temmuz Dönemi
Dışa Aktarım Seçenekleri
Kuruluş | Proje Sayısı | Proje Bedelleri Toplamı (TL) | Yılı Ödenekleri Toplamı (TL)* | Önceki Yıllar Harcamalar Toplamı (TL) | Yıl İçi Harcama Toplamı (TL)** | Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)((A1+A2) /B*100)
|  | (B) |  | (A2) | (A1)
AĞRI VALİLİĞİ MERKEZ İLÇE KHGB | 14 | 7347748 | 0 | 0 | 1148673 | 0
DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI | 9 | 8714801 | 0 | 2001024 | 7714289 | 100
DİYADİN KAYMAKAMLIĞI | 19 | 11429538 | 0 | 0 | 0 | 0
HAMUR KAYMAKAMLIĞI | 17 | 4080440 | 4080440 | 0 | 0 | 0
ELEŞKİRT KAYMAKAMLIĞI | 28 | 17263026 | 0 | 0 | 0 | 0
PATNOS KAYMAKAMLIĞI | 11 | 3507046 | 0 | 102306 | 0 | 48
TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUTAK KAYMAKAMLIĞI | 8 | 3668620 | 3668620 | 0 | 51616 | 12
AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 14 | 20912341 | 866493 | 0 | 866493 | 28
DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 8 | 5680000 | 6638000 | 2322660 | 2322660 | 51
DİYADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 5 | 3365971 | 0 | 0 | 0 | 0
HAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
TUTAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEDELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YÜCEKAPI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YAYLADÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 15 | 5781000 | 5781000 | 185000 | 833554 | 61
DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 38 | 694828157 | 23872710 | 343553774 | 8667011 | 0
İLBANK A.Ş. ERUZUM BÖLGE MÜD. | 2 | 25750000 | 0 | 0 | 0 | 0
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜD. | 16 | 870663726 | 45364000 | 571615313 | 73969313 | 55
KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | 8 | 317034542 | 502000 | 109865898 | 680048 | 39
ORMAN VE SU İŞLERİ 13. BÖLGE MÜD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAPU VE KADASTRO 8. BÖL. MÜD. | 2 | 2318156 |  | 27126674 | 0 | 23
TEİAŞ 17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 5000000 | 1750000 | 0 | 0 | 0
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 56 | 223133157 | 109204465 | 45196173 | 30016170 | 45
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 4 | 43318000 | 23750500 | 13576708 | 14408592 | 66
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 2960700 | 0 | 533433 | 0 | 18
ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 22926502 | 1740001 | 3197153 | 1347655 | 15
GENÇLİK HİZ. VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 21342933 | 7685126 | 12665367 | 6188826 | 73
GIDA TARIM VE HAY. İL MÜDÜRLÜĞÜ | 20 | 1003745 | 1003745 | 98448 | 184727 | 38
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 93569740 | 0 | 41524669 | 296257 | 36
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 208119640 | 208119640 | 93102967 | 934500 | 9
İL ÖZEL İDARESİ | 28 | 29658452 | 4583858 | 0 | 0 | 98
ARAS EDAŞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ | 8 | 56670703 | 56670703 | 0 | 34449900 | 52
TOPLAM | 345 | 2713148681 | 505281301 | 1266667567 | 192980284 | 33
* Yıl Ödenekleri Toplamı sütunu yönergedeki Yılı Yatırımı sütununa denk gelmektedir.
** Yıl İçi Harcama Toplamı (A) sütunu yönergedeki Dönem Sonuna Kadar Yapılan Nakdi Harcama sütununa denk gelmektedir.
*** Bu rapor T.C. İçişleri Bakanlığı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi’nde (1991) bulunmaktadır.
2016-07-11 |  |  | 1